****

**30.06.2021 года № 205**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы за 2020 год**

Заслушав информацию начальника управления образования администрации муниципального образования «Братский район» Елены Владимировны Ахметовой о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Братского района на 2019-2024 годы» за 2020 год, руководствуясь статьями 30, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника управления образования администрации муниципального образования «Братский район» Елены Владимировны Ахметовой о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Братского района на 2019-2024 годы» за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 30.06.2021 года № 205

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Братского района на 2019-2024 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие образования Братского района на 2019-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 283 (с изменениями и дополнениями),

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация МО «Братский район» и Управление образования АМО «Братский район»,

соисполнителями:

- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Братский район»,

- Отдел по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию Администрации МО «Братский район»,

- Отдел молодёжной политики,

- ОГКУ «Центр занятости населения города Братска»,

- ОГБУЗ «Братская районная больница»,

- ОГБУСО « Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района».

**Целью Программы** является достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Братского района.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрено исполнение 7 подпрограмм:

- «Дошкольное образование».

- «Общее образование».

- «Дополнительное образование детей в сфере образования».

- «Отдых, оздоровление и занятость детей».

- «Комплексная безопасность на объектах образования».

- «Кадровая политика образования».

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

С целью исполнения Программы и подпрограмм, Управлением образования в 2020г. были реализованы следующие мероприятия.

**Финансирование по реализации муниципальной программы «Развитие образования Братского района»** в 2020 году освоено на 98 %: 1 496 822,8 тыс. рублей (план) и 1 469 161,6 тыс. рублей (факт), что на 131 726,1 тыс. рублей больше прошлого года (2019г - 1 307 990,3 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования,**  **тыс. рублей** | | **Отклонение** | |
| **План на год** | **Факт** | **+/-** | **%** |
| **1** | **ИТОГО по Программе:** | | 1 496 822.8 | 1 469 161.6 | -27 661.2 | -1.8 |
| **2** | **ИТОГО Областной б-т** | | 1 144 307.8 | 1 137 604.3 | -6 703.5 | -0.6 |
| **3** | **ИТОГО Федеральный б-т** | | 37 568.8 | 34 238.4 | -3 330.4 | 0.0 |
| **4** | **ИТОГО Местный б-т** | | 306 799.0 | 293 922.8 | -12 876.2 | -4.2 |
| **5** | **ИТОГО Другие источники** | | 8 147.2 | 3 396.1 | -4 751.1 | -58.3 |

Общее исполнение целевых показателей по Программе в соответствии с плановыми значениями составило 95,4 %.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, в целом выполнены по 5 показателям из 7. По 4 показателям программы достигнута положительная динамика значений:

*- Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных организаций.*

*- Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций.*

*- Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.*

*- Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами.*

***Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования»*** выполнен на 98% (401 ребенок). Недостижение планового значения обусловлено отсутствием новых мест в действующих детских садах *(подробнее данный показатель рассмотрен в п. «Дошкольное образование»)*.

***Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных организаций»*** перевыполнен на 3,0 % и составляет 100% (226 учащихся):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2019/2020  учебный год |
| *сведения о выпускниках 11 классов общеобразовательных организаций* | |
| 1) Количество выпускников 11 классов всего | 226 |
| 2) Количество выпускников 11 классов, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) | 226 |
| из них: |  |
| количество выпускников, которые продолжили получение образования в организациях высшего образования | 73 |
| количество выпускников, которые продолжили получение образования в организациях среднего профессионального образования региона по программам подготовки специалистов среднего звена (в том числе, подготовки квалифицированных рабочих или служащих) | 107 |
| количество выпускников, которые обратились в Центры занятости населения для трудоустройства | 0 |
| количество выпускников, которые остались незанятыми всего: | 5 |
| а) из них, состоящих на различных видах профилактического учета | 0 |

***Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций»*** перевыполнен на 6,6% и составил 99,6% (481 учащийся):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2019/2020  учебный год |
| *сведения о выпускниках 9 классов общеобразовательных организаций* | |
| 1) Количество выпускников 9 классов всего | 486 |
| 2) Количество выпускников 9 классов, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) | 484 |
| из них: |  |
| количество выпускников, которые продолжили получение образования в 10 классах | 219 |
| количество выпускников, которые продолжили получение образования в организациях среднего профессионального образования региона по программам подготовки специалистов среднего звена (в том числе, подготовки квалифицированных рабочих или служащих) | 220 |
| количество выпускников с ограниченными возможностями здоровья, которые поступили в организации среднего профессионального образования региона для профессионального обучения по программам подготовки рабочих или служащих | 3 |
| количество выпускников, которые обратились в Центры занятости населения для трудоустройства | 0 |
| количество выпускников, которые остались незанятыми всего: | 8 |
| а) из них, состоящих на различных видах профилактического учета | 4 |

***Целевой показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет»*** перевыполнен на 2% и составил 62% (1565 воспитанников).

Перевыполнение планового значения обусловлено тем, что в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году 2 дошкольные образовательные организации МКДОУ «Лучик», МКДОУ «Умка» и 6 общеобразовательных организаций: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ « Зябинская СОШ», МКОУ «Бурнинская НОШ» получили лицензию на право реализации программ дополнительного образования.

Всего на 01.01.2021г. лицензию на право реализации программ дополнительного образования имеют 32 ОО (47% от общего количества ОО) – 12 ОУ и 20 ОО. Процесс получения лицензий другими учреждениями продолжается и в 2021 году.

**Анализ сети объединений и научных обществ в учреждениях**

**дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ОУ | Число объединений | | | Объединения | | | | | | Число объединений, организованных на базе ОУ | Кол-во научных обществ |
| Всего | Городские поселения | Сельская местность | Технического творчества | эколого-биологические | туристско-краеведческие | спортивные | художественного творчества | другие |
| Всего | 142 | 37 | 105 | 14 | 22 | 7 | 1 | 85 | 13 | 105 | 1 |
| ДДТ | 141 | 36 | 105 | 14 | 22 | 7 | 0 | 85 | 13 | 105 | 1 |
| ДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Анализ численности занимающихся в объединениях и научных обществах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ОУ | Численность занимающихся | | | В объединениях | | | | | | Число объединений, организованных на базе ОУ | Кол-во научных обществ |
| Всего | Городские поселения | Сельская местность | Технического творчества | эколого-биологические | туристско-краеведческие | спортивные | художественного творчества | другие |
| Всего | 1565 | 363 | 1202 | 142 | 247 | 88 | 0 | 918 | 170 | 1202 | 43 |

Анализ сети объединений и научных обществ, численности воспитанников, занимающихся в объединениях и научных обществах, показывает, что условия для дополнительного образования детей в Братском районе созданы на достаточном уровне, в дополнительное образование в 2020 году было вовлечено 28% детей (данная ситуация обусловлена тем, что на обширной территории Братского района действуют только 2 учреждения дополнительного образования, а в штатных расписаниях образовательных учреждений нет достаточного количества ставок педагогов дополнительного образования). Также установлено, что количество объединений для обеспечения всех потребностей детей является недостаточным (не в полной мере реализованы принципы избыточности и вариативности).

Выявленная проблема решается Управлением образования посредством участия в региональном проекте «Современная школа», обеспечивающем организацию на базах образовательных учреждений Центров образования «Точка роста», направленных на реализацию образовательных и дополнительных общеразвивающих программ цифрового, гуманитарного, технологического и естественнонаучного профилей, а также на создание условий для обновления содержания обучения по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», «Естественно-научные предметы»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:   1. «Калтукская СОШ» 2. «Илирская СОШ № 1» | Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:  1) Зябинская СОШ»  2) Вихоревская СОШ № 10  3) Покоснинская СОШ | Центры образования технологического и естественнонаучного  профилей «Точка роста»:   1. Приреченская ООШ 2. Ключи-Булакская СОШ 3. Вихоревская СОШ № 1 4. Вихоревская СОШ № 2 5. Добчурская СОШ 6. Боровская СОШ 7. Тарминская СОШ 8. Тэминская СОШ 9. Большеокинская СОШ 10. Турманская СОШ 11. Дубынинская ООШ |
| Поставка оборудования финансируется из федерального бюджета | | |
| Финансирование из местного бюджета на сумму 1100 тыс.руб (на проведение ремонтных работ в кабинетах) | Финансирование из местного бюджета на сумму 1800 тыс.руб (на проведение ремонтных работ в кабинетах) | Финансирование из местного бюджета на сумму 3615,0 тыс руб (на проведение ремонтных работ в кабинетах) |

***Целевой показатель «Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости»*** не достигнут (3433 ребенка – 100%), процент реализации составил 60% (2057 детей).

Недостижение планового значения связано с тем, что в 2020 году в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации организация проведения летнего оздоровления в санаториях и стационарных лагерях была отменена.

***Целевой показатель «Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности»*** выполнен и достиг запланированных 25%.

Несмотря на достижение целевого показателя, уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений остается низким, поэтому актуальной задачей на 2021 год является выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений требований законодательства, а также создание условий для пополнения материально-технической базы образовательных организаций посредством реализации национального проекта «Современная школа».

***Целевой показатель «Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами»*** перевыполнен на 1,3% и составил 92,3%. *(подробнее данный показатель рассмотрен в п. Кадровая политика образования).*

**Подпрограмма**

**«Дошкольное образование»**

Ключевой задачей реализации подпрограммы «Дошкольное образование» является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ, ликвидация очередности в ДОУ.

В 2020 году система дошкольного образования включала 27, дошкольных образовательных организаций и 2 филиала ДОУ. Расположены в городской местности – 7 ДОУ, в сельской местности – 20.

26 МКОУ (96%) имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности. МКОУ «Светлячок» п. Шумилово не имеет лицензии, в настоящее время идет строительство детского сада, после того как детский сад будет введен в эксплуатацию лицензия будет получена.

Проектная наполняемость сети ДОУ рассчитана на 2620 мест, фактически их посещало 2181 ребенок (83%), что на 78 детей больше, чем в 2019 году (2103 ребенка- 80%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение воспитанников по возрастам** | **Число групп** | **Численность воспитанников** | | |
| **Всего** | **из них:** | |
| **с ОВЗ** | **дети-инвалиды** |
| Дети в возрасте до 3-х лет | 26 | 401 | 0 | 0 |
| Дети в возрасте 3 года и старше | 78 | 1780 | 4 | 12 |
| **ИТОГО** | **104** | **2181** | **4** | **12** |

Финансирование по реализации подпрограммы «Дошкольное образование» в 2020 году освоено на 98%: 449 353,0 (план) и 438 434,3 (факт), что на 1,4% ниже показателя 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования, тыс. рублей** | | **Отклонение** | |
| **План на год** | **Факт** | **+/-** | **%** |
|  |  | **Всего:** | 449 353.0 | 438 434.3 | -10 918.7 | -2.4 |
| **Областной б-т** | 358 131.0 | 353 567.9 | -4 563.1 | -1.3 |
| **Федеральный б-т** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Местный б-т** | 90 188.5 | 84 851.4 | -5 337.1 | -5.9 |
| **Другие источники** | 1 033.5 | 15.0 | -1 018.5 | -98.5 |

Исполнение целевых показателей по подпрограмме «Дошкольное образование» в соответствии с плановыми значениями составило 91 %.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, в целом выполнены по 7 показателям из 8. По 3 показателям программы достигнута положительная динамика значений:

*- Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОУ.*

*- Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в общем количестве ДОУ.*

*- Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования.*

***Целевой показатель «Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ»*** не достигнут (100%), процент реализации составил 98% (220 работников).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Всего работников | в том числе имеют общий стаж работы, лет: | | | | | | имеют педагогический стаж |
| до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 15 | от 15 до 20 | 20 и более |
| Численность педагогических работников, всего | 220 | 18 | 6 | 37 | 38 | 20 | 101 | 220 |

Проблема с укомплектованностью педагогических кадров связана с процессами старения кадров и выходом на пенсию, миграцией жителей из сельской местности *(подробнее данный показатель рассмотрен в п. Кадровая политика образования).*

***Целевой показатель «Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ»*** выполнен на 100% (2181 воспитанник).

***Целевой показатель «Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОУ»*** перевыполнен на 17% и составил 37% (10 ДОУ).

**Анализ обеспечения ДОУ электронными ресурсами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Всего** |
| Число персональных компьютеров - всего | 104 |
| - из них доступных для использования детьми | 21 |
| - число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет | 93 |
| дошкольная образовательная организация имеет адрес электронной почты | 27 |
| собственный сайт сети Интернет | 27 |
| в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | 27 |

Анализ обеспечения ДОУ электронными ресурсами показывает, что в среднем на ДОУ приходится 3 компьютера, что является недостаточным, а при условии старения техники проблемным вопросом.

**Анализ затрат на внедрение и использование цифровых технологий**

**в ДОУ в 2020 году** (по данным АИСобщего и дополнительного образования)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего, тыс. руб** |
| **Затраты на внедрение и использование цифровых технологий - всего** | 1 108.1 |
| из них:  затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности | 1.3 |
| **Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий (средства бюджетов всех уровней)** | 1 108.1 |
| из них:  на приобретение оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами ДОУ | 569.6 |
| из них на приобретение:  вычислительной техники и оргтехники | 329.7 |
| коммуникационного оборудования | 2.5 |
| на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами | 18.3 |
| в том числе российского программного обеспечения | 17.0 |
| на оплату услуг электросвязи | 478.4 |
| в том числе на оплату доступа к Интернету | 279.2 |
| на приобретение цифрового контента (книги, музыкальные произведения, изображения, видео в электронном и т.п.) | 0.0 |
| **Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий** | **0.0** |

Финансирование на внедрение и использование цифровых технологий осуществлялось в рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей».

Также в целях обновления материально-технической базы ДОУ (приобретение оборудования, средств обучения) было освоено 86 183,5 тыс.руб (факт) из планируемых 92 023,4 тыс.руб.

***Целевой показатель «Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в общем количестве ДОУ»*** перевыполнен на 5% и составил 20% (9 ДОУ).

ДОУ, участвующие в инновационных проектах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ОУ** | **Тема работы** |
| **Региональный уровень** | | |
| 1 | МКДОУ д/с «Ёлочка»  с. Покосное | «Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста на экологической тропе» |
| **Муниципальный уровень** | | |
| 2 | МКДОУ д/с «Сказка»  г. Вихоревка | Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одарѐнных и талантливых детей. |
| 3 | МКДОУ д/с «Ёлочка»  с. Покосное | «Экспериментирование как инновационный вид деятельности на экологической тропе в ДОУ» |
| 4 | МКДОУ «Берёзка»  г. Вихоревка | «Робототехника и другие технологии конструирования в детском саду» |
| 5. | МКОУ «Лучик»  г. Вихоревка | «Становление начальной коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста через эффективные технологии» |
| 6 | МКОУ «Умка» г. Вихоревка | «Поликультурное воспитание как важный фактор формирования личности ребенка дошкольного возраста» |
| 7 | МКОУ «Одуванчик»  п. Турма | «Использование технологии ТРИЗ в образовательном процессе ДОУ» |
| 8 | МКДОУ «Светлячок» с. Калтук | «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста в условиях сельского детского сада» |
| 9 | МКДОУ «Тополек»  с. Александровка | «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы на смежных этапах развития ребенка» |

***Целевой показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Братского района)»*** выполнен на 100%. Средняя начисленная заработная плата педагогических работников ДОУ в отчётном периоде составила 41 165,0 руб.

***Целевой показатель «Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях Братского района»*** не выполнен. Процент выполнения составил 0%.

**Анализ создания дополнительных мест в муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Механизмы сокращения очередности** | **количество созданных мест** | | |
| **факт за 2019г** | **План на 2020 год** | **Итого**  **за 2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, функционирующих в качестве структурных подразделений ДОО | 0.0 | 0.0 | 0 |
| **2** | Создание дополнительных мест за счет реконструкции зданий и помещений (возврат) ранее переданных зданий детских садов. | 0.0 | 0.0 | 0 |
| **3** | Создание дополнительных мест за счет реконструкции зданий, капитального и текущего ремонта помещений действующих образовательных организаций. | 0.0 | 0.0 | 0 |
| **4** | Создание дополнительных мест за счет приобретения зданий, пригодных для оказания образовательных услуг  детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством | 320.0 | 0.0 | 0 |
| Для детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет | 80 | 0 | 0 |
| от 3 до 7 лет | 240 | 0 | 0 |
| **5** | Создание дополнительных мест за счет строительства новых зданий детских садов | 0.0 | 40.0 | 40 |
| Для детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет | 0 | 20 | 20 |
| от 3 до 7 лет | 0 | 20 | 20 |
| **6** | Создание дополнительных мест за счет открытия групп кратковременного пребывания | 0.0 | 0.0 | 0 |
| **7** | Поддержка негосударственного сектора дошкольного образования | 0.0 | 0.0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | 320 | 40 | 40 |
|  | **Для детей в возрасте**  **от 2 месяцев до 3 лет** | 80 | 20 | 20 |
|  | **от 3 до 7 лет** | 240 | 20 | 0 |

В связи с тем, что предыдущий показатель не выполнен, целевой показатель ***«Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования»*** выполнен на 98% (401 ребенок) (по плану 100%). Недостижение планового значения обусловлено отсутствием новых дополнительных мест в действующих детских садах.

По состоянию на 01.01.2021 года на региональном учете для зачисления в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного образования, **в возрасте до 3-х лет** состоят 228 детей, что на 114 детей меньше прошлого года (342 ребенка – в 2019 году).

Проблема отсутствия мест в действующих детских садах решается посредством строительства новых детских садов:

В п. Шумилово продолжается строительство детского сада на 40 мест (подрядчик ООО «Белый ветер» г. Иркутск). Стоимость строительства составляет 75 557 275,20 (семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят пять) рублей 20 копеек. Завершение строительства по контракту август 2021 год.

В п. Зяба оформляется земельный участок под строительство детского сада на 40 мест.

В с. Кузнецовка для проведения капитального ремонта здания детского сада определяется проектная контора для проведения технического обследования здания.

***Целевой показатель «Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования»*** перевыполнен на 10% и составил 20%.

По состоянию на 01.01.2021 года на региональном учете для зачисления в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в возрасте детей **с 3 до 7 лет** состоят 9 человек (из 1789, 1780 – зачислены в ДОУ), что свидетельствует о выполнении в Братском районе Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 «О мерах реализации государственной политики в области образования и науки» на 99,5%.

В рамках реализации комплексных мероприятий по созданию дополнительных мест в детских садах Братского района и региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 27 ДОУ налажена работа 27 консультационных пунктов по повышению компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). Данные мероприятия не финансировались.

**Подпрограмма**

**«Общее образование»**

Ключевой задачей реализации подпрограммы «Общее образование» является организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ.

В 2020 году система начального общего, основного общего, среднего общего образования включала 41 образовательную организацию (в городской местности расположены– 5 образовательных организаций, в сельской местности – 36):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017/2018 учебный год** | **2018/2019 учебный год** | **2019/2020 учебный год** | **на 31.12.2020** |
| **Количество общеобразовательных организаций** | **41** | **41** | **41** | **41** |
| *из них малокомплектных* | **-** | **-** | *29* | *29* |
| **Количество обучающихся в ОО** | **5741 чел.** | **5722 чел.** | **5673 чел.** | **5519 чел.** |
| **Количество средних общеобразовательных школ** | **30** | **30** | **30** | **30** |
| *из них малокомплектных* | **-** | **-** | *19* | *19* |
| **Количество основных общеобразовательных школ** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| *из них малокомплектных* | **-** | **-** | *6* | *6* |
| **Количество начальных общеобразовательных школ** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| *из них малокомплектных* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **Количество начальных школ-детских садов** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| из них малокомплектных | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **Количество вечерних (сменных) школ** | **1** | **1** | **1** | **1** |

Финансирование по реализации подпрограммы «Общее образование» в 2020 году освоено на 98,6%: 965 004,0 (план) и 952 034,4 (факт).

**Анализ расходов ОО за 2020 год** (по данным ФСН ОО-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Всего, тыс.руб** |
| **Расходы** (за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)) | **895 595.0** |
| **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**  в том числе: | **753 056.1** |
| *заработная плата* | 582 506.7 |
| *прочие выплаты* | 3 539.1 |
| *начисления на выплаты по оплате труда* | 167 010.3 |
| **оплата работ, услуг**  в том числе: | **136 048.1** |
| *услуги связи* | 1 837.6 |
| *транспортные услуги* | 2 295.3 |
| *коммунальные услуги* | 114 159.1 |
| *арендная плата за пользование имуществом* | 100.0 |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | 14 167.7 |
| *прочие работы, услуги* | 3 488.4 |
| **социальное обеспечение** | **1 142.5** |
| **прочие расходы** | **5 348.3** |
| Поступление нефинансовых активов  в том числе: | **67 285.3** |
| *увеличение стоимости основных средств* | 11 757.9 |
| *увеличение стоимости материальных запасов* | 55 527.4 |

Исполнение целевых показателей по подпрограмме «Общее образование» в соответствии с плановыми значениями составило 87,6 %.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, в целом выполнены по 6 показателям из 8. По 4 показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений:

*- Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими кадрами.*

*- Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам.*

*- Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов.*

*- Доля обучающихся в организациях общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общей их численности.*

***Целевой показатель «Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими кадрами»*** перевыполнен на 1% и составил 98%.

**Анализ обеспеченности ОУ педагогическими кадрами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Всего человек** |
| Численность работников | **1 253** |
| в том числе:  руководящие работники - всего | **80** |
| директор | 41 |
| заместители директора | 36 |
| педагогические работники | **619** |
| в том числе:  *учителя* | 565 |
| *учителя-логопеды* | 4 |
| *учителя-дефектологи* | 2 |
| *социальные педагоги* | 16 |
| *педагоги дополнительного образования* | 1 |
| *педагоги-психологи* | 14 |
| *воспитатели* | 7 |
| *другие* | 9 |
| учебно-вспомогательный персонал | **65** |
| иной персонал | **489** |

Анализ обеспеченности ОУ педагогическими кадрами показывает, что в среднем на 1 учителя (всего 565 чел.) приходится 10 учащихся (5519 чел.), поэтому 29 школ имеют статус «малокомплектных».

*Подробнее данный показатель рассмотрен в п. Кадровая политика образования.*

***Целевой показатель «Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам»*** перевыполнен на 7% и составил 97% (на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам перешли все классы школ, кроме 11-х классов ОО, не являющихся пилотными площадками опережающего введения ФГОС СОО). В 2021-2022 году все общеобразовательные организации перейдут на плановую реализацию ФГОС ОО на всех уровнях образования.

***Целевой показатель «Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость)»*** не выполнен (96,9%), значение 98,6% не достигнуто, отклонение составило 1,7%.

Причины низких результатов успеваемости учащихся: необоснованные пропуски уроков обучающимися, несвоевременное выявление учителем проблем у учащегося и их устранение, низкая учебно-познавательная мотивация учащихся, дистанционный режим обучения в 4 четверти 2019-2020 года.

***Целевой показатель «Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников»***не выполнен, но работа была проведена: для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году из числа победителей и призеров муниципального этапа олимпиады (49 победителей и 285 призеров) было направлено 7 обучающихся 9-11 классов из 4-х общеобразовательных учреждений.

Однако в связи с недостаточным уровнем предметной, психологической подготовки участников олимпиады, учащимся не удалось выполнить задания олимпиады.

В целях решения данной проблемы изменен формат проведения муниципального этапа олимпиады, подходы к отбору и подготовке участников регионального этапа олимпиады.

***Целевой показатель «Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов»*** перевыполнен на 8,4% и составил 85% (по плану – 76,6%).

**Анализ количества персональных компьютеров информационного оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Всего | в том числе используемых  в учебных целях | |
| всего | из них доступных для использования обучающимися в свободное от основных занятий время |
| Персональные компьютеры - всего | 1 202 | 1 033 | 682 |
| из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) | 691 | 645 | 429 |
| планшетные компьютеры | 1 | 1 | 1 |
| находящиеся в составе локальных вычислительных сетей | 434 | 410 | 322 |
| имеющие доступ к Интернету | 714 | 632 | 463 |
| имеющие доступ к Интранет-порталу организации | 18 | 12 | 11 |
| поступившие в отчетном году | 192 | 170 | 91 |
| Мультимедийные проекторы | 296 | х | х |
| Интерактивные доски | 89 | х | х |
| Принтеры | 162 | х | х |
| Сканеры | 46 | х | х |
| Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) | 196 | х | х |
| Ксероксы | 6 | х | х |

Финансирование по данному показателю составило 68853.6 тыс. рублей закупка компьютерной техники проходила в рамках следующих мероприятий Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования, тыс. рублей** | | **Отклонение** | |
| **План на год** | **Факт** | **+/-** | **%** |
| **1.1** | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению современных материально-технических условий для внедрения ФГОС | **Всего:** | **169 033.2** | **161 699.3** | **-7 333.9** | **-4.3** |
| Областной бюджет | **996.4** | **996.4** | **0.0** | **0.0** |
| Федеральный б-т | **0.0** |  | **0.0** | **0.0** |
| Местный б-т | **162 923.1** | **159 202.9** | **-3 720.2** | **-2.3** |
| Другие источники | **5 113.7** | **1 500.0** | **-3 613.7** | **-70.7** |
| **1.3.** | Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | **Всего:** | **2 722.8** | **2 722.1** | **-0.7** | **0.0** |
| Областной бюджет | 2 477.2 | **2 477.1** | **-0.1** | **0.0** |
| Федеральный б-т | 0.0 |  | **0.0** | **0.0** |
| Местный б-т | 245.6 | **245.0** | **-0.6** | **-0.2** |
| Другие источники | 0.0 |  | **0.0** | **0.0** |
| **11.** | **Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»** | **Всего:** | **4 432.2** | **4 432.2** | **0.0** | **0.0** |
| Областной б-т | **3 596.2** | **3 596.2** | **0.0** | **0.0** |
| Федеральный б-т | **437.1** | **437.1** | **0.0** | **0.0** |
| Местный б-т | **398.9** | **398.9** | **0.0** | **0.0** |
| Другие источники | **0.0** |  | **0.0** | **0.0** |

***Целевой показатель «Доля обучающихся в организациях общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общей их численности»*** перевыполнено на 0,9% и составило 25,9%. Мероприятиями профессиональной ориентации охвачены все учащиеся 8-11 классов.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» созданы виртуальный методический кабинет для педагогов-психологов, социальных педагогов ОУ и виртуальный профориентационный кабинет на сайте Управления образования (вкладка Центр развития образования → кабинет профориентации).

***Целевой показатель «Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных представителей детей о результатах обучения детей с использованием информационных образовательных систем»*** выполнен на 100%.

На 2020 год все общеобразовательные организации зарегистрированы на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру», которая предоставляет возможность фиксировать учебные достижения обучающихся в электронном журнале и дневнике, делает процесс составления отчетов автоматизированным, способствует общению с родителями и обучающимися через Интернет.

Внедрена и используется программа комплексной автоматизации учебного процесса АИС «Контингент», состоящая из нескольких автоматизированных информационных систем, одна из которых, АИС «Зачисление в ОО», предназначена для автоматизации процесса комплектования образовательной организации, начиная с регистрации заявления до зачисления ребенка в ОО, построения аналитических и статистических отчетов, ведения контингента ОО, ведение данных об ОО. Автоматизация процесса зачисления в ОО производится в соответствии с действующими на территории Российской Федерации административными процедурами и регламентами. АИС «Контингент» - региональный сегмент федеральной межведомственной системы, предназначенной для учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации.

Все образовательные организации имеют официальные сайты в сети Интернет, отвечающие требованиям к структуре официального сайта ОО в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020г. № 831.

Однако, в тех школах, где интернет работает через спутник особо острой остается проблема качества услуги доступа в Интернет - нестабильность подключения и низкая скорость Интернет-соединения, которые не позволяют использовать в полной мере ресурсы и возможности глобальной сети в организации образовательного процесса.

В связи с этим необходимо изыскать технические возможности для увеличения скорости доступа к сети Интернет.

***Целевой показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате, сложившейся в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района)*** выполнен на 100%. Средняя начисленная заработная плата педагогических работников ОУ в отчётном периоде составила 47 334 рублей.

**Подпрограмма**

**«Дополнительное образование детей в сфере образования»**

Ключевыми задачами реализации подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере образования» являются:

- улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Финансирование по реализации подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере образования» в 2020 году освоено на 95,5%: 41 449,8 (план) и 39 585,0 (факт).

Исполнение целевых показателей по подпрограмме «Дополнительное образование детей в сфере образования» в соответствии с плановыми значениями составило 105 %.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, в целом выполнены по 3 показателям из 5. По 2 показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений:

- Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных.

- Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

***Целевой показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет»*** не выполнен на 13% и составил 62% (1565 воспитанников).

Всего на 01.01.2021г. лицензию на право реализации программ дополнительного образования имеют 32 ОО (47% от общего количества ОО) – 12 ОУ и 20 ОО, однако не все образовательные организации в штатном расписании имеют ставки педагогов дополнительного образования. В связи с данным положением в 2021 году необходимо в штатное расписание ОО ввести ставки педагогов дополнительного образования и продолжить процесс получения лицензий другими учреждениями.

**Анализ численности занимающихся в объединениях и научных бществах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ОУ** | **Численность** **занимающихся** | | | **В объединениях** | | | | | | **Число объединений, организованных на базе ОУ** | **Кол-во научных обществ** |
| **Всего** | **Городские поселения** | **Сельская местность** | **Технического творчества** | **эколого-биологические** | **туристско-краеведческие** | **спортивные** | **художественного творчества** | **другие** |
| Всего | 1565 | 363 | 1202 | 142 | 247 | 88 | 0 | 918 | 170 | 1202 | 43 |

***Целевой показатель «Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных»*** перевыполнен на 3% и составил 90%.

***Целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района***)» выполнен и достиг планового значения в 85%. Средняя начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в отчётном периоде составила 46 590,0 рублей.

***Целевой показатель «Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования»*** *перевыполнен на 29% и составил 59%*.

***Целевой показатель* «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»** не выполнен на 14% и составил 11%.

Целевой показатель не выполнен в связи с тем, что в Братском районе МБУ ДО «Дом Детского Творчества» - единственное учреждение дополнительного образования, реализующее дополнительные общеразвивающие программы, отвечающие требованиям ПФДОД, с возможным максимальным охватом 2400 (34,6%) детей при условии, если все программы переведены на ПФДОД, что недопустимо, потому что 50% (1200 воспитанников) программ должны реализоваться по муниципальному заданию бесплатно.

Для решения выявленной проблемы и поэтапного внедрения персонифицированного учета и персонифицированного финансирования на территории муниципального образования «Братский район» и недопущения увеличения дополнительной финансовой нагрузки на бюджет МО «Братский район» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- снизить охват детей дополнительным образованием и сертификатами ПФДОД до 16% в муниципальном задании в связи с тем, что численность детей, проживающих на территории Братского района, меньше численности зарегистрированных (по данным Иркутскстата на 01.01.2020 г. в Братском районе зарегистрировано 9117 детей, по данным глав Муниципальных поселений численность детей, проживающих на подведомственной территории, составляет 7787 человек).

- включить коррекционные школы (г. Вихоревка, п. Илир), ЧОУ школа-интернат ОАО «РЖД», МКУ «ДШИ», учреждения культуры (МКУК «Акцент», Братский центр культуры), поселковые клубы и библиотеки, социально-реабилитационный центр «Радуга» и пр. для реализации в программу ПФ ДОД (данные учреждения не участвуют в ПФ ДОД по причинам отсутствия лицензирования для реализации программ дополнительного образования, ставок педагогов дополнительного образования в штатном расписании организаций).

**Подпрограмма**

**«Отдых, оздоровление и занятость детей»**

Ключевой задачей реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей» является создание условий для обеспечения доступности и повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей (обучающихся).

Финансирование по реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в 2020 году освоено на 96,5%: 21 234,0 тыс. рублей (план) и 20 506,2 тыс. рублей (факт).

Исполнение целевых показателей по подпрограмме «Отдых, оздоровление и занятость детей» в соответствии с плановыми значениями составило 50 %.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, выполнены по 2 показателям из 4.

***Целевые показатели* «*Количество детей, оздоровленных в детских оздоровительных учреждениях Братского района» и «Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах»*** не выполнены.

Невыполнение плановых значений связано с тем, что в 2020 году в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, на основании постановления № 404 от 25.06.2020г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования «Братский район» организация проведения смен в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций была отменена.

***Целевой показатель «Количество детей, охваченных различными формами занятости в свободное от учебы время»*** выполнен на 100%, 557 детей охвачены различными формами занятости в свободное от учебы время.

***Целевой показатель «Количество детей, охваченных малозатратными формами организации»*** выполнен на 100%, 1500 детей охвачены малозатратными формами организации досуговой деятельности в свободное от учебы время (конкурсные мероприятия, досуговая деятельность, волонтерская деятельность и т.д.).

**Подпрограмма**

**«Комплексная безопасность на объектах образования»**

Ключевой задачей реализации подпрограммы «Комплексная безопасность на объектах образования» является создание безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования.

Финансирование по реализации подпрограммы «Комплексная безопасность на объектах образования» в 2020 году освоено на 93,8%: 7 840.0 (план) и 7 355.8 (факт).

Исполнение целевых показателей по подпрограмме «Комплексная безопасность на объектах образования» в соответствии с плановыми значениями составило 100 %.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, выполнены по 7 показателям из 7.

***Целевой показатель «Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической пожарной сигнализации»*** выполнен на 100%, так как все ОУ имеют системы тревожной сигнализации, но не все организации имеют все виды сигнализации:

**Анализ обеспеченности зданий ОУ системами тревожной сигнализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего**  **зданий ОУ** | **Оборудовано** | | | |
| **системой видеонаблюдения** | **автоматической пожарной сигнализацией** | **дымовыми извещателями** | **кнопкой тревожной сигнализации** |
| **Здания организации** | **56** | **27 (48%)** | **51 (91%)** | **52 (93%)** | **53 (95%)** |

Анализ обеспеченности зданий ОУ системами тревожной сигнализации показывает, что системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и автоматическая пожарная сигнализация в ОУ имеют различные сроки использования, некоторые установлены в 2004г.-2006г. и требуют замены.

***Целевой показатель «Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей»*** выполнен на 100%.

***Целевой показатель «Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения»*** выполнен на 100%, все образовательные организации имеют первичные средства пожаротушения (803 огнетушителя).

***Целевой показатель «Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным водоснабжением (пожарным резервуаром)»*** выполнен на 100%. Пожарные краны и рукава имеют 7 ОУ, пожарные резервуары – 62 ОУ.

***Целевой показатель «Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и электросетей»*** выполнен на 100%.

***Целевой показатель «Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности»*** выполнен и достиг планового значения 25%

***Целевой показатель «Доля работников и воспитанников общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, обученных по программам «Пожарно-технический минимум», «Электробезопасность», «Охрана труда», в общей численности*** выполнен на 100%, освоено 18,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Кадровая политика образования»**

Ключевой задачей реализации подпрограммы «Кадровая политика образования» является исполнение муниципальных функций в сфере образования в Братском районе.

Финансирование по реализации подпрограммы «Кадровая политика образования» в 2020 году освоено на 84%: 760,0 (план) и 637,0 (факт).

Исполнение целевых показателей по подпрограмме «Кадровая политика образования» в соответствии с плановыми значениями составило 97% без учета показателя «Охват педагогических работников, работающих в образовательных организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки», который перевыполнен на 92%.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, в целом выполнены по 5 показателям из 6. По 3 показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений:

- Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами.

- Охват педагогических работников, работающих в образовательных организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки.

- Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических конкурсах (от общей численности педагогов ОО).

По статистическим отчётам и показателям ОО-1, представленным в Министерство образования Иркутской области в 2020 году в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» укомплектованность педагогическими кадрами в образовательных организациях составила 92,3 % (1253 человека), в дошкольных образовательных организациях - 98 % (202 человека), средняя нагрузка на одного педагога не превышала 1,5 ставок.

***Целевой показатель «Количество привлеченных граждан для обучения по целевым направлениям по педагогическим специальностям в СПО, ВО (с учетом потребностей в педагогических кадрах)»***не выполнен и составляет 3 человека – 75% (по плану 4 – 100%).

Для достижения результатов по данному показателю в 2020 году была проведена работа по организации целевого обучения выпускников 9, 11 классов по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Основанием для оплаты целевого обучения в утвержденном объеме финансирования является наличие следующих условий:

1) целевое направление учащихся на обучение в образовательные организации педагогического профиля;

2) непрерывное обучение учащихся;

3) заключение договора о целевом обучении по образовательным программам высшего или среднего профессионального образования по педагогическому профилю;

4) фактическая необходимость образовательных организаций Братского района в педагогических кадрах данного уровня образования и квалификации.

По целевому обучению в 2020 *году поступило 3 выпускника*:

1. ФГБОУ ИО «Братский государственный университет», очная форма обучения, Гуманитарно-педагогический факультет, специальность «Педагогика и психология девиантного поведения» - 1 человек;

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж», очная форма обучения по специальности «Преподавание в начальных классах» - 2.

Студентам предоставляется выплата стипендии от 1500 до 5000 рублей.

Проблемой является тот факт, что молодые специалисты не хотят работать в отдаленной сельской местности.

***Целевой показатель «Доля привлеченных граждан, мотивированных на педагогическую деятельность из числа неработающего населения»***выполнен, значение показателя достигнуто – 0,6%.

В 2020 году Управление образование АМО «Братский район» вступило в федеральную программу «Земский учитель», направленную на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.

Главная цель программы «Земский учитель» – обеспечить всем школьникам равный доступ к качественному образованию независимо от места проживания.

Основными требованиями к претендентам для участия в конкурсе являются: возраст до 55 лет, наличие соответствующего образования, готовность претендента работать на назначенном месте в течение 5 лет непрерывно.

В рамках данной программы с 1 сентября 2020 год в 5 общеобразовательных организациях Братского района начали работать 8 педагогов:

МКОУ «Вихоревская СОШ №10» - 2 учителя начальных классов;

МКОУ «Покоснинская СОШ» - учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы;

МКОУ «Илирская СОШ №2», учитель английского языка, учитель русского языка и литературы;

МКОУ «Кежемская СОШ» - учитель физической культуры;

МКОУ «Приреченская ООШ» - учитель истории и обществознания.

Участникам проекта выплачена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей, а также представлено жильё с компенсацией арендной платы (в случае прекращения трудового договора до истечения его срока действия учитель возвращает единовременную компенсационную выплату в бюджет Иркутской области в полном объеме).

***Целевой показатель «Охват педагогических работников, работающих в образовательных организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки»***перевыполнен на 92%,значение составило 98%.

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 98% (1426 из 1455) педагогических работников и руководителей образовательных организаций Братского района прошли курсы повышения квалификации по программам ДПО от 72 часов и выше по актуальным проблемам образования:

- реализация ФГОС ОО - 602 чел.

- коррекционная педагогика (обучение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ) – 217 чел.

- по профилю преподавания - 92 чел.

По программам профессиональной переподготовки (социальных педагогов, педагогов-психологов, логопедов) прошли обучение и успешно защитили диплом в марте 2020г. - 9 человек.

Также в соответствии с заказом ОО, ЦРО было организовано групповое очное обучение по следующим программам ДПО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во участников** |
| 1 | Переподготовка по специальности «Социальный педагог» | 9 |
| 2 | «Организация и проведение занятий в «Школе робототехники»» | 27 |
| 3 | «Механизмы и алгоритмы внедрения модели агробизнес-образования в образовательные учреждения для детей» | 32 |

Финансирование по мероприятию «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» педагогических работников»:

- ДОУ было освоено на 95%: 215.0 (план) и 205.6 (факт)

- ОО – на 99%: 240.0 (план) и 237.6 (факт).

- ДО – на 100%: 1.9 (план) и 1.9 (факт)

- специалистов и методистов ЦРО на 40%: 25.0 (план) и 10.1 (факт).

Всего на переподготовку и повышение квалификации было израсходовано 455.2 тыс.руб. на высокозатратные программы ДПО: «Управление закупками в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ», охраны труда, пожарно-технический минимум, профессиональная переподготовка (в среднем 57 чел по 8000 руб.).

***Целевой показатель «Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических конкурсах (от общей численности педагогов ОО)»*** перевыполнен на 2% и составил 28%.

**Анализ участия педагогов в профессиональных педагогических конкурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018-2019уч.г. | | | | 2019-2020уч.г. | | | |
| Всероссийские | Региональные | Муниципальные | Всего | Всероссийские | Региональные | Муниципальные | Всего |
| Количество конкурсных мероприятий | 1 | 15 | 6 | 22 | 2 | 12 | 6 | 20 |
| Количество участников (ОУ, педагоги) | 2 | 35 | 63 | 100 | 18 | 28 | 146 | 192 |

Участие в конкурсном движении – это ресурс профессионального развития педагога, его роста. Педагоги образовательных учреждений Братского района ежегодно принимают участие в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, а также федерального уровней.

В целях повышения качества образования, выявления и распространения лучших практик управления дошкольным образованием и систематизации опыта работы лучших организаций дошкольного образования МКДОУ «Елочка» с. Покосное и МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка приняли участие во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Образцовый детский сад» и стали лауреатами-победителями с занесением в реестр лучших практик и 1000 образцовых детских садов России.

По распоряжению министерства образования Иркутской области «О проведении отборочного этапа 3 Регионального отраслевого Чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Дошкольное воспитание № 545-мр от 11.09.2019 в Братском педагогическом колледже прошел межмуниципальный этап III Регионального отраслевого Чемпионата профессионального мастерства Иркутской области по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Дошкольное воспитание». Братский район представили молодые воспитатели из МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка Смирнова Г.А. и Долгих Ю.Л., которые достойно показали свои профессиональные способности, умение современно и креативно позиционировать себя, моделировать развивающее и образовательное пространство. По итогам конкурса участница от МО «Братский район» Смирнова Г.А. заняла четвертое место.

20-21 января Всероссийский «Рыбаков Фонд» и «Университет детства» организовали и провели региональную школу для педагогов дошкольных образовательных организаций г. Братска и Братского района «Современным детям – компетентный педагог», которая прошла на базе МБДОУ № 40 г. Братска. От Братского района 11 педагогов из 6 ДОУ (МКДОУ: «Колосок» с.Кобляково, «Елочка» с.Покосное, «Ручеек» п.Прибрежный, «Одуванчик» п.Турма, «Сказка» г.Вихоревка, «Умка» г.Вихоревка) познакомились с технологиями поддержки разнообразия детства по авторским разработкам спикеров Летней школы – 2019 «Университета детства», с практикой использования активных методов работы над проектом.

В активном практическом формате участники региональной школы познакомились с проблемно-педагогическими ситуациями, как методом планирования развития социальных навыков у старших дошкольников, поучаствовали в мастер-классах, освоили новую технологию проектирования образовательной деятельности с детьми. Подгруппа педагогов, большинство из которой составили дошкольные работники Братского района, заняла первое место в разработке проекта «Я спросил у деда…», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В целях повышения престижа профессии педагога, создания в педагогических коллективах обстановки творческого сотрудничества и соперничества, выявления талантливых, творчески работающих педагогов, обобщения и популяризации их опыта в рамках II Муниципального образовательного форума Братского района прошли конкурсы педагогического мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям».

Победителем конкурса «Воспитатель года» стала Иванова Е.Н., воспитатель МКДОУ «Березка» г. Вихоревка.

Победителем конкурса «Учитель года» стала учитель начальных классов МКОУ «Вихоревская СОШ №10» Садовникова Н.В.

Победителем конкурса «Сердце отдаю детям» - Курочкина С.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО «ДДТ».

Победители будут представлять муниципалитет в региональных конкурсах.

В юбилейном X смотре-конкурсе профессионального мастерства «Учитель основ безопасности жизнедеятельности 2019» муниципальное образование «Братский район» достойно представил учитель ОБЖ МКОУ «Александровская СОШ» Терен Д.Ю. и вошел в десятку самых лучших учителей ОБЖ региона.

Педагог-психолог МКДОУ «Елочка» с. Покосное Шкарупа В.Н., педагог-психолог МКУ ДО «ДДТ» Горькуша Т.В. приняли участие и стали участниками очного тура Регионального этапа Всероссийского конкурса

В конкурсе методических разработок «История возникновения театра» приняли участие 55 педагогов из 23 ДОУ района, представив статьи, презентации, викторины и другие разработки по теме конкурса.

В Региональном смотре-конкурсе музеев ОО Иркутской области «Мой музей», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие школьный музей МКОУ «Александровская СОШ» (руководитель Коровятская В.Б.). Тематическая презентация была оценена жюри достаточно высоко и заняла 3 место в конкурсе.

Специалисты МКУ «ЦРО Братского района» в 2020 учебном году также приняли участие в конкурсном движении. Практика по методическому сопровождению молодых специалистов, разработанная авторским коллективом в лице ведущего методиста МКУ «ЦРО Братского района» Суминхо Ю.А. и методиста Большешаповой С.С., вошла в Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик в направлении «Учитель будущего» (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.05.2020г № 393-мр).

***Целевой показатель «Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет, впервые приступивших к работе по специальности (от общей численности педагогов ОО)»*** выполнено - 5,2%.

С 1 сентября 2020 года в образовательные учреждения Братского района привлечены 7 молодых специалистов, которым предоставлена единовременная выплата при приеме на работу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Наименование ОО** | **2020г.** |
| Онищук Р.И. | МКОУ «Зябинская СОШ» | 100 т.р. |
| Андреева А.А. | МКДОУ «Умка» г. Вихоревка | 100 т.р. |
| Москвитина Т.А. | МКОУ «Вихоревская СОШ №2» | 50 т.р. |
| Киселева Е.М. | МКОУ «Вихоревская СОШ №2» | 50 т.р. |
| Бобырева А.С. | МКДОУ «Лучик» г. Вихоревка | 50 т.р. |
| Попенов В.С. | МКОУ «Илирская СОШ №2» | 100 т.р. |
| Перемитина И.А. | МКОУ «Зябинская СОШ» | 50 т.р. |
|  | Итого | 500 тыс.руб |

Основанием для назначения единовременной выплаты является:

- окончание образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования (по педагогическому направлению);

- поступление на работу в образовательную организацию Братского района молодого специалиста в возрасте до 35 лет по полученной специальности на основании трудового договора (контракта), заключенному на срок не менее пяти лет;

- заключение дополнительного соглашения к трудовому договору (контракту) о порядке и условиях возврата молодым специалистом подъемных.

2) В целях выполнения требований статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «требования условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым» и ФГОС ОО Управление образования и подведомственные образовательные организации ежемесячно формируют заявки на имеющиеся вакансий, размещают объявления в СМИ, предложения через ОГКУ «Центр занятости населения города Братска».

Несмотря на системно проводимую работу по данному направлению, основной проблемой в 2020 году являлось то, что педагоги, в том числе и молодые специалисты, отказываются от предложений по причине отдалённости населённых пунктов Братского района от центральной части и отсутствия благоустроенного жилья.

Таким образом, несмотря на достижение ***целевых показателей подпрограммы «Кадровая политика образования»***, решение кадровых проблемы в 2021 году является актуальным и приоритетным.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Ключевой задачей реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» является исполнение муниципальных функций в сфере образования в Братском районе.

Финансирование по реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2020 году освоено на 95%: 11 182,0 (план) и 10 608,9 (факт).

Исполнение целевого показателя ***«Эффективность реализации муниципальной программы»*** составил 0,94 балла, что больше планового значения на 0,14 балла:

Среднее значение эффективности составило 1,2, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Целевые показатели | Вывод об эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Дошкольное образование». | Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ | Высокоэффективная |
| Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ |
| Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОУ |
| Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в общем количестве ДОУ |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Братского района) |
| Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях Братского района |
| Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования |
| 2 | Подпрограмма 2. «Общее образование» | Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими кадрами | Эффективная |
| Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) |
| Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников |
| Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов |
| Доля обучающихся в организациях общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общей их численности |
| Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных представителей детей о результатах обучения детей с использованием информационных образовательных систем |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате, сложившейся в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района). |
| 3 | Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере образования». | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечённых в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. | Высокоэффективная |
| Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района) |
| Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования. |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 4 | Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей. | Количество детей, оздоровленных в детских оздоровительных учреждениях Братского района | Уровень эффективности удовлетворительный |
| Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах |
| Количество детей, охваченных различными формами занятости в свободное от учебы время |
| Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости |
| 5 | Подпрограмма 5. «Комплексная безопасность на объектах образования». | Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической пожарной сигнализации | Эффективная |
| Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей. |
| Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения |
| Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным водоснабжением (пожарным резервуаром) |
| Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и электросетей. |
| Число дорожно-транпортных происшествий, при перевозке обучающихся с пострадавшими и погибшими детьми. |
| Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере образования. |
| Недопущение совершения террористических актов. |
| Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности |
| Доля работников и воспитанников общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования обученных по программам "Пожарно-технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана труда", в общей численности |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы».. | Эффективность реализации муниципальной программы | Высокоэффективная |
| 7 | Подпрограмма 7. «Кадровая политика образования». | Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами | Высокоэффективная |
| Количество привлеченных граждан для обучения по целевым направлениям по педагогическим специальностям в СПО, ВО (с учетом потребностей в педагогических кадрах) |
| Доля привлеченных граждан, мотивированных на педагогическую деятельность из числа неработающего населения |
| Охват педагогических работников, работающих в образовательных организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки |
| Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических конкурсах (от общей численности педагогов ОО) |
| Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет, впервые приступивших к работе по специальности (от общей численности педагогов ОО) |
| 8 | Программа. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования | Эффективная |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11(12)классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11(12)классов) общеобразовательных организаций |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций |
| Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечённых в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. |
| Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости |
| Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности |
| Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами |

Несмотря на высокую эффективность реализации Программы не реализованными или частично реализованными явились следующие мероприятия (направления):

- Обновление материально-технического оборудования и средств обучения ОУ в условиях ФГОС.

- Реализация мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций.

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области.

- Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования, обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности на основе использования современных достижений науки и техники в этой области.

- Кадровое обеспечение.

В связи с данным положением, в 2021 году вышеуказанные мероприятия будут являться приоритетными.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2020 году** | | | | | | | |
| (приложение №3 к Порядку) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Братского района» | | | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования. | % | 100 | 98 | -2,0 | -2,0 | ввод новых мест не было |
| 2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных организаций. | % | 97,0 | 100 | 3,0 | 3,1 | На основании приказа Министерства просвещения Российской федерации от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций. | % | 93,0 | 99,6 | 6,6 | 7,1 | На основании приказа Министерства просвещения Российской федерации от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» |
| 4. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 60 | 62 | 2,0 | 3,3 | В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году 2 дошкольных образовательных организаций МКДОУ «Лучик», МКДОУ «Умка» и 6 СОШ: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ№10», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ « Зябинская СОШ», МКОУ «Бурнинская НОШ» получили лицензию на право реализации дополнительного образования. |
| 5. | Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости. | чел | 3433 | 2057 | -1 376,0 | -40,1 | в 2020 году в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации организация проведения летнего оздоровления в санаториях и стационарных лагерях отменена |
| 6. | Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности. | % | 25 | 25 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 91 | 92,3 | 1,3 | 1,4 | реализации регионального проекта «Учитель будущего» мэром Братского района утверждена муниципальная программа «Кадровая политика образования». |
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | | | | | | | |
| 1. | Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ | % | 100 | 98 | -2,0 | -2,0 | Старение кадров, выход на пенсию, миграция из сельской местности. |
| 2. | Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ | % | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОУ | % | 20,0 | 37 | 17,0 | 85,0 | В рамках федеральных проектов "Успех каждого ребенка", «Поддержка семей, имеющих детей» |
| 4. | Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в общем количестве ДОУ | ед. | 15 | 20 | 5,0 | 33,3 | В рамках федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Братского района) | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях Братского района | ед. | 35 | 0 | -35,0 | -100,0 | перенос сроков исполнения в связи с погодными условиями |
| 7. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования | % | 100 | 98 | -2,0 | -2,0 | ввод новых мест не было |
| 8. | Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 10 | 20 | 10,0 | 100,0 | В рамках федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей»; «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| Подпрограмма "Общее образование" | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими кадрами | % | 97 | 98 | 1,0 | 1,0 | реализации регионального проекта «Учитель будущего» мэром Братского района утверждена муниципальная программа «Кадровая политика образования». |
| 2. | Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 90 | 97 | 7,0 | 7,8 | На обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам перешли все школы, кроме 11-х классов |
| 3. | Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) | % | 98,6 | 96,9 | -1,7 | -1,7 | Причины низких результатов: Необоснованные пропуски уроков обучающимися, несвоевременное выявление учителем проблем у учащегося и несвоевременное их устранение, низкая мотивация учащихся. |
| 4. | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников | % | 10 | 0 | -10,0 | -100,0 | Недостаточный уровень подготовки участников |
| 5. | Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов | % | 76,6 | 85 | 8,4 | 11,0 | В рамках федеральных проектов, увеличение вычис.технки в ОО |
| 6. | Доля обучающихся в организациях общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общей их численности | % | 25 | 25,9 | 0,9 | 3,6 | Мероприятиями прфессиональной ориентации охвачены все учащиеся 8-11 классов. В рамках федерального проекта"Молодые профессионалы" |
| 7. | Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных представителей детей о результатах обучения детей с использованием информационных образовательных систем | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате, сложившейся в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района). | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" | | | | | | | |
| 1. | Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | % | 75 | 62 | -13,0 | -17,3 | В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году 2 дошкольных образовательных организаций МКДОУ «Лучик», МКДОУ «Умка» и 6 СОШ: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ№10», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ « Зябинская СОШ», МКОУ «Бурнинская НОШ» получили лицензию на право реализации дополнительного образования. |
| 2. | Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных | % | 87 | 90 | 3,0 | 3,4 | работа с населением, реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района) | % | 85 | 85 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования. | % | 30 | 59 | 29,0 | 96,7 | В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году 2 дошкольных образовательных организаций МКДОУ «Лучик», МКДОУ «Умка» и 6 СОШ: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ№10», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ « Зябинская СОШ», МКОУ «Бурнинская НОШ» получили лицензию на право реализации дополнительного образования. |
| 5. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 11 | -14,0 | -56,0 | В ПФ ДОД участвует одно учреждение – МБУ ДО «Дом Детского Творчества». |
| Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" | | | | | | | |
| 1. | Количество детей, оздоровленных в детских оздоровительных учреждениях Братского района | чел | 400 | 0 | -400,0 | -100,0 | в 2020 году в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации организация проведения летнего оздоровления в санаториях и стационарных лагерях отменена |
| 2. | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах | чел | 1033 | 0 | -1 033,0 | -100,0 | постановлением № 404 от 25.06.2020г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования «Братский район» на 2020 год в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации» организация и проведение смен в лагерях дневного пребывания и профильных смен на базе образовательных организаций отменена |
| 3. | Количество детей, охваченных различными формами занятости в свободное от учебы время | чел | 557 | 557 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации | чел | 1500 | 1500 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Комплексная безопасность на объектах образования" | | | | | | | |
| 1. | Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической пожарной сигнализации | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей. | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным водоснабжением (пожарным резервуаром) | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и электросетей. | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Число дорожно - транспортных происшествий, при перевозке обучающихся с пострадавшими и погибшими детьми. | % | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |
| 7. | Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере образования . | % | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |
| 8. | Недопущение совершения террористических актов. | % | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |
| 9. | Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности | % | 25 | 25 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Доля работников и воспитанников общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования обученных по программам "Пожарно-технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана труда", в общей численности | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | | |
| 1. | Эффективность реализации муниципальной программы | балл | 0,8 | 0,94 | 0,1 | 17,5 |  |
| Подпрограмма "Кадровая политика образования" | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 91 | 92,3 | 1,3 | 1,4 | реализации регионального проекта «Учитель будущего» мэром Братского района утверждена муниципальная программа «Кадровая политика образования». |
| 2. | Количество привлеченных граждан для обучения по целевым направлениям по педагогическим специальностям в СПО, ВО (с учетом потребностей в педагогических кадрах) | чел | 4 | 3 | -1,0 | -25,0 | утверждена муниципальная программа «Кадровая политика образования». |
| 3. | Доля привлеченных граждан, мотивированных на педагогическую деятельность из числа неработающего населения | % | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | федеральная программа "Земский учитель". |
| 4. | Охват педагогических работников, работающих в образовательных организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки | % | 6 | 98 | 92,0 | 1 533,3 | Процент курсов от 72 ч. в очной и дистанционной форме. |
| 5. | Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических конкурсах (от общей численности педагогов ОО) | % | 26 | 28 | 2,0 | 7,7 | реализации регионального проекта «Учитель будущего» |
| 6. | Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет, впервые приступивших к работе по специальности (от общей численности педагогов ОО) | % | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |
| **Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий** | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование нереализованного (частично реализованного) основного мероприятия (мероприятия) | Причины реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на реализацию | Анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | | | Неисполнение указанных основных мероприятий и мероприятий в полном объеме существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |
| 1.1 | Обновление материально-технического оборудования и средств обучения в условиях ФГОС | Исполнение составило 93,7% от плановых значений, финансирование по потребности |
| 2 | Основное мероприятие: Проведение других мероприятий | Исполнение составило 63% от плановых назначений, финансирование по потребности. |
| 5 | Основное мероприятие: Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Исполнение составило 67% от плановых значений, перенос сроков исполнения в связи с погодными условиями |
| Подпрограмма "Общее образование" | | |
| 2 | Основное мероприятие: Проведение других мероприятий | Исполнение составило 45,4% от плановых назначений, финансирование по потребности. |
| 7 | Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Исполнение составило 91,9% от плановых значений, т. к. обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| 12 | Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области | Исполнение составило 72,4% от плановых значений, т. к. обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине и лимиты доведены по контингенту учебного года 2019-2020гг. |
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" | | |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Исполнение составило 94,9% от плановых назначений, финансирование по потребности. |
| Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" | | |
| 2 | Основное мероприятие: Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей | Исполнение составило 79% от плановых назначений, т.к. Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| 7 | Основное мероприятие: Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации | Исполнение составило 67,1% от плановых назначений, Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| 8 | Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации за счет местного бюджета | Исполнение составило 67,1% от плановых назначений, Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| Подпрограмма "Комплексная безопасность" | | |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования, обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности на основе использования современных достижений науки и техники в этой области | Исполнение составило 94,4% от плановых назначений, Дефицит бюджета МО "Братский район" |
| 2 | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Исполнение составило 45,7% от плановых назначений, Обучение оплачивалось исходя из фактических затрат |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | |
| 2 | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Исполнение составило 40,4% от плановых назначений, Обучение оплачивалось исходя из фактических затрат |
| 3 | Основное мероприятие: Проведение других мероприятий | Исполнение составило 26,2% от плановых назначений, Дефицит бюджета МО "Братский район" |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | |
| 2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка работников образования | Исполнение составило 84,2% от плановых назначений, Оплата производилась исходя из фактических расходов |
| 3 | Основное мероприятие: Подготовка кадров | Исполнение составило 73,3% от плановых назначений, Оплата производилась исходя из фактических расходов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |
| **Анализ объема финансирования Программы в 2020 году** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования, тыс. рублей** | | **Отклонение** | | **Пояснения по освоению объёмов финансирования** |
| **План на год** | **Факт** | **+/-** | **%** |
| ***Подпрограмма "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"*** | | | | | | | |
| **Задача : Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ, ликвидация очередности в ДОУ, в том числе:** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования** | **Всего:** | **94 023,4** | **88 181,5** | **-5 841,9** | **-6,2** | Денежные средства использовались по потребности |
| **Областной б-т** | 4 533,5 | 4 531,8 | **-1,7** | **0,0** |
| **Федеральный б-т** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 88 456,4 | 83 634,7 | **-4 821,7** | **-5,5** |
| **Другие источники** | 1 033,5 | 15,0 | **-1 018,5** | **-98,5** |
| **1.1** | Обновление материально-технического оборудования и средств обучения в условиях ФГОС | **Всего:** | **92 023,4** | **86 183,5** | **-5 839,9** | **-6,3** | Денежные средства использовались по потребности |
| Областной бюджет | **2 713,6** | **2 713,6** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **88 276,3** | **83 454,9** | **-4 821,4** | **-5,5** |
| Другие источники | **1 033,5** | **15,0** | **-1 018,5** | **-98,5** |
| **1.2.** | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | **Всего:** | **2 000,0** | **1 998,0** | **-2,0** | **-0,1** |  |
| Областной бюджет | 1 819,9 | **1 818,2** | **-1,7** | **-0,1** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | 180,1 | **179,8** | **-0,3** | **-0,2** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **2.** | **Основное мероприятие: Проведение других мероприятий** | **Всего:** | **150,0** | **94,5** | **-55,5** | **-37,0** | Мероприятия оплачивались исходя из фактических затрат |
| Областной б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **150,0** | **94,5** | **-55,5** | **-37,0** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | **Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **Всего:** | **215,0** | **205,6** | **-9,4** | **-4,4** |  |
| **Областной б-т** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **Федеральный б-т** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | **215,0** | **205,6** | **-9,4** | **-4,4** |
| **Другие источники** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **4.** | **Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования** | **Всего:** | **339 774,9** | **339 768,4** | **-6,5** | **0,0** |  |
| **Областной б-т** | **339 774,9** | **339 768,4** | **-6,5** | **0,0** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **Другие источники** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **5.** | **Основное мероприятие: Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций** | **Всего:** | **15 189,7** | **10 184,3** | **-5 005,4** | **-33,0** | перенос сроков исполнения в связи с погодными условиями |
| **Областной б-т** | **13 822,6** | **9 267,7** | **-4 554,9** | **-33,0** |
| **Федеральный б-т** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | **1 367,1** | **916,6** | **-450,5** | **-33,0** |
| **Другие источники** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Всего:** | **449 353,0** | **438 434,3** | **-10 918,7** | **-2,4** |  |
| **Областной б-т** | **358 131,0** | **353 567,9** | **-4 563,1** | **-1,3** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **90 188,5** | **84 851,4** | **-5 337,1** | **-5,9** |  |
| **Другие источники** | **1 033,5** | **15,0** | **-1 018,5** | **-98,5** |  |
| ***Подпрограмма "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"*** | | | | | | | |
| **Задача: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ.** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования** | **Всего:** | **173 469,5** | **166 113,0** | **-7 356,5** | **-4,2** |  |
| Областной бюджет | **5 032,9** | **5 012,9** | **-20,0** | **-0,4** |  |
| Федеральный б-т | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | **163 322,9** | **159 600,1** | **-3 722,8** | **-2,3** |  |
| Другие источники | **5 113,7** | **1 500,0** | **-3 613,7** | **-70,7** | Денежные средства использовались по потребности |
| **1.1** | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению современных материально-технических условий для внедрения ФГОС | **Всего:** | **169 033,2** | **161 699,3** | **-7 333,9** | **-4,3** |  |
| Областной бюджет | **996,4** | **996,4** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | **162 923,1** | **159 202,9** | **-3 720,2** | **-2,3** |  |
| Другие источники | **5 113,7** | **1 500,0** | **-3 613,7** | **-70,7** | Денежные средства использовались по потребности |
| **1.2.** | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | **Всего:** | **1 713,5** | **1 691,6** | **-21,9** | **-1,3** |  |
| Областной бюджет | 1 559,3 | **1 539,4** | **-19,9** | **-1,3** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | 154,2 | **152,2** | **-2,0** | **-1,3** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **1.3.** | Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | **Всего:** | **2 722,8** | **2 722,1** | **-0,7** | **0,0** |  |
| Областной бюджет | 2 477,2 | **2 477,1** | **-0,1** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 245,6 | **245,0** | **-0,6** | **-0,2** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **2.** | **Основное мероприятие: Проведение других мероприятий** | **Всего:** | **146,0** | **66,3** | **-79,7** | **-54,6** | Мероприятия оплачивались исходя из фактических затрат |
| Областной бюджет | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **146,0** | **66,3** | **-79,7** | **-54,6** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | **Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **Всего:** | **240,0** | **237,6** | **-2,4** | **-1,0** |  |
| Областной б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | **240,0** | **237,6** | **-2,4** | **-1,0** |  |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **4.** | **Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования** | **Всего:** | **731 919,0** | **731 915,5** | **-3,5** | **0,0** |  |
| Областной б-т | **731 919,0** | **731 915,5** | **-3,5** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **5.** | **Основное мероприятие: Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно** | **Всего:** | **1 700,0** | **1 700,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Областной б-т | **1 456,0** | **1 456,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | **244,0** | **244,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **6.** | **Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области** | **Всего:** | **4 029,4** | **4 024,4** | **-5,0** | **-0,1** |  |
| Областной б-т | **3 666,7** | **3 662,2** | **-4,5** | **-0,1** |  |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | **362,7** | **362,2** | **-0,5** | **0,0** |  |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **7.** | **Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области** | **Всего:** | **3 451,7** | **3 171,8** | **-279,9** | **-8,1** | Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| Областной б-т | **3 141,0** | **2 886,3** | **-254,7** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **310,7** | **285,5** | **-25,2** | **-8,1** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **8.** | **Основное мероприятие: Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)** | **Всего:** | **6 403,7** | **6 102,6** | **-301,1** | **-4,7** |  |
| Областной б-т | **1 194,4** | **1 154,7** | **-39,7** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **4 493,1** | **4 343,6** | **-149,5** | **0,0** |
| Местный б-т | **716,2** | **604,3** | **-111,9** | **-15,6** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **9.** | **Основное мероприятие: Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов** | **Всего:** | **812,9** | **774,1** | **-38,8** | **-4,8** |  |
| Областной б-т | **812,9** | **774,1** | **-38,8** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **10.** | **Муниципальный проект "Современная школа" (Точка роста)** | **Всего:** | **1 727,0** | **1 726,7** | **-0,3** | **0,0** |  |
| Областной б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **1 727,0** | **1 726,7** | **-0,3** | **0,0** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **11.** | **Муниципальный проект "Успех каждого ребенка"** | **Всего:** | **4 432,2** | **4 432,2** | **0,0** | **0,0** |  |
| Областной б-т | **3 596,2** | **3 596,2** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **437,1** | **437,1** | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **398,9** | **398,9** | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **12.** | **Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области** | **Всего:** | **15 205,2** | **11 011,8** | **-4 193,4** | **-27,6** | Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине и лимиты доведены по контингенту учебного года 2019-2020гг. |
| Областной б-т | **2 969,6** | **1 541,6** | **-1 428,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **11 171,2** | **8 699,3** | **-2 471,9** | **0,0** |
| Местный б-т | **1 064,4** | **770,9** | **-293,5** | **-27,6** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| **13.** | **Основное мероприятие: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области** | **Всего:** | **21 467,4** | **20 758,4** | **-709,0** | **-3,3** |  |
| Областной б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | **21 467,4** | **20 758,4** | **-709,0** | **0,0** |
| Местный б-т | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Всего:** | **965 004,0** | **952 034,4** | **-12 969,6** | **-1,3** |  |
| **Областной б-т** | **753 788,7** | **751 999,5** | **-1 789,2** | **-0,2** |  |
| **Федеральный б-т** | **37 568,8** | **34 238,4** | **-3 330,4** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **168 532,8** | **164 296,5** | **-4 236,3** | **-2,5** |  |
| **Другие источники** | **5 113,7** | **1 500,0** | **-3 613,7** | **-70,7** |  |
| ***Подпрограмма "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"*** | | | | | | | |
| **Задача: Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования.** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования** | **Всего:** | **36 225,0** | **34 360,2** | **-1 864,8** | **-5,1** | Денежные средства использовались по потребности |
| Областной б-т | 9 034,2 | 9 034,2 | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 27 190,8 | 25 326,0 | **-1 864,8** | **-6,9** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **2.** | **Основное мероприятие: Проведение других мероприятий** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | **Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение и квалификации** | **Всего:** | **1,9** | **1,9** | **0,0** | **0,0** |  |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 1,9 | 1,9 | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Задача: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **Всего:** | **5 222,9** | **5 222,9** | **0,0** | **0,0** |  |
| Областной б-т | 2 065,6 | 2 065,6 | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | 3 157,3 | 3 157,3 | **0,0** | **0,0** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | **Всего:** | **41 449,8** | **39 585,0** | **-1 864,8** | **-4,5** |  |
| **Областной б-т** | **11 099,8** | **11 099,8** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **30 350,0** | **28 485,2** | **-1 864,8** | **-6,1** |  |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Подпрограмма "ОТДЫХ,ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ"*** | | | | | | | |
| **Задача: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей (обучающихся)** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей** | **Всего:** | **477,7** | **476,4** | **-1,3** | **-0,3** |  |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | 477,7 | 476,4 | **-1,3** | **-0,3** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **2.** | **Основное мероприятие: Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей** | **Всего:** | **1 760,1** | **1 390,1** | **-370,0** | **-21,0** | Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 1 760,1 | 1 390,1 | **-370,0** | **-21,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | **Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоравления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Местный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **4.** | **Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | **Всего:** | **18 761,7** | **18 453,2** | **-308,5** | **-1,6** |  |
| Областной б-т | 18 761,7 | 18 453,2 | **-308,5** | **-1,6** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **6** | **Основное мероприятие: Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области** | **Всего:** | **102,9** | **100,2** | **-2,7** | **-2,6** |  |
| Областной б-т | 102,9 | 100,2 | **-2,7** | **-2,6** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **7** | **Основное мероприятие: Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации** | **Всего:** | **121,6** | **81,6** | **-40,0** | **-32,9** | Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| Областной б-т | 121,6 | 81,6 | **-40,0** | **-32,9** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **8** | **Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации за счет местного бюджета** | **Всего:** | **10,0** | **4,7** | **-5,3** | **-53,0** | Обучающиеся не питались из-за отсутствия по уважительной причине |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Местный б-т | 10,0 | 4,7 | **-5,3** | **-53,0** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Всего:** | **21 234,0** | **20 506,2** | **-727,8** | **-3,4** |  |
| **Областной б-т** | **18 986,2** | **18 635,0** | **-351,2** | **-1,8** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **2 247,8** | **1 871,2** | **-376,6** | **-16,8** |  |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Подпрограмма "КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"*** | | | | | | | |
| **Задача: Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования, обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности на основе использования современных достижений науки и техники в этой области** | **Всего:** | **7 800,0** | **7 337,5** | **-462,5** | **-5,9** | Дефицит бюджета МО "Братский район" |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 5 800,0 | 5 456,4 | **-343,6** | **-5,9** |
| Другие источники | 2 000,0 | 1 881,1 | **-118,9** | **0,0** |
| **2.** | **Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **Всего:** | **40,0** | **18,3** | **-21,7** | **-54,3** | Обучение оплачивалось исходя из фактических затрат |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 40,0 | 18,3 | **-21,7** | **-54,3** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Всего:** | **7 840,0** | **7 355,8** | **-484,2** | **-6,2** |  |
| **Областной б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **5 840,0** | **5 474,7** | **-365,3** | **-6,3** |  |
| **Другие источники** | **2 000,0** | **1 881,1** | **-118,9** | **0,0** |  |
| ***Подпрограмма "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"*** | | | | | | | |
| **Задача: Исполнение муниципальных функций в сфере образования** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, в том числе:** | **Всего:** | **11 017,0** | **10 562,1** | **-454,9** | **-4,1** |  |
| Областной б-т | 2 302,1 | 2 302,1 | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | 8 714,9 | 8 260,0 | **-454,9** | **-5,2** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **2.** | **Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **Всего:** | **25,0** | **10,1** | **-14,9** | **-59,6** | Обучение оплачивалось исходя из фактических затрат |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 25,0 | 10,1 | **-14,9** | **-59,6** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | **Основное мероприятие: Проведение других мероприятий** | **Всего:** | **140,0** | **36,7** | **-103,3** | **-73,8** | Мероприятия оплачивались исходя из фактических затрат |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 140,0 | 36,7 | **-103,3** | **-73,8** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Всего:** | **11 182,0** | **10 608,9** | **-573,1** | **-5,1** |  |
| **Областной б-т** | **2 302,1** | **2 302,1** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **8 879,9** | **8 306,8** | **-573,1** | **-6,5** |  |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Подпрограмма "КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ"*** | | | | | | | |
| **Задача: Исполнение муниципальных функций в сфере образования** | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие: Приобретение жилья в муниципальную собственность в целях обеспечения работников образования жилыми помещениями специализированного (служебного) жилищного фонда** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **2.** | **Основное мероприятие: Социальная поддержка работников образования** | **Всего:** | **730,0** | **615,0** | **-115,0** | **-15,8** | Оплата производилась исходя из фактических расходов |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 730,0 | 615,0 | **-115,0** | **-15,8** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | **Основное мероприятие: Подготовка кадров** | **Всего:** | **30,0** | **22,0** | **-8,0** | **-26,7** | Оплата производилась исходя из фактических расходов |
| Областной б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный б-т | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
| **Местный б-т** | 30,0 | 22,0 | **-8,0** | **-26,7** |
| Другие источники | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Всего:** | **760,0** | **637,0** | **-123,0** | **-16,2** |  |
| **Областной б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Федеральный б-т** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный б-т** | **760,0** | **637,0** | **-123,0** | **-16,2** |  |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **ИТОГО по программе:** | | **1 496 822,8** | **1 469 161,6** | **-27 661,2** | **-1,8** |  |
| **ИТОГО Областной б-т** | | **1 144 307,8** | **1 137 604,3** | **-6 703,5** | **-0,6** |  |
| **ИТОГО Федеральный б-т** | | **37 568,8** | **34 238,4** | **-3 330,4** | **0,0** |  |
| **ИТОГО Местный б-т** | | **306 799,0** | **293 922,8** | **-12 876,2** | **-4,2** |  |
| **ИТОГО Другие источники** | | **8 147,2** | **3 396,1** | **-4 751,1** | **-58,3** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 |
|  |  |  |
| **Информация о внесенных в Программу изменениях** | | |
|  |  |  |
| № п/п | Нормативный правовой акт | Обоснование изменений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэра Братского района от 10.03.2020 г. № 108 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с пунктом 20 Положения о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённого постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., решением Думы Братского района от 25.12.2019 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 2 | Постановление мэра Братского района от 13.07.2020 г. № 486 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с Положением о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённым постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., решением Думы Братского района от 17.06.2020 года № 77 «О внесении изменений в решение Думы Братского района «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 3 | Постановление мэра Братского района от 22.07.2020 г. № 523 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с Положением о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённым постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., решением Думы Братского района от 08.07.2020 года № 96 «О внесении изменений в решение Думы Братского района «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 4 | Постановление мэра Братского района от 23.10.2020 г. № 725 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с Положением о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённым постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., на основании Постановления от 12.08.2020 г. № 557 «О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом Детского Творчества» путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом Детского Творчества», на основании распоряжения мэра Братского района от 20.10.2020 года № 405-лс «О назначении временно исполняющим обязанности», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 5 | Постановление мэра Братского района от 14.12.2020 г. № 802 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с Положением о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённым постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., решением Думы Братского района от 28.10.2020 года № 120 «О внесении изменений в решение Думы Братского района «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 6 | Постановление мэра Братского района от 14.12.2020 г. № 801 "О внесении изменений в постановление мэра Братского района от 22.07.2020 г. № 523 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | С целью приведения в соответствие объемов фактического финансирования за счет средств местного бюджета и других источников мероприятий в постановлении мэра Братского района от 22.07.2020 г. № 523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 7 | Постановление мэра Братского района от 04.03.2021 г. № 154 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с Положением о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённым постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., решением Думы Братского района от 28.12.2020 года № 144 «О внесении изменений в решение Думы Братского района «О бюджете муниципального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |
| 8 | Постановление мэра Братского района от 04.03.2021 г. № 153 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Братского района» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 283 | В соответствии с Положением о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утверждённым постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019г., приказом финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» от 30.12.2020 года № 126 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись муниципального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования «Братский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности реализации Программы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Целевые показатели | Сдц | Сдп (при желаемом росте) | Сдп (при желаемом снижении) | N | Зф | Зп | Уф | Фф | Фп | Эмп | Вывод об эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1. | Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ | 1,14 | 0,98 |  | 8 | 98 | 100 | 0,98 | 438 434,3 | 449 353,0 | 1,1 | Высокоэффективная |
| Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОУ | 1,85 |  | 37 | 20 |
| Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в общем количестве ДОУ | 1,33 |  | 20 | 15 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Братского района) | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях Братского района | 0,00 |  | 0 | 35 |
| Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования | 0,98 |  | 98 | 100 |
| Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | 2,00 |  | 20 | 10 |
| 2 | Подпрограмма 2. | Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими кадрами | 0,90 | 1,01 |  | 8 | 98 | 97 | 0,99 | 952 034,4 | 965 004,0 | 0,9 | Эффективная |
| Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | 1,08 |  | 97 | 90 |
| Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) | 0,98 |  | 96,9 | 98,6 |
| Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников | 0,00 |  | 0 | 10 |
| Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов | 1,11 |  | 85 | 76,6 |
| Доля обучающихся в организациях общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общей их численности | 1,04 |  | 25,9 | 25 |
| Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных представителей детей о результатах обучения детей с использованием информационных образовательных систем | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате, сложившейся в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района). | 1,00 |  | 100 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3. | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечённых в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. | 1,05 | 0,83 |  | 5 | 62 | 75 | 0,96 | 39 585,0 | 41 449,8 | 1,01 | Высокоэффективная |
| Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного образования по итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных | 1,03 |  | 90 | 87 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Иркутской области (дифференцированный показатель для Братского района) | 1,00 |  | 85 | 85 |
| Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования. | 1,97 |  | 59 | 30 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 0,44 |  | 11 | 25 |
| 4 | Подпрограмма 4. | Количество детей, оздоровленных в детских оздоровительных учреждениях Братского района | 0,50 | 0,00 |  | 4 | 0 | 400 | 0,97 | 20 506,2 | 21 234,0 | 0,5 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах | 0,00 |  | 0 | 1033 |
| Количество детей, охваченных различными формами занятости в свободное от учебы время | 1,00 |  | 557 | 557 |
| Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | 1,00 |  | 1500 | 1500 |
| 5 | Подпрограмма 5. | Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической пожарной сигнализации | 1,00 | 1,00 |  | 10 | 100 | 100 | 0,94 | 7 355,8 | 7 840,0 | 0,9 | Эффективная |
| Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей. | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным водоснабжением (пожарным резервуаром) | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и электросетей. | 1,00 |  | 100 | 100 |
| Число дорожно-транпортных происшествий, при перевозке обучающихся с пострадавшими и погибшими детьми. | #ДЕЛ/0! | 1,0 | 0 | 0 |
| Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере образования. | #ДЕЛ/0! | 1,0 | 0 | 0 |
| Недопущение совершения террористических актов. | #ДЕЛ/0! | 1,0 | 0 | 0 |
| Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности | 1,00 |  | 25 | 25 |
| Доля работников и воспитанников общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования обученных по программам "Пожарно-технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана труда", в общей численности | 1,00 |  | 100 | 100 |
| 6 | Подпрограмма 6. | Эффективность реализации муниципальной программы | 1,18 | 1,18 |  | 1 | 0,94 | 0,8 | 0,95 | 10 608,9 | 11 182,0 | 1,1 | Высокоэффективная |
| 7 | Подпрограмма 7. | Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами | 3,53 | 1,01 |  | 6 | 92,3 | 91 | 0,84 | 637,0 | 760,0 | 3,0 | Высокоэффективная |
| Количество привлеченных граждан для обучения по целевым направлениям по педагогическим специальностям в СПО, ВО (с учетом потребностей в педагогических кадрах) | 0,75 |  | 3 | 4 |
| Доля привлеченных граждан, мотивированных на педагогическую деятельность из числа неработающего населения | 1,00 |  | 0,6 | 0,6 |
| Охват педагогических работников, работающих в образовательных организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки | 16,33 |  | 98 | 6 |
| Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических конкурсах (от общей численности педагогов ОО) | 1,08 |  | 28 | 26 |
| Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет, впервые приступивших к работе по специальности (от общей численности педагогов ОО) | 1,00 |  | 5,2 | 5,2 |
| 8 | Программа. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования | 0,96 | 0,98 |  | 7 | 98 | 100 | 0,98 | 1 469 161,6 | 1 496 822,8 | 0,94 | Эффективная |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11(12)классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11(12)классов) общеобразовательных организаций | 1,03 |  | 100 | 97 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций | 1,07 |  | 99,6 | 93 |
| Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечённых в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. | 1,03 |  | 62 | 60 |
| Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | 0,60 |  | 2057 | 3433 |
| Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности | 1,00 |  | 25 | 25 |
| Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами | 1,01 |  | 92,3 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расшифровка сокращений: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдц - степень достижения целей и решения задач | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдп - степень достижения целевых показателей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N - количество целевых показателей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зф - фактическое значение целевого показателя | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зп - плановое значение целевого показателя | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уф - уровень финансирования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фф - фактический объем финансовых ресурсов | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эмп - эффективность реализации | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |