****

**28.04.2021 года № 179**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Братский район»**

**на 2018-2023 годы за 2020 год**

Заслушав информацию начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Братский район» Максима Сергеевича Лобосова о ходе выполнения муниципальной программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Братский район» на 2018-2023 годы за 2020 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Братский район» Максима Сергеевича Лобосова о ходе выполнения муниципальной программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Братский район» на 2018-2023 годы за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk-raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

 от 28.04.2021 года № 179

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Братский район»**

**на 2018-2023 годы за 2020 год**

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в МО «Братский район» (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 293.

Целью Программы является снижение человеческих и материальных потерь при ЧС мирного и военного времени на территории МО «Братский район», а также:

1. Повышение эффективности работы районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

2. Повышение антитеррористической защищённости.

3.Уменьшение времени реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.

Мероприятия целевой программы реализуются в рамках подпрограмм:

1**. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.**

Ресурсное обеспечение подпрограммы составило – 619,0 тыс.руб., из которых освоено – 610,2 тыс.руб. из них:

1.1. Мероприятие «Предупреждение и ликвидация ЧС», ресурсное обеспечение мероприятия 126,0 тыс. руб., освоено – 125,2 тыс.руб.

- оплата по договору № АПУ-04-2020-4/ОД от 09.04.2020г. между Администрацией МО «Братский район» и ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» на случай возникновения чрезвычайной ситуации на территории МО «Братский район» в связи с лесными пожарами, угрожающими населенным пунктам Стениха, Бикей, СОТ и др. расположенным в границах муниципального образования «Братский район» - 125 205,20 руб.

1.2. Мероприятие «Материальное обеспечение», ресурсное обеспечение – 486,0 тыс. руб., освоено – 484,9 тыс. руб.

- покупка генератора CHAMPION GG3301(договор №87 от 09.01.2020г.) – 22850 руб., пополнения резерва муниципального образования Братский район.

- в целях предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Братского района для обеспечения средствами защиты населения, общеобразовательных и социальных учреждений, организаций произведена закупка защитных многоразовых масок – 462,1 тыс. руб.

Организована бесплатная раздача индивидуальных средств защиты дыхания для неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей, образовательных и социальных учреждений. По состоянию на 31.12.2020 года выдано:

- через глав с/п населению – 4320 шт.;

- через движение «Мы вместе» населению – 3200 шт.;

- управлению образования Братского района – 2000 шт.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы «**Антитеррористическая деятельность**» составило – 917,0 тыс. руб., из которых освоено – 890,6 тыс. руб. на оплату услуг по охране и пропускного режима административного здания ул. Комсомольская, 28а.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы «**Развитие единой дежурной диспетчерской службы Братского района**» составило – 7993,0 тыс. руб., из которых освоено – 7557,9 тыс. руб. из них:

- на выплату заработной платы - 5470,5 тыс. руб.,

- на налоговые отчисления по оплате труда - 1620,2 тыс. руб.,

- на оплату услуг связи - 62 тыс. руб.,

- прочие услуги (техническое обслуживание аппаратуры, обслуживание программы 1С, и т.д.) 295,5 тыс. руб.,

- расходы по приобретению основных средств (маршрутизатор, рециркулятор, телефон, радиотелефон, накопитель) – 32,1 тыс. руб,

- расходы по приобретению материальных запасов (форменная одежда, бумага, канц. товар) - 38 тыс. руб,

- на обучение сотрудников – 37,8 тыс. руб.

В отчетном периоде за счет средств местного бюджета исполнены следующие основные мероприятия:

- Предупреждение и ликвидация ЧС – 97,2% от плановых назначений;

- Антитеррористическая деятельность – 97,1% от плана

- Обеспечение ЕДДС – 94,6% от плана.

В 2021 году планируется обновление и приобретение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций:

1) закупка сух. пайков в количестве 150 шт.;

2) закупка муж./жен. обуви – 50 пар;

3) закупка ручного мегафона (громкоговорителя).

Дополнительно планируется провести обучение председателя и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Братский район», председателя и членов эвакоприемной (эвакуационной) комиссии, а также работников, уполномоченных на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на решение задач в области гражданской обороны.