****

**26.05.2021 года № 191**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2020-2023 годы» за 2020 год**

Заслушав информацию председателя Комитета по управлению коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Братский район» Евгения Вадимовича Пищальникова о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2020-2023 годы» за 2020 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию председателя Комитета по управлению коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Братский район» Евгения Вадимовича Пищальникова о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2020-2023 годы» за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 26.05.2021 года № 191

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2020-2023 годы** **за 2020 год**

 На территории Братского района функционируют 57 котельных, отапливающих объекты жилого фонда и социального назначения, 4 дизельных электростанции, 6 поверхностных водозаборов, 159 водозаборных скважин. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 70,64 км, сетей водоснабжения - 97,08 км, канализационных сетей - 58,65 км.

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства реализуются в рамках Муниципальной программы **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** на 2019-2022 гг. утвержденной постановлением мэра Братского района от 14.11.2017 года № 578, в редакции от 20.03.2021 года постановлением № 145 (далее Программа).

Целью Программы является повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижение энергоемкости и непроизводительных затрат в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,
2. Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
3. Формирование и пополнение аварийного запаса твердого топлива для предупреждения и ликвидации угрозы возникновения ЧС на объектах коммунальной инфраструктуры,
4. Формирование и пополнение аварийного запаса оборудования и материалов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры,
5. Чистая вода.

Подготовка объектов коммунального назначения к отопительному сезону 2020-2021 гг. уже не первый год проводится в условиях резкого дефицита финансовых средств. Корректировка ресурсного обеспечения и программных мероприятий за 2020 год с внесением изменений в Программу производилась шесть раз.

**По муниципальной программе** **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** общие расходы за 2020 год по пяти подпрограммам составили 17282,7 тыс. руб. или 87,1% от плановых значений. Отклонение от плана связана с экономией при проведении конкурсных процедур (330 тыс.руб.), дефицитом бюджета и переносом кредиторской задолженности на 2021 год (1821 тыс. руб.), выполнением отдельных мероприятий за счет средств предприятий (411 тыс. руб.).

**По подпрограмме «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры»** на приобретение оборудования и материалов, проведение работ по модернизации, ремонту и подготовке к зиме объектов коммунального назначения в 2020 году из бюджета МО «Братский район» было выделено **9968 тыс. руб.**

**В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** администрацией муниципального образования «Братский район» за счет средств местного бюджета в 2020 г. выполнены следующие мероприятия:

* Приобретены и установлены новые котлы для котельных с. Кобляково, д. Мамырь, с.Большеокинское, п.Новодолоново. В п.Новодолоново, п. Карахун, с.Ключи-Булак, с.Калтук;
* Приобретено вспомогательное оборудование для котельных п. Прибрежный, с.Покосное, с. Кобляково, п. Кежемский, п.Зяба, с.Калтук, п.Турма;
* Приобретены и установлены 12 глубинных насосов (п. Прибрежный, п. Сахарово, п Кежемский, с.Покосное, п. Добчур, п. Дубынино, с. Большеокинское);
* Проведены работы по замене аварийных участков тепловых сетей в с.Покосное, п.Кежемский, с.Кобляково;
* В п. Наратай проведены работы по капитальному ремонту здания котельной; выполнен ремонт кровли в п.Боровской;
* Предприятиями коммунального хозяйства Братского района выполнены работы по замене, ремонту, ревизии котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводной арматуры, очистке котлов, косметическому ремонту зданий котельных, проведены гидравлические испытания тепловых сетей;
* В октябре-декабре 2020 г. выполнены неотложные мероприятия по устранению технологических нарушений в тепловых сетях с.Кобляково, д.Дубынино, устранению порывов в водопроводных сетях п.Кежма, п.Зяба.

**В рамках реализации мероприятий проекта «Народные инициативы»** для коммунального хозяйства Братского района приобретен экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880 стоимостью 4814,5 тыс. руб. в т.ч. 4381,2 тыс. руб. – областной бюджет, 433,3 тыс. руб. – местный бюджет (софинансирование в рамках исполнения **муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»).**

За рамками исполнения **муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области из аварийного запаса Иркутской области в 2020 году выделены материалы и оборудование на сумму 2,33 млн.руб., в том числе:

- две дизель-генераторные установки мощностью 100 кВт для установки в котельных п.Прибойный и п.Харанжино в качестве резервных источников электроснабжения;

- трубы диаметром 76 мм протяженностью 200 м переданы в МУП «Кежемское ЖКХ», проведена замена тепловых сетей и подводящего трубопровода к школе п.Кежемский;

- тяго-дутьевое оборудование, запорная арматура, трубы для ремонта тепловых сетей;

- угольное топливо в объеме 3,5 тыс. тонн (без ценового выражения).

В 2020 году в реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» МО «Братский район» участия не принимало, поданные в 2019 году заявки на участие в государственной программе на 2020 год не прошли конкурсный отбор.

**Дополнительная информация по мероприятиям, намеченным к реализации в 2021 году:**

В 2021 году в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» планируется реализация следующих мероприятий:

- приобретение автоматизированной модульной котельной в с.Илир;

- приобретение водонапорных башен для п.Кежемский, п.Боровской, с.Кобляково;

- приобретение водовозных автомобилей для п.Карахун, п.Илир, с.Кобляково;

- приобретение дизельной электростанции в п.Наратай;

- приобретение котлов, вспомогательного оборудования для котельных и материалов для ремонта инженерных сетей.

Общий плановый объем финансирования составляет 18912,9 тыс. руб., в т.ч. 17210,7 млн. руб. - областной бюджет, 1702,2 тыс. руб. – софинансирование из бюджета Братского района.

На сегодняшний день приобретена и смонтирована новая дизельная электростанция мощностью 350 кВт в п.Наратай.

Заключены контракты на поставку автоматической блочно-модульной котельной в с.Илир, трех котлов в п.Наратай, с.Калтук, с.Ключи-Булак, приобретение вспомогательного оборудования и труб для ремонта инженерных сетей. Планируется проведение повторного аукциона на поставку трех водонапорных башен системы Рожновского, при проведении первого аукциона не было подано ни одной заявки.

Начаты конкурсные процедуры на приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (трех водовозных машин для Илирского, Кобляковского, Карахунского сельских поселений) на сумму 8085 тыс. руб., из них 7201,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 883,8 тыс. руб. – софинансирование из бюджета Братского района.

В рамках проекта «Народные инициативы» запланировано приобретение экскаватора –погрузчика для коммунального хозяйства с.Кобляково и ассенизаторской машины для с.Калтук на сумму 10989 тыс.руб., в т.ч. 10000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 989 тыс. руб. – софинансирование из бюджета Братского района.

 Администрацией МО «Братский район» определен перечень первоочередных мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, которые будут реализованы, несмотря на острый дефицит бюджета.

Особенно остро стоит вопрос о приобретении двух котлов КВр-0,5 и теплообменников для котельной с.Тангуй, котлов для котельных п.Карахун, п.Боровской, ДЭС для п.Карахун. Указанное оборудование имеет полный износ, требует обязательной замены.

Не менее остро стоит вопрос о проведении капитальных ремонтов инженерных сетей. В связи с отсутствием финансовой возможности для своевременного проведения ремонтов с заменой трубопроводов, износ сетей ежегодно увеличивается. Постоянно возникают порывы в тепловых и водопроводных сетях. На сегодняшний день крайне необходимо решить вопрос о замене аварийных участков тепловых сетей в с.Александровка, с.Кобляково, с.Ключи-Булак, п.Куватка, д.Дубынино общей протяженностью 1500 м, водопроводных сетей п.Зяба протяженностью 2500 м и с.Покосное – 1500 м.

**Перечень необходимых к реализации в 2021-2023 гг. мероприятий в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. (потребность) |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1.1.** | **Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения** | **ВСЕГО** | **231599,9** | **19868** | **81431,9** | **130300** |
| местный бюджет | **36782,8** | **9717,9** | **12879,9** | **14185** |
| обл.бюджет | **194817,1** | **10150,1** | **68552** | **116115** |
| 1 | Приобретение автоматической модульной котельной мощностью 300кВт с дополнительным модулем в двухконтурном исполнении для школьной котельной, расположенной по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, с. Кузнецовка (возможна перестановка в п. Тангуй) | местный бюджет | **409,9** | 409,9 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **4144,1** | 4144,1 | 0 | 0 |
| 2 | Монтаж автоматической модульной котельной мощностью 300кВт для котельной школы с. Кузнецовка  | местный бюджет | **700** | 700 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение автоматической модульной котельной мощностью 300 кВт с дополнительным модулем в двухконтурном исполнении по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, с. Илир, ул. Кирова, 16 | местный бюджет | **409,9** | 0 | 409,9 | 0 |
| обл.бюджет | **4144** | 0 | 4144 | 0 |
| 4 | Монтаж автоматической модульной котельной мощностью 300кВт для котельной школы с. Илир, ул. Кирова, 16 | местный бюджет | **700** | 0 | 700 | 0 |
| 5 | Приобретение двух автоматических модульных котельных по адресу: Иркутская обл., Братский район, с. Тангуй  | местный бюджет | **1150** | 0 | 1150 | 0 |
| обл.бюджет | **11628** | 0 | 11628 | 0 |
| 6 | Монтаж двух автоматических модульных котельных в с. Тангуй  | местный бюджет | **1400** | 0 | 1400 | 0 |
| 7 | Приобретение четырех автоматических модульных котельных по адресу: Иркутская обл, Братский район, с.Калтук  | местный бюджет | **2700** | 0 | 0 | 2700 |
| обл.бюджет | **27300** | 0 | 0 | 27300 |
| 8 | Монтаж четырех автоматических модульных котельных в с.Калтук | местный бюджет | **2800** | 0 | 0 | 2800 |
| 9 | Поставка модульной котельной в д.Мамырь (приобретение, доставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы) | местный бюджет | **620,6** | 0 | 620,6 | 0,0 |
| обл.бюджет | **6274,5** | 0 | 6274,5 | 0,0 |
| 10 | Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе мощностью 3,0 Гкал/ч и Реконструкция системы теплоснабжения (объединение тепловых сетей) по адресу: Иркутская область, Братский район, п. Озёрный | местный бюджет | **5220** | 0 | 5220 | 0 |
| обл.бюджет | **52780** | 0 | 52780 | 0 |
| 11 | Строительство модульной котельной и объединение инженерных сетей в единую систему теплоснабжения в с.Ключи-Булак | местный бюджет | **4365** | 0 | 0 | 4365 |
| обл.бюджет | **44135** | 0 | 0 | 44135 |
| 12 | Ремонт (замена) здания котельной д.Дубынино  | местный бюджет | **2500** | 2500 | 0 | 0 |
| 13 | Приобретение и монтаж оборудования автономных электрокотельных п.Турма, с.Кузнецовка | местный бюджет | **450** | 450 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **4550** | 4550 | 0 | 0 |
| 14 | Проведение ремонта аварийных участков тепловых сетей п.Зяба (250 м в трехтрубном исчислении), приобретение материалов | местный бюджет | **520** | 520 | 0 | 0 |
| 15 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей п.Зяба, 1360 м | местный бюджет | **1260** | 0 | 0 | 1260 |
| областной бюджет | **12740** | 0 | 0 | 12740 |
| 16 | Проведение ремонт аварийных участков инженерных сетей с.Кобляково (250 м в трехтрубном исчислении), приобретение материалов (предписание ростехнадзора) | местный бюджет | **520** | 520 | 0 | 0 |
| 17 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей с.Кобляково 2000 м  | местный бюджет | **1800** | 0 | 0 | 1800 |
| областной бюджет | **19200** | 0 | 0 | 19200 |
| 18 | Проведение ремонта аварийных участков тепловых сетей д.Куватка от школы до мастерской (80 м в двухтрубном исчислении), приобретение материалов  | местный бюджет | **150** | 150 | 0 | 0 |
| 19 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей на участке от котельной до участковой больницы п.Калтук | местный бюджет | **500** | 500 | 0 | 0 |
| 20 | Проведение ремонта котлов, замены аварийного участка инженерных сетей от котельной до школы с. Александровка | местный бюджет | **630** | 630 | 0 | 0 |
| 21 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей д.Харанжино, 680 м  | местный бюджет | **630** | 0 | 0 | 630 |
| областной бюджет | **6370** | 0 | 0 | 6370 |
| 22 | Проведение капитального ремонта инженерных сетей д.Куватка, 680 м  | местный бюджет | **630** | 0 | 0 | 630 |
| областной бюджет | **6370** | 0 | 0 | 6370 |
| 23 | Модернизация котельной школы п.Боровской (приобретение котлов, оборудования, материалов)  | местный бюджет | **700** | 700 | 0 | 0 |
| 24 | Ремонт (замена) здания котельной п.Мамырь | местный бюджет | **2500** | 0 | 2500 | 0 |
| 25 | Проведение капитального ремонта тепловых сетей п.Наратай от котельной до школы и клуба с установкой ж/б лотков, заменой трубопроводов (250 м, ду80 мм) | местный бюджет | **1500** | 0 | 1500 | 0 |
| 26 | Замена дымовых труб в центральной и школьной котельной с.Ключи-Булак (приобретение и сварка труб высотой 24 м, диаметром 800 и 600 мм, привлечение специальной техники, установка и укрепление вантовых растяжек) | местный бюджет | **775** | 775 | 0 | 0 |
| 27 | Проведение ремонта инженерных сетей с.Ключи-Булак (250 м в трехтрубном исчислении), приобретение материалов (предписание ростехнадзора) | местный бюджет | **520** | 520 | 0 | 0 |
| 28 | Проведение ремонта аварийных участков тепловых сетей д.Дубынино (250 м в двухтрубном исчислении), приобретение материалов  | местный бюджет | **339** | 339 | 0 | 0 |
| 29 | Модернизация котельной школы с.Тангуй (приобретение и монтаж двух котлов, двух теплообменников, оборудования, материалов)  | местный бюджет | **644** | 644 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **1456** | 1456 | 0 | 0 |
| 30 | Приобретение котла КВр-0,63 для котельной п.Карахун | местный бюджет | **360** | 360 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.** | местный бюджет | **27515** | **6195** | **9620** | **11700** |
| 1 | Разработка проекта: «Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе мощностью 3,0 Гкал/ч по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, п. Озерный» | местный бюджет | **3395** | 3395 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проекта: «Реконструкция системы теплоснабжения (объединение тепловых сетей) по адресу: Иркутская область, Братский район, п. Озёрный»  | местный бюджет | **2000** | 2000 | 0 | 0 |
| 3 | Археологические изыскания в п.Озерный, выполнение топосьемки, проведение кадастровых работ, межевания земельных участков | местный бюджет | **450** | 450 | 0 | 0 |
| 4 | Проектирование автоматизированных котельных с.Кузнецовка, с.Илир | местный бюджет | **350** | 350 | 0 | 0 |
| 5 | Проектирование автоматизированных котельных (1 ед. с.Илир; 2 ед. в с.Тангуй)  | местный бюджет | **750** | 0 | 750 | 0 |
| 6 | Проектирование автоматизированных котельных (4 ед. в с.Калтук)  | местный бюджет | **750** | 0 | 750 | 0 |
| 6 | Проектирование модульной котельной д.Мамырь | местный бюджет | **320** | 0 | 320 | 0 |
| 8 | Разработка проекта строительства блочно-модульной котельной в п. Боровской  | местный бюджет | **1500** | 0 | 1500 | 0 |
| 9 | Разработка проекта строительства блочно-модульной котельной в п. Тарма (софинансирование) | местный бюджет | **1500** | 0 | 0 | 1500 |
| 10 | Разработка проекта строительства блочно-модульной котельной мощностью 3 Гкал/ч и объединения сетей в единую систему теплоснабжения в с.Ключи-Булак  | местный бюджет | **4000** | 0 | 4000 | 0 |
| 10 | Разработка проекта строительства модульной котельной и капитального ремонта инженерных сетей в с.Покосное  | местный бюджет | **4200** | 0 | 0 | 4200 |
| 11 | Разработка проекта капитального ремонта инженерных сетей в с.Ключи-Булак 3200 м  | местный бюджет | **2000** | 0 | 0 | 2000 |
| 12 | Разработка проекта капитального ремонта инженерных сетей с.Кобляково 2000 м  | местный бюджет | **1500** | 0 | 1500 | 0 |
| 13 | Разработка проекта капитального ремонта инженерных сетей в д.Куватка, 680 м  | местный бюджет | **400** | 0 | 400 | 0 |
| 14 | Разработка проекта капитального ремонта инженерных сетей в Харанжино, 680 м  | местный бюджет | **400** | 0 | 400 | 0 |
| 15 | Разработка проекта: «Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, п. Прибойный» | местный бюджет | **3000** | 0 | 0 | 3000 |
| 16 | Разработка проекта: «Капитальный ремнт системы теплоснабжения по адресу: Иркутская область, Братский район, п. Прибойный»  | местный бюджет | **1000** | 0 | 0 | 1000 |
|  **1.3.** | **Приобретение спецтехники (софинансирование)** | **ВСЕГО** | **21978** | **10989** | **10989** | **0** |
| местный бюджет | 1978 | 989 | 989 | 0 |
| обл.бюджет | 20000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 1 | Приобретение экскаватора –погрузчика для с.Кобляково и ассенизаторской машины для с.Калтук  | местный бюджет | **989** | 989 | 0 | 0 |
| обл.бюджет | **10000** | 10000 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение крана-эвакуатора | местный бюджет | **989** | 0 | 989 | 0 |
| обл.бюджет | **10000** | 0 | 10000 | 0 |
| **1.4.** | **Реализация первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | **63947,73** | **21897,6** | **23770,1** | **18280** |
| местный бюджет | **30426,03** | **8831** | **11050,0** | **10545** |
| обл.бюджет | **33521,7** | **13066,6** | **12720,1** | **7735** |
| 1 | Приобретение дизель-генераторной установки мощностью 600 кВт для электроснабжения п.Озерный Братского района | местный бюджет | **765** | 0 | 765 | 0 |
| обл.бюджет | **7735** | 0 | 7735 | 0 |
| 2 | Приобретение дизель-генераторной установки мощностью 600 кВт для электроснабжения п.Карахун Братского района | местный бюджет | **765** | 0 | 0 | 765 |
| обл.бюджет | **7735** | 0 | 0 | 7735 |
| 3 | Приобретение ДЭС-150 кВт для обеспечения резервного электроснабжения п.Прибрежный | местный бюджет | **3000** | 3000 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение материалов (труб, изоляции, трубопроводной арматуры, фитингов и т.п.) для ремонта инженерных сетей  | местный бюджет | **6038,7** | 1038,7 | 2500 | 2500 |
| 5 | Приобретение, сервисное обслуживание, монтаж основного и вспомогательного оборудования, трубопроводной арматуры, КИПиА для котельных и ДЭС Братского района | местный бюджет | **12922** | 2500 | 5322 | 5100 |
| 6 | Проведение работ, оказание услуг по ремонту объектов коммунального назначения Братского района (земельные, монтажные работы, транспортные услуги и т.п.) | местный бюджет | **3200** | 1000 | 1000 | 1200 |
| 7 | Приобретение оборудования и материалов для подготовки к зиме объектов коммунальной инфраструктуры Братского района (ДЭС-300 п.Наратай, котлы КВм-1,25 (2 ед.) с.Калтук, с.Ключи-Булак, котел КВр-0,63 п.Наратай, трубы для ремонта сетей с.Покосное, с.Кобляково) | местный бюджет | **2727,9** | 777,9 | 970 | 980 |
| обл.бюджет | **7865** | 7865 | 0 | 0 |
| 8 | Приобретение оборудования и материалов (приобретение водонапорной башни для п.Кежемский) | местный бюджет | **250,4** | 250,4 | 0 | 0 |
| обл.бюджет | **2531,6** | 2531,6 | 0 | 0 |
| 9 | Приобретение оборудования и материалов (приобретение водонапорной башни для п.Боровской) | местный бюджет | **99,7** | 99,7 | 0 | 0 |
| обл.бюджет | **1008,3** | 1008,3 | 0 | 0 |
| 10 | Приобретение оборудования и материалов (приобретение водонапорной башни для с.Кобляково) | местный бюджет | **164,3** | 164,3 | 0 | 0 |
| обл.бюджет | **1661,7** | 1661,7 | 0 | 0 |
| 11 | Поставка водонапорных башен для д.Дубынино, с.Тангуй - 1 ед., с.Ключи-Булак - 2 ед.) | местный бюджет | **493,0** | 0 | 493,0 | 0 |
| обл.бюджет | **4985,1** | 0 | 4985,1 | 0 |
| **1.5.** | **Ремонт и подготовка к зиме автомобильной и тракторной техники** | местный бюджет | **3600** | **1200** | **1200** | **1200** |
| 1 | Приобретение запасных частей для ремонта автотракторной техники | местный бюджет | **3600** | 1200 | 1200 | 1200 |
| **1.6.** | **Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | **Всего** | **79541** | **20050** | **31100** | **28391** |
| **местный бюджет** | **43141** | **20050** | **12900** | **10191** |
| **областной бюджет** | **36400** | **0** | **18200** | **18200** |
| 1 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п.Боровской, п.Прибрежный, с.Тэмь, д.Барчим, с.Кобь, с.Кузнецовка, с.Калтук, п.Илир, д.Кардой, п.Кежемский, с.Кобляково)  | местный бюджет | **4800** | 1600 | 1600 | 1600 |
| 2 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п.Тарма, с.Ключи-Булак) в целях приобретения станций водоочистки для исполнения решений суда об обеспечении доброкачественной питьевой водой | местный бюджет | **800** | 800 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п.Боровской, п.Прибрежный, с.Тэмь, д.Барчим, с.Кобь, с.Кузнецовка, с.Калтук, п.Илир, д.Кардой, п.Кежемский, с.Кобляково)  | местный бюджет | **4000** | 1600 | 1200 | 1200 |
| 4 | Обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п.Тарма, с.Ключи-Булак) в целях приобретения станций водоочистки для исполнения решений Братского районного суда об обеспечении доброкачественной питьевой водой | местный бюджет | **800** | 800 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение систем водоочистки для установки на водозаборных сооружениях | местный бюджет | **3600** | 0 | 1800 | 1800 |
| обл.бюджет | **36400** | 0 | 18200 | 18200 |
| 6 | Выполнение монтажных работ по установке ВНБ системы Рожновского в с.Кобляково, п.Кежемский, п.Боровской (включая проведение инженерных изысканий для фундаментных работ) | местный бюджет | **6000** | 6000 | 0 | 0 |
| 7 | Бурение скважины для питьевого водоснабжения, с организанией подпитки котельной и водоразбора для водовозной машины в с.Худобок | местный бюджет | **1000** | 1000 | 0 | 0 |
| 8 | Проведение ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Братского района (приобретение материалов, земельные и монтажные работы) | местный бюджет | **9000** | 3000 | 3000 | 3000 |
| 9 | Выполнение монтажных работ по установке ВНБ в с.Тангуй - 1 ед., с.Ключи-Булак - 2 ед. | местный бюджет | **5000** | 0 | 5000 | 0 |
| 10 | Восстановительный ремонт водозаборных скважин в п.Тарма, д.Куватка | местный бюджет | **1200** | 1200 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение оборудования для систем водоснабжения (Большеокинского МО) | местный бюджет | **450** | 0 | 0 | 450 |
| 12 | Приобретение оборудования для систем водоснабжения (для Тарминского МО) | местный бюджет | **370** | 0 | 0 | 370 |
| 13 | Приобретение оборудования для систем водоснабжения ("Центральная" Ключи-Булакского МО) | местный бюджет | **894** | 0 | 0 | 894 |
| 14 | Приобретение оборудования для системы водоснабжения ("Школа" Ключи-Булакского МО) | местный бюджет | **877** | 0 | 0 | 877 |
| 15 | Бурение скважины для питьевого водоснабжения, с установкой модуля для водоочистного оборудования, платной автоматизированной водоколонки, с организанией водоразбора для водовозной машины в п.Озерный | местный бюджет | **1000** | 1000 | 0 | 0 |
| 16 | Проведение капитального ремонта магистрального водовода п.Зяба (3000 м): монтажные работы, приобретение материалов и т.д. | местный бюджет | **1500** | 1500 | 0 | 0 |
| 17 | Проведение капитального ремонта водовода с.Покосное (1500 м), приобретение материалов: пластиковых труб, фитингов, проведение монтажных работ  | местный бюджет | **850** | 850 | 0 | 0 |
| 18 | Проведение ремонта аварийной водонапорной башни в д.Худобок: приобретение и монтаж накопительной емкости, ремонт здания, обвязки скважины, трубопроводной арматуры | местный бюджет | **700** | 700 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство водовода в с.Большеокинское от водонапорной башни по ул.Лесная, 10а до школы (400 м) | местный бюджет | **300** | 0 | 300 | 0 |
| **1.7.** | **Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.** | **Всего** | **24129** | **8085** | **8022** | **8022** |
| **местный бюджет** | **2327,8** | **883,8** | **722** | **722** |
| **обл.бюджет** | **21801,2** | **7201,2** | **7300** | **7300** |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (Илирское, Кобляковское, Карахунское МО) | местный бюджет | 2171,7 | 883,8 | 722 | 722 |
| обл.бюджет | 21801,2 | 7201,2 | 7300 | 7300 |
| 2 | Дополнительное софинансирование на приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Илирского, Кобляковского, Карахунского МО) | местный бюджет | 156,1 | 156,1 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Шумиловского МО, Ключи-Булакского, Тангуйского МО) | местный бюджет | 722 | 0 | 722 | 0 |
| обл.бюджет | 7300 | 0 | 7300 | 0 |
| 4 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Харанжинского МО, Тарминского МО, Прибрежнинского МО) | местный бюджет | 722 | 0 | 0 | 722 |
| обл.бюджет | 7300 | 0 | 0 | 7300 |
|   | **Итого**  |  | **462810,6** | **91784,6** | **169633** | **201393** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 к отчету |
|  |  |  |  |
| **Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий** |
|  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование нереализованного (частично реализованного) основного мероприятия (мероприятия) | Причины реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на реализацию | Анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:Основное мероприятие 1.2.: Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | В связи с необходимостью проведения археологических изысканий срок исполнения контрактов перенесен на 2021 год.  | Реализация мероприятия осуществляется в 2021 году |
| 2 | Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры»:Основное мероприятие 2.2.: Ремонт и подготовка к зиме автомобильной и тракторной техники | Неисполнение связано со значительным дефицитом бюджета МО "Братский район" | Принято решение о приобретении запасных частей для ремонта водовозной и ассенизаторской машин на сумму 237,6 тыс.руб. за счет собственных средств МУП «Районные коммунальные системы».  |
| 3 | Подпрограмма «Чистая вода»: Основное мероприятие 5.1.: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Неисполнение связано со значительным дефицитом бюджета МО "Братский район" | Кредиторская задолженность по демонтажу, обслуживанию, монтажу насосного оборудования водозаборной скважины п.Тарма в сумме 70 тыс. руб. перенесена на 2021 год. Принято решение о заключении договора на разработку проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины с.Илир за счет средств ООО «Прибрежный». Стоимость работ по договору – 190 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к отчету |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Анализ объема финансирования муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** **на 2019-2022 гг. за 2020 год.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План | Факт |  +, - | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |   |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения | **Всего:** | **1727,6** | **1319,3** | **-408,3** | **-23,6** | Оплата проведена не в полном объеме в связи с острым дефицитом бюджета (кредиторская задолженность)  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1727,6 | 1319,3 | -408,3 | -23,6 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по реконструкции, модернизации и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4: Приобретение спецтехники ( мероприятие: Приобретение экскаватора –погрузчика для с.Кобляково) | **Всего:** | **5145,0** | **4814,6** | **-330,4** | **-6,4** | Уменьшение объема финансирования связано со снижением цены контранта при проведении электронного аукциона  |
| Областной бюджет | 4682,0 | 4381,3 | -300,7 | -6,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 463,0 | 433,3 | -29,7 | -6,4 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **Всего:** | **6872,6** | **6133,9** | **-738,7** | **-10,7** |   |
| **Областной бюджет** | **4682,0** | **4381,3** | **-300,7** | **-6,4** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **2190,6** | **1752,6** | **-438,0** | **-20,0** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** |  **Подпрограмма 2 «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Реализация первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | **Всего:** | **4613,7** | **3270,8** | **-1342,9** | **-29,1** | Оплата проведена не в полном объеме в связи с острым дефицитом бюджета (кредиторская задолженность)  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4613,7 | 3270,8 | -1342,9 | **-29,1** |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Ремонт и подготовка к зиме автомобильной и тракторной техники | **Всего:** | **237,6** | **0** | **-237,6** | **-100,0** | Запасные части для ремонта техники приобретены за счет собственных средств МУП «РКС». |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 237,6 | 0 | -237,6 | -100,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунального назначения | **Всего:** | **5405,6** | **5378,0** | **-27,6** | **-0,5** | В связи с острым дефицитом бюджета, часть работ выполнена за счет средств предприятий.  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5405,6 | 5378,0 | -27,6 | -0,5 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **Итого по подпрограмме 2** | **Всего:** | **10256,9** | **8648,8** | **-1608,1** | **-15,7** |   |
|   | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|   | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|   | **Местный бюджет** | **10256,9** | **8648,8** | **-1608,1** | **-15,7** |   |
|   | **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **3.** |  **Подпрограмма 3 «Формирование и пополнение аварийного запаса твердого топлива для предупреждения и ликвидации угрозы возникновения ЧС на объектах коммунальной инфраструктуры»** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: Закупка топлива для формирования и пополнения неснижаемого аварийного запаса. | **Всего:** | **2500,0** | **2500,0** | **0** | **0** | Мероприятие выполнено в полном объеме  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 |
|   | **Итого по подпрограмме 3** | **Всего:** | **2500,0** | **2500,0** | **0** | **0** |  |
| Местный бюджет | **2500,0** | **2500,0** | **0** | **0** |  |
| Другие источники | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **4.** |  **Подпрограмма 4 «Формирование и пополнение аварийного запаса оборудования и материалов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры»** |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 : Закупка оборудования и материалов необходимой номенклатуры для формирования и поддержания аварийно-технического запаса.  | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | **Итого по подпрограмме 4** | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **5.** | **Подпрограмма 5 «Чистая вода»** |  |  |  |  |  |   |
|  5.2 | Основное мероприятие 5.1: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | **Всего:** | **215,5** | **0** | **-215,5** | -100 | Мероприятие выполнено частично в связи с острым дефицитом бюджета  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 215,5 | 0 | -215,5 | -100 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 5** | **Всего:** | **215,5** | **0** | **-215,5** | -100 |   |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Местный бюджет** | **215,5** | **0** | **-215,5** | -100 |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   | **Итого по муниципальной программе, в том числе:** | **Всего:** | **19845,0** | **17282,7** | **-2562,3** | **-12,9** |   |
| **Областной бюджет** | **4682,0** | **4381,3** | **-300,7** | **-6,4** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **15163,0** | **12901,4** | **-2261,6** | **-14,9** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** |