****

**27.10.2021 года № 228**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Братском районе»**

**на 2018-2023 годы за 2020 год**

Заслушав информацию заместителя заведующего отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Братский район» Вячеслава Валерьевича Прокопьева о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2018-2023 годы за 2020 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя заведующего отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Братский район» Вячеслава Валерьевича Прокопьева о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2018-2023 годы за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 27.10.2021 года № 228

**О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе»**

**на 2018-2023 годы за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2018-2023 годы утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 г. № 286.

В рамках программы реализуется подпрограмма «Доступный спорт для всех», главной целью которой является создание благоприятных условий для увеличения охвата населения Братского района занятием физической культурой и массовым спортом, профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни.

**Ответственным исполнителем** подпрограммы является Администрация муниципального образования «Братский район». Соисполнителем подпрограммы является: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Братский район».

**Финансовое обеспечение** подпрограммы в 2020 году составило 638 671 рублей, исполнено по основному мероприятию «Координация деятельности спортивных организаций и учреждений, направленное на развитие физической культуры и массового спорта» 447 633,05 рублей.

Ежегодно с министерством спорта Иркутской области заключается соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. В 2020 году субсидия составила 648 629 рублей (областной бюджет- 590 252,00 рублей, местный бюджет- 58 377,00 рублей). Ниже предоставлена таблица «Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в Братском районе» на 2018-2023 годы:

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснение по основанию объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Доступный спорт для всех» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Координация деятельности спортивных организаций и учреждений, направленное на развитие физической культуры и массового спорта | Всего: | 638,7 | 447,6 | -191,1 | -42,6 | Дефицит бюджета |
| Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный | 638,7 | 447,6 | -191,1 | -42,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляется деятельность в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 648,6 | 648,6 | -0,0 | -0,00 |  |
| Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной | 590,3 | 590,3 | -0,0 | -0,0 |  |
| Местный | 58,3 | 58,3 | -0,0 | -0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 53169,9 | 46311,5 | -6858,4 | -14,8 | В связи с пандемией не проводилась тренировочная деятельность (заработная плата) |
| Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной | 11569,9 | 4940,9 | - 6629,0 | -134,2 |  |
| Местный | 41600,0 | 41370,6 | -229,4 | -0,5 |  |
| Иные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | |  | 54457,2 | 47407,7 | -7049,5 | -14,8 |  |
| Федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | |  | 12160,2 | 5531,2 | -6629 | -119,8 |  |
| Местный бюджет | |  | 42297,0 | 41876,5 | -420,5 | -1,0 |  |
| Другие источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по программе, в том числе:** | |  | **54457,2** | **47407,7** | **-7049,5** | **-14,8** |  |
| **Федеральный бюджет** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Областной бюджет** | |  | **12160,2** | **5531,2** | **-6629** | **-119,8** |  |
| **Местный бюджет** | |  | **42297,0** | **41876,5** | **-420,5** | **-1,0** |  |
| **Другие источники** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**Спортивный инвентарь на сумму 648 629 рублей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Инвентарь | Сумма |
| д. Куватка | Винтовка, мячи (волейбол, футбол, баскетбол), лыжи, палки, ботинки, | 66 231,42 |
| п. Прибрежный | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка волейбольная, канат для перетягивания, дартс двусторонний, лыжи, крепления, палки, ботинки для лыж | 47 135,61 |
| п. Турма | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка волейбольная, сетка футбольная канат для перетягивания, дартс двусторонний, лыжи, крепления, палки, ботинки для лыж | 58 755,76 |
| с. Тэмь | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), спортивный мат, гантели, двухсторонний мат | 31 381,98 |
| п. Тарма | Винтовка пневматическая | 8 860,11 |
| п. Добчур | Винтовка, мячи (волейбол, футбол, баскетбол) | 25 842,15 |
| с. Тангуй | Винтовка, мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка волейбольная, канат для перетягивания | 33 610,91 |
| п. Харанжино | Винтовка, мячи (волейбол, футбол, баскетбол) | 25 221,64 |
| с. Ключи-Булак | Гантели разборные, граната для метания, сетка баскетбольная, сетка волейбольная, хоккейные коньки, клюки | 26 438,29 |
| с. Кобляково | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка футбольная, гири, лыжи, крепления, палки, ботинки для лыж | 43 500,00 |
| с. Кузнецовка | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка волейбольная, спортивный мат | 26 500,00 |
| с. Илир | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), канат для перетягивания | 17 823,00 |
| с. Калтук | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), канат для перетягивания | 24 443,51 |
| п. Прибойный | Винтовка, мячи (волейбол, футбол, баскетбол), граната для метания, канат для перетягивания | 14 142,09 |
| п. Кежемский | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка футбольная | 14 500,00 |
| п. Озерный | Ракетки для бадминтона, воланы, сетка для бадминтона, сетка волейбольная, лыжи, палки лыжные, крепления на лыжи, ботинки для лыж | 36 599,53 |
| с. Покосное | Мячи (волейбол, футбол, баскетбол), сетка волейбольная, канат для перетягивания | 30 250,8 |
| МАУ «СШ» МО «Братский район» | Винтовки, мячи (волейбольные, футбольные, баскетбольные), сетка футбольная, волейбольная, канат для перетягивания | 70 242,47 |
| МАУ «СОК «Чемпион» | Теннисные столы | 30 000,00 |

**При разработке программы были заданы следующие значения целевых показателей для достижения к 2023 году:**

1.Увеличить удельный вес населения Братского района, занимающегося физической культурой и спортом на постоянной основе до 29,7%;

2.Увеличить охват детей и подростков занятиями массовым спортом до 34,3 %;

3.Повысить уровень фактической обеспеченности населения района спортивными объектами физической культуры и спорта от нормативной потребности:

- спортивные залы 76%.

Из таблицы представленной ниже, видно, что планируемое значение целевых показателей достигнуто.

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2020 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значение целевого показателя | | | Отклонение | | | | Обоснование причин отклонения | | |
|  |  | | План на год | | факт | | +/- | % | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения Братского района занимающегося физической культурой и спортом на постоянной основе | % | 29,7 | | 35,2 | | | 5,5 | | 118,5 | | Привлечение людей постоянным занятием физической культуры и спорта как самостоятельно, так и в секциях (спортивных секциях и хореографии) |
| 2. | Охват детей и подростков занятием массовым спортом | % | 34,3 | | 61,5 | | | 27,2 | | 179,2 | | Поспособствовало этому открытие новых спортивных секций в г.Вихоревка, инструктора по спорту привлекают больше детей и подростков, больше детей охвачено для постоянных занятий спортом. |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности населения района спортивными объектами физической культуры и спорта от нормативной потребности:  - спортивные залы | % | 76 | | 76 | | | 0,0 | | 0,0 | | Ремонтные и строительные работы запланированы на следующие годы |

В поселениях Братского района в сфере физической культуры и спорта работает 18 инструкторов:

п. Турма, д. Куватка, с. Кузнецовка, п. Озерный, п. Прибрежный, с. Тангуй, с. Покосное, с. Калтук, п. Харанжено, с. Добчур, с. Илир, с. Ключи-Булак, с. Кобляково, п. Кежемский, п. Прибойный, с. Тэмь, п. Зяба, п. Тарма. Задача инструкторов состоит в организации и проведении спортивных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения Братского района занятиями физической культуры и массовым спортом, профилактику негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни. К мероприятиям привлекаются дети, состоящие на всех видах профилактического учета.

Отделом культуры, молодежной политики и спорта АМО «Братский район» за 2020 год было запланировано 21 мероприятие, в связи с пандемией проведено 14 спортивных мероприятий. В данных мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, молодежь и взрослое население. Количество принявших участие в 2020 году составило 2 439 человек из них несовершеннолетних 1 265 человек.

**Проведенные мероприятия в 2020 году в Братском районе:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество участников | Количество несовершеннолетних | Состоящих в СОП | Место проведения | Фото |
| 1. | 2,3,4 этап соревнований по лыжным гонкам «Кубок мэра Братского района» | 361 | 234 | 12 | с. Покосное, п. Добчур,  с. Калтук | старты |
| 2. | Всероссийская Лыжня России | 375 | 196 | 11 | Поселения района | IMG_6570 |
| 3. | Спортивная рыбалка в Братском районе | 112 |  |  | с. Ключи-Булак | DSC_0823 |
| 4. | Утренняя зарядка (в режиме онлайн) | 20 |  | 3 | Поселения района |  |
| 5. | Конкурс рисунков «Мы готовы к ГТО!» (в режиме онлайн) | 20 | 20 | 1 | Поселения района |  |
| 6. | Всемирный день здоровья | 200 | 52 | 6 | Поселения района |  |
| 7. | Всемирный день без табака | 40 |  | 4 | Поселения района |  |
| 8. | Набат памяти «Пулевая стрельба» | 30 |  |  | Поселения района |  |
| 9. | Челлендж «Волейбол»  (в режиме онлайн) | 20 | 10 | 4 | Поселения района |  |
| 10. | Всемирный День ходьбы | 508 | 320 | 15 | Поселения района |  |
| 11. | Всероссийский Олимпийский день | 373 | 131 | 11 | Поселения района |  |
| 12. | День Государственного флага Российской Федерации | 380 | 298 | 16 | Поселения района |  |

По итогам 2020 года МАУ «СШ» МО Братский район было организовано и проведено более 57 спортивно-массовых мероприятий местного и выездного характера, международного, регионального, областного, муниципального и городского уровня по кикбоксингу, плаванию, боксу, мини-футболу, лыжным гонкам, волейболу, рукопашному бою, бальным танцам, шахматам, легкой атлетике, всестилевому каратэ, в которых приняло участие более 850 спортсменов, занявших около 350 призовых мест (121 - из них 1-х).

**По результатам соревнований было присвоено разрядов:**

- КМС– 1 чел.

- I разряд – 1 чел.

- II, III разряд – 6 чел.

- I,II,III юношеский разряд – 74 чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего спортивных соревнований Всероссийских, Братских, районных, областных в которых участие приняли спортсмены Муниципальное Автономное Учреждение «Спортивная школа» муниципальное образование «Братский район» | 57 | 2020 год |
| Количество спортсменов, принявших участие во Всероссийских, Братских, Областных, Районных соревнованиях | 859 |
| Всего проведено мероприятий инструкторами по ФКиС на территории поселений | 459 |
| Количество участников | 4246 |

На территории Братского района функционируют лыжные базы в г. Вихоревка и с. Калтук, где проходят тренировки, районные соревнования и налажен прокат инвентаря (посещаемость лыжной базы составляет в среднем 148 человек в день).

Ежегодно в Братском районе проводятся соревнования по лыжным гонкам на Кубок мэра Братского района, где соревнуются спортсмены и спортсмены - любители среди всех возрастных категорий, в личном и командном первенстве в 4 этапа. По окончанию всех этапов соревнований, команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются денежными сертификатами.

 

Центром тестирования ВФСК «ГТО» является МАУ «СШ» МО «Братский район» г. Вихоревка. В отчетном году в связи с пандемией нормативы Всероссийского физкультурного - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 58 человек из них выполнившие нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия - 37 человек и 3 человека с ограниченными возможностями здоровья.

Получили знаки отличия:

- 9 золотых;

- 13 серебряных;

- 14 бронзовых.

В 2019 году по Федеральному проекту «Спорт норма жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» министерством спорта Иркутской области передано спортивно-технологическое оборудование МСП. В июне 2020 года МАУ «СОК «Чемпион» своими силами установили малую спортивную площадку на территории МАУ «СОК «Чемпион» МО «Братский район» для сдачи норм «Готов к труду и обороне».

 

**Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:**

1. Увеличить количество людей, занимающихся на постоянной основе до 40%. (в 2020 году процент людей, занимающихся спортом на постоянной основе, составил 35,2%);

2. Реализовать комплекс мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (участие в национальных и региональных проектах);

3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.