****

**24.11.2021 года № 246**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О реализации на территории Братского района**

**перечня проектов «Народные инициативы» в 2021 году**

**и планируемых мероприятиях на 2022 год**

Заслушав информацию заместителя мэра по экономике и финансам – начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации на территории Братского района перечня проектов «Народные инициативы» в 2021 году и планируемых мероприятиях на 2022 год, руководствуясь статьями 30, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по экономике и финансам – начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации на территории Братского района перечня проектов народных инициатив в 2021 году и планируемых мероприятиях на 2022 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - [www.bratsk.raion.ru](http://www.bratsk.raion.ru).

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 24.11.2021 года № 246

**О ходе реализации на территории Братского района**

**перечня проектов «Народные инициативы» в 2021 году**

**и планируемых мероприятиях на 2022 год**

В целях реализации полномочий, установленных статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», был сформирован Перечень проектов народных инициатив для предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий указанного перечня проектов народных инициатив на 2021 год, который одобрен решением Думы Братского района от 25 декабря 2020 года «Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2021 год по муниципальному образованию «Братский район». Изменения в перечень внесены решением Думы Братского района от 25 августа 2021 года № 208 «О внесении изменений в решение Думы Братского района от 25.12.2020 года № 138 «Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2021 год по муниципальному образованию «Братский район»».

Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на территории Братского района на 2021 год было заключено соглашение с министерством экономического развития Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО «Братский район» на общую сумму 10 989 100,0 руб. (в том числе: областной бюджет – 10 000 000,0 руб., местный бюджет – 989 100,0 руб.).

Подробная информация об использовании средств в 2021 году на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на территории Братского района указана в приложении.

На 2022 год проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» муниципальному образованию «Братский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрены средства на общую сумму 10 989 100,0 руб. (в том числе: областной бюджет – 10 000 000,0 руб., местный бюджет – 989 100,0 руб.).

Для эффективной реализации в 2022 году мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Братский район» на сумму 10 989 100,0 руб. запланировано мероприятие по приобретению экскаваторов – погрузчиков в количестве 2-х единиц (п.Озерный, с.Тангуй) и колесного трактора с отвалом (п.Прибойный) в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | | |
| **Информация о ходе реализации мероприятий перечня проектов "Народные инициативы" в 2021 году** | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальное образование "Братский район"** | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (с учетом предлагаемых муниципальным образованием изменений) | По соглашению, руб. | | | Фактический объем финансирования, руб. | | | Остаток средств на 12.11.2021г., руб. | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | ***Приобретение специализированной техники*** *для нужд муниципального образования "Братский район": ассенизаторской машины и экскаватора-погрузчика, в том числе:* | *7 124 059,99* | *6 482 842,08* | *641 217,91* | *3 344 526,66* | *3 043 494,61* | *301 032,05* | *3 779 533,33* | *3 439 347,47* | *340 185,86* |
| 1.1 | Ассенизаторская машина | 3 344 526,66 | 3 043 494,61 | 301 032,05 | 3 344 526,66 | 3 043 494,61 | 301 032,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Экскаватор-погрузчик | 3 779 533,33 | 3 439 347,47 | 340 185,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 533,33 | 3 439 347,47 | 340 185,86 |
|  | **дополнительные мероприятия ( в связи с образованием экономии субсидии по мероприятию 1):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ***Приобретение и монтаж водонапорной башни*** *системы Рожновского (п.Озерный)* | *2 400 000,00* | *2 183 982,31* | *216 017,69* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 400 000,00* | *2 183 982,31* | *216 017,69* |
| 3 | ***Бурение и оборудование водозаборной скважины*** *(п.Озерный)* | *1 465 040,01* | *1 333 175,61* | *131 864,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 465 040,01* | *1 333 175,61* | *131 864,40* |
| **ИТОГО:** | | **10 989 100,00** | **10 000 000,00** | **989 100,00** | **3 344 526,66** | **3 043 494,61** | **301 032,05** | **7 644 573,34** | **6 956 505,39** | **688 067,95** |
| Примечание: 1). К п. 1.2 - муниципальный контракт заключен н сумму 3 779 533,33 руб., в Финансовом управлении отсутствует заявка на оплату. | | | | | | | | | | |
| 2). К п. 2, 3 - Подрядчик определен, муниципальные контракты ориентировочно будут заключены 18.11.2021г. на суммы 2 400 000,0 руб. и 1 465 000,0 руб. соответственно. | | | | | | | | | | |