****

**29.06.2022 года № 321**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**«Здоровье населения Братского района»**

**за 2021 год и 5 месяцев 2022 года**

Заслушав и обсудив информацию главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская районная больница» Марины Валентиновны Середкиной ходе выполнения муниципальной программы «Здоровье населения Братского района» за 2021 год и 5 месяцев 2022 года, в целях контроля за ходом выполнения программы, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию главного врача Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская районная больница» Марины Валентиновны Середкиной ходе выполнения муниципальной программы «Здоровье населения Братского района» за 2021 год и 5 месяцев 2022 года принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Братский район» - [www.bratsk.raion.ru](http://www.bratsk.raion.ru).

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социально-культурной сфере и правовой защите Думы Братского района.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 29.06.2022 года № 321

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Здоровье населения Братского района»**

**за 2021 год и 5 месяцев 2022 года**

Муниципальная программа «Здоровье населения Братского района» на 2018 - 2023 годы», утверждена Постановлением мэра Братского района 13.11.2014 г. № 289 (с изменениями от 25.12.2020 г. №136, от 27.10.2021 г. №225, от 28.12.2021 № 251»).

Целью Программы является предупреждение распространения социально-значимых заболеваний и повышение доступности медицинской помощи населению.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. «Кадровая политика здравоохранения».

2. «Профилактика социально-значимых заболеваний».

За отчетный период 2021 года Программа исполнена в размере 6 596,8 тыс. рублей при плане 6 667,0 тыс. руб. (99 % от плановых назначений). Данные расходы произведены за счет средств местного бюджета.

В результате реализаций мероприятий программы в 2021 году выполнение целевых показателей составило:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение в абсолютном значении | Отклонение в % | Иркутская область | РФ |
| План | Факт | +,- | % | Факт | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Смертность населения | на 1000 населения | 16,8 | 20,4 | 3,6 | +21,4 | 17,7 | 16,8 |
| 2 | Рождаемость | на 1000 родившихся живыми | 11,4 | 9,9 | -1,5 | -13,2 | 11,1 | 9,8 |

1. Показатель уровня рождаемости в 2021 году составил ***9,9 чел. на 1 000 населения,***

при плановом значении – ***11,4 чел. на 1 000 населения.*** Недовыполнение планового показателя составило ***13,2%.*** Областной уровень по рождаемости – 11,1 не достигнут, но при этом достигнут федеральный показатель по рождаемости – 9,8 на 1000 населения.

2. Показатель уровня смертности населения составил ***20,4 чел. на 1000 населения*** при плановом значении ***16,8 чел. на 1000 населения,*** что выше планового значения на 21,4%. Показатель смертности также выше на 2,7 % областного показателя за 2021 год - 17,7 на 1000 населения, в сравнении с показателем по Российской Федерации тоже выше на 3,6%.

Среди причин общей смертности за 2021 год:

на 1 месте стоят сердечно-сосудистые заболевания – 865,1 случая на 1000 населения. На 18,3% выше по сравнению с показателем по Иркутской области (707,4 случая на 1000 населения );

на 2 месте – коронавирусная инфекция - 303,1 случая на 1000 населения. В Иркутской области показатель составляет 357,1 случая на 1000 населения;

на 3 месте - новообразования – 234,9 случая на 1000 населения. В сравнении с показателем в Иркутской области тоже выше на 11,6% (207,7 случая на 1000 населения).

Немаловажную роль в увеличении показателя уровня смертности сыграла пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 - смертность составила 151 случай за 2021 год.

Без ***учета смертности от КВИ показатель общей смертности*** по Братскому району за 2021 год составляет ***16,4 чел.*** на 1000 населения, что на ***2,4%*** меньше планового значения, предусмотренного программой.

Критерий оценки эффективности подпрограммы **составил 0,8.** В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (Приложение № 6), коэффициент 0,8 говорит об эффективности реализации подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

**1.Подпрограмма «Кадровая политика здравоохранения».**

1.Финансовое обеспечение подпрограммы «Кадровая политика здравоохранения» из средств местного бюджета составило ***5 619,3*** тыс. руб. при плане 5 689,0 тыс. руб., что составляет ***98,7%*** от всего финансирования подпрограммы.

В том числе по мероприятиям:

- ***«Приобретение жилья в муниципальную собственность в целях обеспечения медицинских работников жилыми помещениями специализированного (служебного) жилищного фонда»,*** *выполнено на* 100%, *на общую* сумму ***3 064,61 тыс. руб.***

Приобретены 2 квартиры в г. Вихоревкаврачу-стоматологу "Вихоревская городская больница" Самиевой Гульшан Ражабовне и Гуломжанову Нурдину заведующему отделением анестезиологии-реанимации "Вихоревская городская больница".

***- «Подготовка медицинских кадров,*** *выполнено на* 100%, *на общую* сумму**616,73 тыс**. рублей.

За счет средств муниципального образования «Братский район» обучаются в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» ***11 человек***: по специальности «Лечебное дело» - 1 человек и по специальности «Сестринское дело» - 10 человек.

Кроме того, в 2021 году из средств медицинского учреждения оплачено обучение в ИГМУ в сумме 1 424,12 тыс. руб. (3 человека - «Лечебное дело», 2 человека - «Педиатрия»). Двенадцати студентам, за счет средств медицинского учреждения, выплачивалась стипендия в размере 3000 рублей в месяц. Четырем ординаторам, за счет средств медицинского учреждения, выплачивалась стипендия в размере 5 000 рублей в месяц. В 2021 году размер денежных средств на выплату стипендии составил - 545 тыс. рублей. 1 человек обучается в ИГМУ по специальности «Лечебное дело» за счет средств ООО «Капель».

По целевым направлениям на бюджетной основе в 2021 году поступило в ИГМУ 6 человек (4 - «Педиатрия» и 2 - «Лечебное дело» за счет квот Министерства здравоохранения Иркутской области).

По целевым направлениям на бюджетной основе для муниципального образования «Братский район» обучаются 20 человек в ИГМУ (с 2016 по 2021 годы), из них: 9 - лечебный факультет, 11 - педиатрический факультет.

По целевым направлениям в ординатуре обучалось 5 человек (из них – 2 человека закончили в 2021 году (1 врач – устроился, но уже уволился, 1 врач – отпуск по уходу за ребенком); 3 человека закончат обучение в 2022 году).

*-* ***«Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам»,*** *выполнено на* ***100 %****,* *на общую* ***сумму 675 тыс. рублей***

Администрация МО «Братский район» согласовала увеличение размера выплат по подъемным пособиям с 2021 года врачам – 150 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу - 75 тыс. руб.

Подъемное пособие в 2021 году выплачено 4 врачам (врачу-хирургу Жерендюк А.С., врачу-офтальмологу Захаровой А.М., врачу-стоматологу Мкртчян Н.С., врачу-терапевту Нышанбаевой А.У.) и 1 специалисту со средним медицинским образованием (фельдшеру Вихоревской городской больницы Проскуряковой А.А.).

***-«Предоставление медицинским работникам арендуемых жилых помещений до момента обеспечения жилым помещением специализированного (служебного) жилищного фонда на период работы в областном государственном учреждении здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь населению».***  Мероприятие исполнено не полном объеме - на 94,8%, сумма 1 263 тыс.руб., по причине несвоевременной подачи документов на оплату за аренду жилья от работников. Аренда жилья оплачена 10 врачам и 2 сотрудникам среднего медицинского персонала.

2.Целевые показатели подпрограммы 1 «Кадровая политика здравоохранения» в отчетном достигнуты не в полной мере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Показатель по ИО |
| План | Факт | +, - | % | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспеченность врачами | на 10 000 населения | 18,7 | 18,5 | -0,2 | 98,9 | 37,6 |
| 2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10 000 населения | 73,0 | 68,4 | -4,6 | 93,7 | 88,7 |

Обеспеченность врачами меньше планового значения на 0,2 в абсолютном значении, что составляет 98,9% планового показателя.

Обеспеченность средним медицинским персоналом меньше планового значения на 4,6 в абсолютном значении, что составляет 93,7 % планового показателя.

Кроме того, укомплектованность медицинскими кадрами за 2021 год составила:

***- врачи 49,3 % (2018 г. - 52,8%, 2019 г. - 55,0%,2020 г. - 48,8%),***

***- средний медицинский персонал – 72,1 % (2018 г. - 70,6%, 2019 г. - 72,0%,2020 г. – 72,1 %,).***

В динамике за 2018 - 2021 годы в ОГБУЗ «Братская РБ» укомплектованность и обеспеченность врачами уменьшилась, в основном в связи с выходом на пенсию, переездом. Но по отношению к 2020 году уровень укомплектованности врачами не изменился. В 2020 году большое количество увольнений произошло в связи с организацией инфекционного госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 и увольнением по данной причине некоторых специалистов (возрастная категория, имели противопоказания).

Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом сохраняется с 2019 года – 72 %.

В 2019 году принято 19 врачей (из них после целевого обучения – 2), 47 работников среднего медицинского персонала (из них после целевого обучения – 2).

В 2019 году уволено 16 врачей (по собственному желанию – 7, выход на пенсию – 2, сокращение – 3, по состоянию здоровья – 1, в связи с переездом – 3), 69 работников среднего медицинского персонала (по собственному желанию – 41, выход на пенсию – 12, сокращение – 6, в связи с переводом – 8, дисциплинарное взыскание – 1, срочный трудовой договор – 1).

В 2020 году принято 11 врачей (из них после целевого обучения – 1), 62 работника среднего медицинского персонала (из них после целевого обучения – 2).

В 2020 году уволено 16 врачей (по собственному желанию – 14, выход на пенсию – 1, смерть – 1), 59 работников среднего медицинского персонала (по собственному желанию – 48, выход на пенсию – 10, смерть – 1).

В 2021 году принято 23 врача (из них после целевого обучения – 3), 56 работников среднего медицинского персонала.

В 2021 году уволено 23 врача (по собственному желанию – 13, выход на пенсию – 5, переезд – 3, смерть – 2), 65 работников среднего медицинского персонала (по собственному желанию – 44, выход на пенсию – 8, переезд – 11, смерть – 2).

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,0, что означает эффективность подпрограммы.

2.**Подпрограмма «Профилактика социально-значимых заболеваний».**

Финансовое обеспечение подпрограммы выполнено на ***99,9 %*** и составило ***977,52 тыс.*** руб. при плане ***978,0 тыс. руб.***

**ИО и РФ для МВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | |
| План | Факт | +, - | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заболеваемость ВИЧ-инфекцией | на 100 000 населения | 211,8 | 114,1 | -97,7 | -46,1 |
| 2 | Уровень охвата перинатальной профилактикой ВИЧ-инфекции | на 100 000 населения | 94,0 | 100,0 | +6,0 | +6,0 |
| 3 | Смертность от онкозаболеваний | на 100 000 населения | 249,6 | 232,3 | -17,3 | -7 |
| 4 | Выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии | % | 50,5 | 51,4 | +0,9 | +1,8 |
| 5 | Запущенность онкозаболеваний | % | 37,0 | 35,5 | -1,5 | -4,1 |
| 6 | Увеличение доли лиц, больных туберкулезом, выявленных при профилактических осмотрах от числа всех случаев заболеваний туберкулезом | % | 83,5 | 53,6 | -29,9 | -35,8 |
| 7 | Болезненность (распространенность) туберкулезной инфекции | % | 200,3 | 177,2 | -23,1 | -11,6 |

Мероприятия **по ВИЧ-инфекции** исполнены в ***100% объеме***: план – 60,0 тыс.руб., факт – ***60,0 тыс.руб.*** На данную сумму приобретены листовки, плакаты, стенды для населения по профилактике ВИЧ-инфекции.

Мероприятия по увеличению объемов на **онкомаркеры** исполнены в ***100% объеме:*** план – 331,0 тыс.руб., ***факт – 331,0 тыс.руб.*** Приобретены онкомаркеры «Вектор Бест», наконечники «Термо Фишер» в количестве 77 единиц. Выявлено 17 положительных результатов, что составляет 22%.

Мероприятия **по туберкулезной инфекции** также исполнены в ***100% объеме:*** план – 60,0 тыс.руб., ***факт – 60,0 тыс.руб.*** На данную сумму также приобретены листовки для населения. Кол-во

Оказание содействия в организации **«Плавучей поликлиники** план ***467,0 тыс.руб., факт – 466,5 тыс.руб.,*** экономия по расходам 0,5 тыс.руб. Оплачены услуги фрахтования судна и услуги членов экипажа.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,5, можно сделать вывод о высокоэффективности реализации Программы в отчетном году.

**Предложения по дальнейшей реализации Программы:**

1) Эпидемиологическая ситуация, связанная с туберкулезной инфекцией на территории Братского района, в 2021 г. улучшилась, но остается стабильно напряженной.

Отмечается снижение показателя общей заболеваемости туберкулезом на ***15,1%*** (2020 г. - *98,4*, 2021 г. - *83,5*). Отмечается снижение показателя распространенности на ***21,2%.*** (2020 г. - *224,8*; 2021 г. - *177,2*). Следовательно, дальнейшее финансирование программы «Здоровье население Братского района», подпрограммы профилактика социально-значимых заболеваний (туберкулез) с целью информирования населения для снижения уровня заболеваемости крайне необходима.

2) Динамика увеличения показателя выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии и снижения запущенности онкозаболеваний позволяет говорить о положительных результатах действия Программы ***(запущенность 35,5*** при плановых показателях ***37,0,*** смертность ***232,3*** на 100000 населения, при плановых показателях ***249,6***). Оказание медицинской помощи пациентам значительно улучшилось с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ОГБУЗ «БРАТСКАЯ РБ». Необходимо продолжать работу по профилактике и информированию населения о мерах профилактики онкологических заболеваний и раннего их выявления и не допускать снижения уровня финансирования.

3) Также необходимо сохранить финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в связи с тем, что принимаемые меры хоть и влияют положительно на целевые показатели, установленные программой: заболеваемость ВИЧ-инфекцией (114,1) ниже планового показателя (211,8), тем не менее проблема остается актуальной. Необходимо продолжение действия мероприятий, чтобы не допустить увеличение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения.

СПРАВОЧНО:

За 5 месяцев 2022 года:

Подпрограмма "Кадровая политика здравоохранения" реализована на ***15,3 %*** (план 7 514,0 тыс. руб., факт 1 152,0 тыс. руб.:

-на предоставление медицинским работникам арендуемых жилых помещений затрачено 557,00 тыс. руб., при плане 2 000 тыс.руб., что составляет 27,9 ***%,*** аренда оплачивается ежемесячно в течении всего года;

- на подготовку медицинских кадров затрачено 445,0 тыс. руб. (оплачено обучение 12 человек) при плане 762 тыс.руб., что составляет 58,4%,задолженности нет, далее оплата будет произведена во втором полугодии 2022 года***;***

- единовременное подъемное пособие молодым специалистам выплачено в размере 150,00 тыс. руб. - медицинской сестре "Вихоревская городская больница" Кузьминой Татьяне Олеговне, медицинской сестре участковой больницы пос. Кежемский Субботиной Полине Владимировне.

Подпрограмма «Профилактика социально-значимых мероприятий» реализована на ***20,98 %*** (факт 114,6 тыс. руб. план 546,0 тыс. руб.):

-приобретены опухолевые маркеры с целью увеличения объемов исследований для выявления онкологических заболеваний, мероприятие выполнено на 100%, сумма 70 тыс.руб.;

- изготовлены информационные стенды по борьбе с коронавирусной инфекцией на сумму 44 550 руб., что составляет 100% от плана.

В целом по программе «Здоровье населения Братского района» в 2022 году по состоянию на 20.06.2022 года не исполнены следующие мероприятия:

- профилактика и борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями – на сумму 245 тыс.руб. Поданы документы в администрацию Братского района на приобретение 3-х телевизоров. с целью размещения в участковых больницах с. Покосное, с. Калтук и Вихоревской ГБ для информирования населения по мерам профилактики. Также запланировано изготовление листовок по профилактике онкологических заболеваний.

- приобретение жилья на сумму 4 400 тыс.руб. В администрацию Братского района отправлены ходатайства на приобретение квартир сотрудникам: врачу педиатру участковой больницы Ключи-Булак Игитовой Антониде Рахимдяновне и врачу-рентгенологу ОГБУЗ "Братская РБ" Цитрикову Дмитрию Юрьевичу.

- организация «Плавучей поликлиники» - на нее предусмотрено 186 тыс. руб. В июле и августе планируются командировки врачебно-сестринской бригады на "Плавучей поликлинике".