****

**31.08.2022 года № 344**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2021 год**

Заслушав информацию заместителя мэра по социальным вопросам Оксаны Александровны Гомзяковой о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2021 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по социальным вопросам Оксаны Александровны Гомзяковой о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 31.08.2022 года № 344

**О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2021 год**

Муниципальная программа «Социальная политика муниципального образования «Братский район» на 2018-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 300.

Целью Программы является социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках полномочий МО «Братский район».

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация 1 подпрограммы:

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Годовой отчет о реализации Программы за 2021 год (далее – Отчет) составлен в соответствии с главой 5 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года (далее – Положение).

**1. Краткое описание выполненных в 2021 году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2021 году**

В отчетном периоде исполнены следующие основные мероприятия:

1. За счет средств местного бюджета:

- денежные выплаты Почетным гражданам Братского района в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Братского района», утвержденным решением Думы Братского района № 98 от 24.02.2016г. – 98,6% от плановых назначений;

- компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, в соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Братского района, утвержденным решением Думы Братского района № 429 от 29.05.2019г. – 98,7% от плановых значений;

- содействие в переселении граждан, выезжающих из неперспективных населенных пунктов Братского района – 100% от плановых назначений.

2. За счет других источников:

- проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении районного благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», утвержденным постановлением мэра Братского района №179 от 01.08.2011г. – 4,5% от плановых назначений;

- проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении благотворительного марафона «Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденным постановлением мэра Братского района № 06 от 13.01.2017г. – 63,5% от плановых назначений.

3. За счет средств областного бюджета:

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 100,0% от плановых назначений.

В 2021 году достигнуты следующие результаты:

1. Объем финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом составил 103% при плановом значении 85%.

**2. Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2021 году**

Целевым показателем Программы является:

1) Объем финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом.

Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в отчетном периоде, составлен по форме согласно приложению № 3 к Положению и приведен в приложении № 1 к Отчету.

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий**

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом приведен в приложении № 2 к Отчету.

**4. Анализ объема финансирования Программы в 2021 году**

За отчетный период Программа исполнена в размере 34 840,5 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений, в том числе расходы за счет средств местного бюджета – 1 340,5 тыс. рублей (99,4% от плана), расходы за счет других источников – 30,0 тыс. рублей (11,9% от плана), расходы за счет средств областного бюджета – 33 470,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

Анализ объема финансирования Программы составлен по форме согласно приложению № 4 к Положению и приведен в приложении № 3 к Отчету.

**5. Информация о внесенных в Программу изменениях**

Информация о внесенных в Программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов администрации МО «Братский район» приведена в приложении № 4 к Отчету.

**6. Расчет оценки эффективности реализации Программы**

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,21, то есть можно сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы и подпрограммы проведена в соответствии с приложением № 5 к Положению (приложение № 5 к Отчету).

**7. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты, дальнейшая реализация Программы крайне необходима.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Анализ целевых показателей Программы, достигнутых за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| План | Факт |  +, - | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сохранение объема финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом  | % | 85 | 103 | 18,4 | 21,8 | В связи с ростом прожиточного минимума и тарифов на оплату ЖКУ, изменился региональный стандарт стоимости ЖКУ, что привело к увеличению субсидии в 2021 году. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |
| **Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий** |
|  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование нереализованного (частично реализованного) основного мероприятия (мероприятия) | Причины реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на реализацию | Анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении районного благотворительного марафона "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", утвержденным постановлением мэра Братского района №179 от 01.08.2011г. | Согласно протоколов 2021 года комиссией принято решение о предоставлении помощи в размере 10,0 тыс. руб. | Неисполнение указанного основного мероприятия и мероприятия в полном объеме существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |
| 3 | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении благотворительного марафона "Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", утвержденным постановлением мэра Братского района № 06 от 13.01.2017г. | Согласно протоколов 2021 года комиссией принято решение о предоставлении помощи в размере 20,0 тыс. руб. | Неисполнение указанного основного мероприятия и мероприятия в полном объеме существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| **Анализ объема финансирования Программы за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План | Факт |  +, - | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Денежные выплаты Почетным гражданам Братского района в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Братского района", утвержденным решением Думы Братского района № 98 от 24.02.2016г. | Местный бюджет | 556,0 | 548,3 | -7,7 | -1,4 |   |
| 1.2. | Основное мероприятие: Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, в соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Братского района, утвержденным решением Думы Братского района № 429 от 29.05.2019г. | Местный бюджет | 64,0 | 63,2 | -0,8 | -1,3 |   |
| 1.3. | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении районного благотворительного марафона "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", утвержденным постановлением мэра Братского района №179 от 01.08.2011г. | Другие источники | 220,4 | 10,0 | -210,4 | -95,5 | Согласно протоколов 2021 года комиссией принято решение о предоставлении помощи в размере 10,0 тыс. руб. |
| 1.4. | Основное мероприятие: Содействие в переселении граждан, выезжающих из неперспективных населенных пунктов Братского района | Местный бюджет | 729,0 | 729,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 1.5. | Основное мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Областной бюджет | 33 470,0 | 33 470,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 1.6. | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении благотворительного марафона "Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", утвержденным постановлением мэра Братского района № 06 от 13.01.2017г. | Другие источники | 31,5 | 20,0 | -11,5 | -36,5 | Согласно протоколов 2021 года комиссией принято решение о предоставлении помощи в размере 20,0 тыс. руб. |
| Итого по подпрограмме 1., в том числе: | 35 070,9 | 34 840,5 | -230,4 | -0,7 |   |
| Местный бюджет | 1 349,0 | 1 340,5 | -8,5 | -0,6 |   |
| Областной бюджет | 33 470,0 | 33 470,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Другие источники | 251,9 | 30,0 | -221,9 | -88,1 |   |
| **Итого по Программе, в том числе:** | **35 070,9** | **34 840,5** | **-230,4** | **-0,7** |  |
| **Местный бюджет** | **1 349,0** | **1 340,5** | **-8,5** | **-0,6** |  |
| **Областной бюджет** | **33 470,0** | **33 470,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Другие источники** | **251,9** | **30,0** | **-221,9** | **-88,1** |  |
|  |  | Приложение № 4 |
| **Информация о внесенных в Программу изменениях** |
| № п/п  | Нормативный правовой акт | Обоснование изменений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэра Братского района №192 от 22.03.2021 года "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района №300 от 13.11.2014 года» | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 25.12.2020 года № 136 "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). |
| 2 | Постановление мэра Братского района №319 от 21.05.2021 года "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района №300 от 13.11.2014 года" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 24.02.2021 года № 149 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). |
| 3 | Постановление мэра Братского района №350 от 02.06.2021 года "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района №300 от 13.11.2014 года" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 31.03.2021 года № 163 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). |
| 4 | Постановление мэра Братского района №466 от 17.08.2021 года "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района №300 от 13.11.2014 года" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 30.06.2021 года № 200 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). |
| 5 | Постановление мэра Братского района №32 от 20.01.2022г. года "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района №300 от 13.11.2014 года" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 27.10.2021 года № 225 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). |
| 6 | Постановление мэра Братского района № 234 от 24.03.2022г. года "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района №300 от 13.11.2014 года" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 28.12.2021 года № 251 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности реализации Программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование | Целевые показатели | Сдц | Сдп (при желаемом росте) | Сдп (при желаемом снижении) | N | Зф | Зп | Уф | Фф | Фп | Эмп | Вывод об эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1. | Исполнение публичных нормативных обязательств, установленных правовыми актами муниципального образования МО «Братский район» | 0,9 | 0,9 |   | 3 | 86 | 100 | 1,0 | 34 840,5 | 35 070,9 | 0,86 | Эффективная |
| Доля граждан и семей получивших дополнительную и адресную социальную помощь от общего количества обратившихся граждан и семей, за получением дополнительной и адресной социальной помощи. | 0,9 |   | 87 | 100 |
| Доля семей, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества семей, имеющих право на получение субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, обратившихся за ее получением | 0,9 |   | 87 | 100 |
| 2 | Программа | Сохранение объема финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом  | 1,2 | 1,2 |   | 1 | 103 | 85 | 0,99 | 34 840,5 | 35 070,9 | 1,21 | Высокоэффективная |
|  | Расшифровка сокращений:Сдц - степень достижения целей и решения задачСдп - степень достижения целевых показателейN - количество целевых показателейЗф - фактическое значение целевого показателяЗп - плановое значение целевого показателяУф - уровень финансированияФф - фактический объем финансовых ресурсовФп - плановый объем финансовых ресурсовЭмп - эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |