28.09.2022 года № 351

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О ходе выполнения муниципальной программы

«Муниципальная собственность и земельные правоотношения»

за 2021 год

Заслушав информацию председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район» Дмитрия Алексеевича Омолоева о ходе выполнения муниципальной программы «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» за 2021 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

РЕШИЛА:

1. Информацию председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Братский район» Дмитрия Алексеевича Омолоева о ходе выполнения муниципальной программы «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk-raion.ru.

Председатель Думы

Братского района                                                                           С. В. Коротченко

# Приложение к

# решению Думы Братского района

# от 28.09.2022 года № 351

## Информация

## о ходе выполнения муниципальной программы

## «Муниципальная собственность и земельные правоотношения»

## за 2021 год

Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения на 2018-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 297 (в редакции постановления мэра Братского района от 19.01.2022 г. № 26).

Целью Программы является эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах муниципального образования «Братский район».

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1.Управление муниципальной собственностью;

2. Управление и распоряжение земельными участками;

##### 3. Обеспечение реализации программы.

#### 1. Краткое описание выполненных в 2021 году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2021 году

В отчетном периоде за счет средств местного бюджета исполнены следующие основные мероприятия:

- организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Братский район» – 99,6 %;

- организация процесса формирования муниципальной собственности – 100%;

- организация процесса управления и распоряжения земельными участками – 99,9%;

- организация эффективного обеспечения реализации программы – 93,2%;

- содержание и ремонт объектов недвижимого имущества – 40,6%.

В 2021 году достигнуты следующие результаты:

1. При запланированном темпе роста поступлений платежей от использования объектов муниципальной собственности, земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по сравнению с 2020 годом – 110%, фактическое значение показателя составило 140,4%.

2. При плановом значении количества объектов недвижимости и земельных участков муниципальной формы собственности, поставленных на государственный кадастровый учёт – 80, фактически составило 14.

3. При плановом значении количества бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет 15, фактически составило 22.

4. При плановом показателе количество договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, заключенных с новыми арендаторами – 60, фактическое значение показателя составило 89.

2. Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2021 году

Целевыми показателями Программы являются:

1) Темп роста платежей от использования муниципальной собственности, земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

2) Количество объектов недвижимости и земельных участков муниципальной формы собственности, поставленных на государственный кадастровый учёт;

3) Количество бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт;

4) Количество договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, заключенных с новыми арендаторами;

5) Количество объектов недвижимости муниципальной собственности МО «Братский район», в отношении которых проведён капитальный ремонт.

| Анализ целевых показателей Программы приведен в Таблице № 1. Таблица № 1 Анализ достигнутых целевых показателей Программы в 2021 году |
| --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  | План | Факт | +, - | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Темп роста поступления платежей от использования муниципальной собственности, земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % | 110 | 140,4 | 30,38 | 27,6 | Перевыполнение плана связано с заключением новых договоров аренды, а также с проведением претензионной исковой работы |
| 2 | Количество объектов недвижимости и земельных участков муниципальной формы собственности, поставленных на государственный кадастровый учёт | ед. | 80 | 14 | - 66 | -82,5 | На планируемые ранее и поставленные на государственный кадастровый учёт 36 объектов коммунального хозяйства и 23 земельных участка под ними источником финансирования являлись средства областной субсидии, заложенные в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021-2024 гг. |
| 3 | Количество бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт | ед. | 15 | 22 | 7 | 46,7 | Перевыполнение связано с постановкой на учет 9 з/у для строительства ФАПов (внепланово) |
| 4 | Количество договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, заключенных с новыми арендаторами | ед. | 60 | 89 | 29 | 48,3 | Перевыполнение связано с увеличением количества заявлений на заключение договоров аренды, профилактической работой в рамках муниципального земельного контроля |
| 5 | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности МО "Братский район", в отношении которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 2 | 1 | 100,0 | Квартиры по адресам: с.Зарбь, ул.Центральная, 94-2, пос.Турма, ул.Железнодорожная, 1-1 |

3. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

| Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | Наименование нереализованного (частично реализованного) основного мероприятия (мероприятия) | Причины реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на реализацию | Анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие: Содержание и ремонт объектов недвижимого имущества | Исполнено на 40,6%. Неисполнение связано со значительным дефицитом бюджета МО "Братский район" | Частичное неисполнение указанного основного мероприятия существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |
| 2 | Основное мероприятие: Организация эффективного обеспечения реализации программы | Исполнено на 93,2%. Неисполнение связано со значительным дефицитом бюджета МО "Братский район" | Частичное неисполнение указанного основного мероприятия существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |

4. Анализ объема финансирования Программы в 2021 году

За отчетный период Программа исполнена в размере 1 579,8 тыс. руб. или 88,4 % от плановых значений. Расходы произведены за счет средств местного бюджета (в 2020г. Программа исполнена в размере 1 264,3 тыс. руб. или 98,4 % от плановых назначений). Анализ объема финансирования Программы приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

| Анализ объема финансирования Программы в 2021 году |
| --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
|  |  |  | План | Факт | +, - | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью» на 2018-2023 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом МО "Братский район" | Местный бюджет | 141,20 | 140,70 | -0,5 | -0,4 | Выполнено на 99,6% в соответствии с планом |
| 1.2. | Основное мероприятие: Организация процесса формирования муниципальной собственности | Местный бюджет | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | Выполнено на 100% в соответствии с планом |
| Итого по подпрограмме 1., в том числе: | 230,3 | 229,8 | -0,5 | -0,2 |  |
| Местный бюджет | 230,3 | 229,8 | -0,5 | -0,2 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Управление и распоряжение земельными участками» на 2018-2023 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие: Организация процесса управления и распоряжения земельными участками | Местный бюджет | 432,90 | 432,40 | -0,5 | -0,1 | Выполнено на 99,9% в соответствии с планом |
| 2.2 | Основное мероприятие: Оптимизация состава и структуры муниципального имущества | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| Итого по подпрограмме 2., в том числе: | 432,9 | 432,4 | -0,5 | -0,1 |  |
| Местный бюджет | 432,9 | 432,4 | -0,5 | -0,1 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы» на 2018-2023 годы |
| 3.1. | Основное мероприятие: Организация эффективного обеспечения реализации программы | Местный бюджет | 877,00 | 817,70 | -59,3 | -6,8 | Выполнено на 93,2% в соответствии с планом |
| 3.2 | Основное мероприятие: Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципальной собственности МО «Братский район» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| 3.3 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности МО «Братский район» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| 3.4. | Основное мероприятие: Содержание и ремонт объектов недвижимого имущества | Местный бюджет | 246,00 | 99,90 | -146,1 | -59,4 | Неисполнение связано со значительным дефицитом бюджета МО "Братский район" (отсутствие финансирования данного мероприятия) |
| Итого по подпрограмме 3., в том числе: | 1123,0 | 917,6 | -205,4 | -18,3 |  |
| Местный бюджет | 1123,0 | 917,6 | -205,4 | -18,3 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе, в том числе: | 1786,2 | 1579,8 | -206,4 | -11,6 |  |
| Местный бюджет | 1786,2 | 1579,8 | -206,4 | -11,6 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## 5. Фактические мероприятия, проведённые в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2018-2023 годы в 2021 году

- Количество объектов недвижимости и земельных участков муниципальной формы собственности, поставленных на государственный кадастровый учёт –14, в том числе:

- земельный участок под размещение скважины, с. Кобляково, ул. 40 лет Победы, 10А;

- земельный участок под размещение скважины, п. Сахорово, ул. Таежная

- земельный участок для размещения ТП 35/10 кВ, п. Прибрежный,                               ул. Трактовая;

- здание гаража и земельный участок, с. Покосное, ул. Советская, 8;

- здание проходной и земельный участок, с. Покосное, ул. Советская, 8А;

- здание и земельный участок, с. Покосное, ул. Южная, 22;

- нежилое помещение, г.Вихоревка, Горького, 13;

- квартира, с.Тангуй, ул. Коммунистическая, д. 21, кв. 3;

- многоквартирный жилой дом, г.Вихоревка, Октябрьская, 15;

- сооружение автодорога, подъезд к пос.Сахарово (уточнение местоположения);

- нежилое здание, г.Братск, ул.Подбельского, 28 (изготовление технической документации, в связи с уточнением площади).

- Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 22, в том числе:

- земельный участок для строительства центра обработки данных, с. Кобляково, ул. Новая, 15;

- земельный участок для строительства центра обработки данных, с. Кузнецовка, ул. Депутатская, 24А;

- 9 земельных участков для строительства ФАПов в п. Тарма, д. Куватка, с. Дубынино,  д. Карай, п. Чистяково, д. Леонова, п. Турма, д. Барчим, д. Новое Приречье;

- земельный участок для строительства скважины, п. Озерный, ул. Закарпатская, 16А;

- 2 земельных участка для строительства детских садов, с. Кузнецовка, п. Зяба;

- 2 земельных участка для реабилитационного центра в п. Зяба;

- земельный участок для строительства здания котельной п. Озерный,                          ул. Закарпатская;

- земельный участок для строительства ДШИ, с. Покосное, ул. О. Кошевого, 24;

- Содержание муниципального имущества: оплата коммунальных услуг за содержание помещений по адресу: пос.Прибрежный, пер.Школьный, 7.

- Оплата транспортного налога, оплата работ по оценке муниципального имущества.