****

**30.11.2022 года № 367**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации на территории Братского района**

**мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году**

**и планируемых мероприятиях на 2023 год**

Заслушав информацию заместителя мэра по экономике и финансам – начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации на территории Братского района мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году и планируемых мероприятиях на 2023 год, с целью контроля за законностью и эффективностью использования предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Братский район» на реализацию мероприятий перечня народных инициатив, руководствуясь статьями 30, 33 46 Устава муниципального образования «Братский район», статьей 11 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Братский район», утвержденного решением Думы Братского района от 24.11.2021 года № 240, Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по экономике и финансам – начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации на территории Братского района мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году и планируемых мероприятиях на 2023 год принять к сведению (прилагается).

2. Поручить контрольно-счетному органу муниципального образования «Братский район» включить в план работы на 1 полугодие 2023 год контрольные мероприятия:

1) по реализации в 2022 году на территории муниципального образования «Братский район» мероприятий перечня проектов народных инициатив: организация проведения текущего ремонта и оснащения оборудованием пищеблока МКОУ «Кобляковская СОШ»;

2) проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Земельная палата Братского района» за 2022 год.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - [www.bratsk.raion.ru](http://www.bratsk.raion.ru).

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 30.11.2022 года № 367

**Информация**

**о ходе реализации на территории Братского района перечня проектов народных инициатив в 2022 году и планируемых мероприятиях на 2023 год**

В целях реализации полномочий, установленных статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», был сформирован Перечень проектов народных инициатив для предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий указанного перечня проектов народных инициатив на 2022 год, который одобрен решением Думы Братского района от 28 декабря 2021 года № 253 «Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2022 год по муниципальному образованию «Братский район». Изменения в перечень внесены решениями Думы Братского района от 30 марта 2022 года № 290, 29 июня 2022 года № 327 «О внесении изменений в решение Думы Братского района от 28.12.2021 года № 290 «Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2022 год по муниципальному образованию «Братский район».

Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на территории Братского района на 2022 год было заключено соглашение с министерством экономического развития Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО «Братский район» на общую сумму 16 483 600,0 руб. (в том числе: областной бюджет – 15 000 000,0 руб., местный бюджет – 1 483 600,0 руб.).

Подробная информация об использовании средств в 2022 году на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на территории Братского района указана в приложении.

На 2023 год проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» муниципальному образованию «Братский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрены средства в размере 15 000 000,0 руб. Соответственно, с учетом софинансирования из местного бюджета общая сумма составит 16 483 600,0 руб.

В 2023 году указанные средства мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Братский район» планируется направить на следующие мероприятия:

а) приобретение экскаватора – погрузчика ELAZ-BL 888 для осуществления деятельности по обслуживанию подъездных дорог к населенным пунктам Братского района в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МО «Братский район» на сумму 14 500 000,0 руб.;

б) обустройство малыми формами территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детский сад «Березка» в г.Вихоревка на сумму 1 983 600,0 руб. в рамках муниципальной программы «Развитие образования Братского района».

|  |
| --- |
| Приложение**Информация** **о реализации на территории Братского района перечня проектов народных инициатив в 2022 году** **Муниципальное образование «Братский район»** |
| №п/п | Наименование мероприятия(с учетом предлагаемых муниципальным образованием изменений) | По соглашению, руб. |  | Фактический объем финансирования, руб. | Остаток средств на 18.11.2022г., руб. |
|  |  | Всего | Областной бюджет  | Местный бюджет | Всего | Областной бюджет  | Местный бюджет | Всего | Областной бюджет  | Местный бюджет |
| 1 | ***Приобретение специализированной техники*** *для муниципальных нужд муниципального образования "Братский район" (экскаватор-погрузчик)* | *9 397 500,00* | *8 551 681,67* | *845 818,33* | *9 397 500,00* | *8 551 681,67* | *845 818,33* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2 | ***Организация проведения текущего ремонта спортивного зала и помещений МКОУ Карахунская СОШ"*** | *3 494 500,00* | *3 179 978,89* | *314 521,11* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 494 500,00* | *3 179 978,89* | *314 521,11* |
| 3 | ***Организация проведения текущего ремонта и оснащения оборудованием пищеблока МКОУ Кобляковская СОШ"*** | *2 000 000,00* | *1 819 990,78* | *180 009,22* | *1 598 021,67* | *1 454 192,35* | *143 829,32* | *401 978,33* | *365 798,43* | *36 179,90* |
|  | **дополнительное мероприятие ( в связи с образованием экономии субсидии по мероприятию 1):** |  |  |  |
| 4 | ***Приобретение оборудования для муниципальной котельной п.Прибойный с установкой собственными силами*** | *1 591 600,00* | *1 448 348,66* | *143 251,34* | *1 591 600,00* | *1 448 348,66* | *143 251,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ИТОГО:** | **16 483 600,00** | **15 000 000,00** | **1 483 600,00** | **12 587 121,67** | **11 454 222,68** | **1 132 898,99** | **3 896 478,33** | **3 545 777,32** | **350 701,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1). К пункту 2 - муниципальный контракт заключен, оплата будет произведена по мере выполнения работ. 2). К пункту 3 - подрядчики определены, муниципальные контракты ориентировочно будут заключены 21.11.2022г. |