****

**30.11.2022 года № 368**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2022 году и подготовке проектов социальных программ**

**с привлечением внебюджетных средств в 2023 году**

Заслушав информацию заместителя мэра по экономике и финансам – начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2022 году и подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2023 году, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по экономике и финансам – начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2022 году и подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2023 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель Думы**

**Братского района С. В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 30.11.2022 года № 368

**О ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2022 году и подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2023 году**

За отчетный период заключено 15 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, из которых 10 с Благотворительным фондом «Илим-Гарант».

В рамках данных соглашений в местный бюджет поступило – 17 832,7 тыс. руб. (в том числе бюджет муниципального района – 14 332,7 тыс. руб., бюджет Кобляковского сельского поселения – 3 500,0 тыс. руб.)

Информация о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием «Братский район» и организациями за 2022 год представлена в Приложениях №1 и №2.

По состоянию на 21.11.2022 года остаток неиспользованных прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, поступивших в бюджет района в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве составил 12 100,4 тыс. руб., в том числе остатки прошлых лет – 8 877,4 тыс. руб.

Кроме того, непосредственная помощь оказана прочими хозяйствующими субъектами (ООО «ЛИДЕР ПЛЮС», ООО «Ангри», ИП Анютин В.С., ООО «Орион», ООО «Дельта-Плюс», ООО «КБЖБ») на решение следующих социально-значимых задач: участие в организации культурных и спортивных мероприятий, приобретение саженцев для экологического марафона «Сибирский кедр», ремонт теплохода «Тикси», приобретение игрушек для детей, оказание помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

В настоящее время ведется работа о достижении договоренностей между муниципальным образованием «Братский район», филиалом АО «Группа «Илим» в Братском районе, филиалом АО «Группа «Илим» в г. Братске по реализации благотворительных и иных социальных, некоммерческих программ, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Братский район» в 2023 году (Приложение №3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в муниципальном образовании "Братский район" в 2022 году** | | | | | | | |
| **по состоянию на 21.11.2022 г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Реквизиты соглашения | Достигнутые договоренности в соглашении на 2022 год | Поступление прочих безвозмездных поступлений в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | Остаток | Назначение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-09-02/22 от 21.02.2022 года | 1 026,4 | 1 026,4 | 0,0 | Приобретение цифровой и компьютерной техники для обеспечения эффективной оперативной работы с населением |  |
| 2 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-14-04/22 от 19.04.2022 года | 2 974,1 | 2 974,1 | 0,0 | Обеспечение дорожной деятельности с целью обеспечения бесперебойных социальных перевозок населения Братского района |  |
| 3 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-14-04/22 от 15.04.2022 года | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | Ремонт кровли МКДОУ ДС "Малинка" п.Тарма |  |
| 4 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-22-06/22 от 15.06.2022 года | 500,0 | 500,0 | 139,3 | Ремонт помещений под медицинский кабинет МКОУ "Калтукская СОШ" | Заключены договоры, работы на стадии завершения, срок окончания - 01.12.2022 года |
| 5 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-20-06/22 от 15.06.2022 года | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | Устройство ограждения МКОУ "Илирская СОШ № 1" |  |
| 6 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-19-06/22 от 15.06.2022 | 1 500,0 | 1 500,0 | 218,7 | Ремонт кровли МКДОУ ДС "Лесовичок" | Заключен договор, работы выполнены, акт выполненных работ на стадии подписания |
| 7 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-21-06/22 от 15.06.2022 года | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | Ремонт спортивного зала МКОУ "Кобинская ООШ" |  |
| 8 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-42-08/22 от 30.08.2022 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" | 19.07.2022 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения - 20.12.2022 года, готовность ПСД - 54%, оплата услуг в декабре 2022 года |
| 9 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | на стадии заключения | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка информационной модели на строительство объекта МКУДО "Покоснинская ДШИ" |  |
| 10 | ООО "Дубрава" | № 06/03-2022 от 10.03.2022 года | 250,0 | 250,0 | 0,0 | Ремонт МКОУ "Мамырская СОШ" |  |
| 11 | ООО "Сибэкс" | № 07/05-2022 от 01.05.2022 года | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Выполнение социальных мероприятий на территории Вихоревского городского поселения | Проведение мероприятия "Елка мэра" в декабре 2022 года |
| 12 | ООО "ЛесПромТрейд" | б/н 03.06.2022 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | Приобретение краски на покраску забора МКО ДОУ Детский сад "Ручеек" п.Прибрежный |  |
| 13 | ООО "Мотель" | № 114 от 09.08.2022 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | Помощь в организации социальных мероприятий | 5,0 тыс. руб. планируется использовать в декабре 2022 года на экипировку спортсменов Братского района, остатки средств будут направлены на проведение мероприятия "Елка мэра" |
| 14 | ООО "Газпром недра" | № 1558/2022 от 04.10.2022 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Ремонт здания МКУ ДО "Прибрежнинская ДШИ" в п. Прибрежный | Дефектные ведомости и сметная документация составлены, ведется подготовка документов для объявления аукциона |
|  |  | **Итого МО "Братский район"** | **18 342,7** | **14 332,7** | **3 223,0** |  |  |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-10-04/22 от 15.04.2022 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | Ремонт кровли Дубынинского сельского клуба |  |
| 2 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | БР-43-08/22 от 30.08.2022 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | Текущий ремонт здания Сахаровского сельского клуба и библиотеки |  |
|  |  | **Итого по поселениям** | **3 500,0** | **3 500,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **Всего** | **21 842,7** | **17 832,7** | **3 223,0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остатки прошлых лет по реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в муниципальном образовании "Братский район" в 2022 году по состоянию на 21.11.2022 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Реквизиты соглашения | Назначение | Остаток на 01.01.2022 года | Израсходовано в 2022 году на 21.11.2022 года | Остаток на 21.11.2022 года | Примечание |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № СПБ-69-12/20 от 21.12.2020 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах МАУ СОК "Чемпион" | 4 877,9 | 4 664,2 | 213,7 | 13.10.2022 года заключен договор (ремонт пола 1-го этажа в корпусе №7), срок окончания работ до 10.12.2022 года |
| 2 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-29-06/21 от 17.06.2021 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства спортивных залов на территории МКОУ "Кежемская СОШ" и МКОУ "Большеокинская СОШ" МО "Братский район" | 5 723,0 | 2 504,4 | 3 218,6 | Заключен муниципальный контракт 24.01.2022 года (МКОУ "Кежемская СОШ"), срок выполнения работ - до 13.06.2022 года. Первый этап (выполнение инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические)) выполнен 19.04.2022 года, оплата произведена. В ходе выполнения второго этапа (разработка ПСД) в марте 2022 года работы по проектированию были приостановлены для предоставления проектировщику всех необходимых исходных данных. На данном этапе все данные предоставлены.  В декабре 2022 года проектная документация будет передана в ГАУИО "Ирэкспертиза" для проведения государственной экспертизы. В марте 2023 года будет проведена экспертиза сметной документации. Оплата услуг ГАУИО "Ирэкспертиза" будет осуществлена за счет благотворительных средств. Срок выполнения работ по контракту ориентировочно апрель-май 2023 года. |
| Заключен муниципальный контракт 24.01.2022 года (МКОУ "Большеокинская СОШ"), срок выполнения работ до 13.06.2022 года. Первый этап (выполнение инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические)) выполнен 19.04.2022 года, оплата произведена. В ходе выполнения второго этапа (разработка ПСД) возникли вопросы, препятствующие проектированию объекта:1) в с. Большеокинск отсутствует централизованная система водоснабжения, в связи с чем была проведена длительная работа по сбору информации, консультирование со специалистами ГАУИО "Ирэкспертиза" и получены рекомендации по проектированию скважины в рамках разработки ПСД на строительство объекта; продолжительность проведения мероприятий по организации лицензированной скважины не менее 2 лет;2) необходимо увеличение земельного участка для размещения всех необходимых сооружений, данные работы будут проводиться параллельно с выполнением работ по лицензированию скважины. |
| 3 | ООО "Орион" | № 163 от 30.07.2021 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАУ "Спортивная школа" муниципального образования "Братский район" | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 27.06.2022 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ до 23.11.2022 года (готовность проектной документации составляет 90-100 %), задержка связана с длительной процедурой выдачи технических условий на подключение здания к источнику электроснабжения. Планируемый срок подачи документации в ГАУИО "Ирэкспертиза" - 30.11.2022 года, оплата - декабрь 2022 года. |
| 4 | Восточно-Сибирская дирекция по теплоснабжению | № 4476570 от 09.08.2021 | Ремонт имущества, переданного в собственность | 2 945,1 | 0,0 | 2 945,1 | Планируется заключение договора в конце ноября, срок исполнения - 26.12.2022 года |
| 5 | ООО "ЛесПромТрейд" | № 10 от 05.06.2020 | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы в п. Прибрежный | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | В 2020 году сформирован земельный участок под строительство, в 2022 году проведены археологические изыскания, получены рекомендации по проектированию скважины в рамках разработки ПСД, техническое задание готово, аукцион будет проведен до конца 2022 года |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **16 046,0** | **7 168,6** | **8 877,4** |  |

Приложение №3

**ПРОЕКТ**

**Реестр благотворительных и иных социальных, некоммерческих программ, планируемых к реализации**

**на территории МО «Братский район» в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Благополучатель** | **Краткое содержание программы** | **Сумма, руб** |
| 1 | Муниципальное образование «Братский район» | Приобретение цифровой и компьютерной техники для администрации муниципального образования «Братский район». | 1 000 000,0 |
| 2 | Муниципальное образование «Братский район» | Обустройство детских площадок в поселках: Бурнинская Вихоря, Новодолоново | 2 500 000,0 |
| 3 | Муниципальное образование «Братский район» | Проведение районных мероприятий (КВН, рыбалка, ярмарка) | 1 000 000,0 |
| 4 | Муниципальное образование «Братский район» | Приобретение машин УАЗ для поселков Наратай, Карахун, Харанжино, Кобь | 6 000 000,0 |
| 5 | Муниципальное образование «Братский район» | Организация фестиваля бетонных скульптур в г.Вихоревка, посвященный Дню рождения района | 2 000 000,0 |
| 6 | Муниципальное образование «Братский район» | Приобретение наглядных пособий для оснащения медицинского кабинета МКОУ «Вихоревская СОШ №10» с целью профориентации учащихся. | 500 000,0 |
| 7 | Муниципальное образование «Братский район» | Воркаут площадки для поселков: Тарма, Турма, Озерный, Калтук, Куватка. | 5 000 000,0 |
| 8 | Муниципальное образование «Братский район» | Оборудование видеостудии для МБУ ДО «Дом детского творчества» (г.Вихоревка) | 1 200 000,0 |
| 9 | Муниципальное образование «Братский район» | Изготовление и монтаж стелы «Я люблю Тэмь», в честь 300-летия основания села | 600 000,0 |
|  |  | **ИТОГО:** | **19 800 000,0** |