****

**30.08.2023 года № 449**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2022 год**

Заслушав информацию заместителя мэра по социальным вопросам – начальника управления по социальной политике и культуре администрации муниципального образования «Братский район» Оксаны Александровны Гомзяковой о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2022 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по социальным вопросам – начальника управления по социальной политике и культуре администрации муниципального образования «Братский район» Оксаны Александровны Гомзяковой о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель**

**Думы Братского района С.В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 30.08.2023 года № 449

**О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Братский район» за 2022 год**

Муниципальная программа «Социальная политика муниципального образования «Братский район» на 2022-2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 15.11.2021 № 659.

Целью Программы является социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках полномочий МО «Братский район».

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Годовой отчет о реализации Программы за 2022 год (далее – Отчет) составлен в соответствии с главой 5 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением мэра Братского района от 27.12.2019 № 847 (далее – Положение).

**1. Краткое описание выполненных в 2022 году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2022 году**

В отчетном периоде исполнены следующие основные мероприятия:

1. За счет средств местного бюджета:

- денежные выплаты Почетным гражданам Братского района в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Братского района», утвержденным решением Думы Братского района от 24.02.2016 № 98 – 99,9% от плановых назначений;

- компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, в соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Братского района, утвержденным решением Думы Братского района от 29.05.2019 № 429 – 97,1% от плановых значений.

2. За счет других источников:

- проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении районного благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», утвержденным постановлением мэра Братского района от 01.08.2011 №179 – 92,2% от плановых назначений;

- проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении благотворительного марафона «Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденным постановлением мэра Братского района от 13.01.2017 № 06 – 94,8% от плановых назначений.

3. За счет средств областного бюджета:

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 99,6% от плановых назначений.

В 2022 году достигнуты следующие результаты:

1. Объем финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом составил 102,5% при плановом значении 102,9%;

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, вновь зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории МО «Братский район» составило 0 ед. при плановом значении 1 ед.

**2. Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2022 году**

Целевым показателем Программы является:

1) Объем финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом;

2) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, вновь зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории МО «Братский район».

Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в отчетном периоде, составлен по форме согласно приложению № 3 к Положению и приведен в приложении № 1 к Отчету.

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий**

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом приведен в приложении № 2 к Отчету.

**4. Анализ объема финансирования Программы в 2022 году**

 За отчетный период Программа исполнена в размере 35 710,9 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений, в том числе расходы за счет средств местного бюджета – 612,4 тыс. рублей (99,7% от плана), расходы за счет других источников – 223,5 тыс. рублей (92,3% от плана), расходы за счет средств областного бюджета – 34 875,0 тыс. рублей (99,6% от плана).

Анализ объема финансирования Программы составлен по форме согласно приложению № 4 к Положению и приведен в приложении № 3 к Отчету.

**5. Информация о внесенных в Программу изменениях**

 Информация о внесенных в Программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов, соответствующих муниципальных правовых актов администрации МО «Братский район» приведена в приложении № 4 к Отчету.

**6. Расчет оценки эффективности реализации Программы**

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,50, то есть можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации Программы в отчетном году является удовлетворительным.

Оценка эффективности реализации Программы и подпрограммы проведена в соответствии с приложением № 5 к Положению (приложение № 5 к Отчету).

**7. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты частично, дальнейшая реализация Программы крайне необходима.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Анализ целевых показателей Программы, достигнутых за 2022 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| План | Факт |  +, - | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сохранение объема финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом  | % | 102,9 | 102,5 | -0,4 | -0,4 | Снизилось число обратившихся на предоставление помощи согласно марафонов.  |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, вновь зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории МО «Братский район» | Ед.  | 1 | 0 | -1,0 | -100,0 | Социально ориентированные некоммерческие организации в 2022 году не регистрировались |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |
| **Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий** |
|  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование нереализованного (частично реализованного) основного мероприятия (мероприятия) | Причины реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на реализацию | Анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении районного благотворительного марафона "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", утвержденным постановлением мэра Братского района от 01.08.2011 №179  | Согласно протоколов 2022 года комиссией принято решение о предоставлении помощи в размере 212,5 тыс. руб. | Неисполнение указанного основного мероприятия и мероприятия в полном объеме существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |
| 2 | Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Заявок на финансирование не поступало | Неисполнение указанного основного мероприятия и мероприятия в полном объеме существенно не повлияло на реализацию Программы в целом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| **Анализ объема финансирования Программы за 2022 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План | Факт |  +, - | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Денежные выплаты Почетным гражданам Братского района в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Братского района", утвержденным решением Думы Братского района от 24.02.2016 № 98 | Местный бюджет | 580,0 | 579,4 | -0,6 | -0,1 |   |
| 1.2. | Основное мероприятие: Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, в соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Братского района, утвержденным решением Думы Братского района от 29.05.2019 № 429  | Местный бюджет | 34,0 | 33,0 | -1,0 | -2,9 |   |
| 1.3. | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении районного благотворительного марафона "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", утвержденным постановлением мэра Братского района от 01.08.2011 №179 | Другие источники | 230,6 | 212,5 | -18,1 | -7,8 | Согласно протоколов 2022 года комиссией принято решение о предоставлении помощи в размере 212,5 тыс. руб. |
| 1.4. | Основное мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Областной бюджет | 35 021,5 | 34 875,0 | -146,5 | -0,4 |   |
| 1.5. | Основное мероприятие: Проведение благотворительного марафона в соответствии с Положением о проведении благотворительного марафона "Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", утвержденным постановлением мэра Братского района от 13.01.2017 № 06 | Другие источники | 11,6 | 11,0 | -0,6 | -5,2 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по подпрограмме 1., в том числе: | 35 877,7 | 35 710,9 | -166,8 | -0,5 |   |
| Местный бюджет | 614,0 | 612,4 | -1,6 | -0,3 |   |
| Областной бюджет | 35 021,5 | 34 875,0 | -146,5 | -0,4 |   |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Другие источники | 242,2 | 223,5 | -18,7 | -7,7 |   |
| 2. | Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | -20,0 | -100,0 | Заявок на финансирование не поступало |
| Итого по подпрограмме 2., в том числе: | 20,0 | 0,0 | -20,0 | -100,0 |   |
| Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | -20,0 | -100,0 |   |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| **Итого по Программе, в том числе:** | **35 897,7** | **35 710,9** | **-186,8** | **-0,5** |  |
| **Местный бюджет** | **634,0** | **612,4** | **-21,6** | **-3,4** |  |
| **Областной бюджет** | **35 021,5** | **34 875,0** | **-146,5** | **-0,4** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Другие источники** | **242,2** | **223,5** | **-18,7** | **-7,7** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 |
| **Информация о внесенных в Программу изменениях** |
|  |  |  |
| № п/п  | Нормативный правовой акт | Обоснование изменений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэра Братского района от 11.05.2022 №338 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 15.11.2021 №659" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района от 27.12.2019 № 847 , в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 15.02.2022 № 268 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"). |
| 2 | Постановление мэра Братского района от 26.09.2022 №689 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 15.11.2021 №659" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района от 27.12.2019 № 847 , в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 29.06.2022 № 326 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"). |
| 3 | Постановление мэра Братского района от 06.03.2022 №172 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 15.11.2021 №659" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района от 27.12.2019 № 847 , в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 07.12.2022 № 372 "О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"). |
| 4 | Постановление мэра Братского района от 27.03.2023 № 216 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная политика муниципального образования "Братский район" на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением мэра Братского района от 15.11.2021 №659" | Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Братский район" и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района от 27.12.2019 № 847 , в связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы (решение Думы Братского района от 28.12.2022 № 379"О внесении изменений в решение Думы Братского района "О бюджете муниципального образования "Братский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"). |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 |
| **Оценка эффективности реализации Программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование | Целевые показатели | Сдц | Сдп (при желаемом росте) | Сдп (при желаемом снижении) | N | Зф | Зп | Уф | Фф | Фп | Эмп | Вывод об эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1. | Исполнение публичных нормативных обязательств, установленных правовыми актами муниципального образования МО «Братский район» | 0,9 | 1,0 |   | 3 | 98 | 100 | 1,0 | 35 710,9 | 35 877,7 | 0,91 | Эффективная |
| Доля граждан и семей получивших дополнительную и адресную социальную помощь от общего количества обратившихся граждан и семей, за получением дополнительной и адресной социальной помощи. | 0,9 |   | 88 | 100 |
| Доля семей, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества семей, имеющих право на получение субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, обратившихся за ее получением | 0,9 |   | 88 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, вновь зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории МО «Братский район» | 0,0 | 0,0 |   | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | Неэффективная |
| 3 | Программа | Сохранение объема финансирования, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Братский район» по сравнению с предыдущим годом  | 0,5 | 1,0 |   | 2 | 103 | 103 | 1,0 | 35 710,9 | 35 897,7 | 0,50 | Удовлетворительная |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, вновь зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории МО «Братский район» | 0,0 |   | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расшифровка сокращений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдц - степень достижения целей и решения задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдп - степень достижения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N - количество целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зф - фактическое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зп - плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уф - уровень финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фф - фактический объем финансовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фп - плановый объем финансовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эмп - эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |