****

**30.08.2023 года № 450**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Муниципальные**

**финансы муниципального образования «Братский район» за 2022 год**

Заслушав начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Натальи Мерхатимовны Курты о ходе выполнения муниципальной программы «Муниципальные финансы муниципального образования «Братский район» за 2022 год, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника финансового управления администрации муниципального образования «Братский район» Натальи Мерхатимовны Курты о ходе выполнения муниципальной программы «Муниципальные финансы муниципального образования «Братский район» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель**

**Думы Братского района С.В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 30.08.2023 года № 450

|  |
| --- |
|  |

**О ходе выполнения муниципальной программы «Муниципальные финансы муниципального образования «Братский район» за 2022 год**

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Братский район» (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 15.11.2021 № 660.

В связи с неоднократным уточнением бюджетных ассигнований в рассматриваемом периоде в Программу вносились изменения следующими нормативными правовыми актами:

- постановление мэра Братского района от 24.03.2022 № 233;

- постановление мэра Братского района от 11.05.2022 № 339;

- постановление мэра Братского района от 26.09.2022 № 690;

- постановление мэра Братского района от 22.11.2022 № 862;

- постановление мэра Братского района от 06.03.2023 № 171;

- постановление мэра Братского района от 27.03.2023 № 217.

Все изменения в Программу в связи с уточнением бюджетных ассигнований внесены в установленный Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 года (далее – Положение), срок.

Целью Программы является повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрены 7 подпрограмм:

1. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО «Братский район».

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Братский район».

3. Повышение эффективности и результативности ведения бюджетного учета и отчетности в муниципальных учреждениях Братского района.

4. Реализация областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.

5. Реализация областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

6. Реализация областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

7. Реализация полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Целевыми показателями Программы являются:

1) уровень муниципального долга МО «Братский район» (отношение муниципального долга к объему доходов бюджета МО «Братский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) (с учетом положений статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

2) динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Братский район» (ежегодный темп роста) (с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства).

Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2022 году, представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | 2022 год | | |
| Значение целевого показателя | | Отклонение |
| План | Факт |
| 1. | Уровень муниципального долга МО «Братский район» | Не более 29,4% | 13,1% | -55,4% |
| 2. | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Братский район» | Не менее 102,0% | 107,8% | 5,7% |

В 2022 году достигнуты следующие результаты:

1. Соотношение муниципального долга к объему доходов бюджета МО «Братский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений при плановом значении не более 29,4% сложилось в размере 13,1%, что является положительным результатом.

Плановое значение (29,4%) было сформировано в соответствии с условиями дополнительных соглашений с Министерством финансов Иркутской области о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным в 2013-2014 годах.

Поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет является задачей долговой политики МО «Братский район». В 2022 году бюджетные кредиты из областного бюджета не привлекались, погашено по бюджетным кредитам – 7 823,2 тыс. руб., заключено дополнительное соглашение об изменении графика реструктуризации и переносе платежа в сумме 6 714,8 тыс. руб. с 2022 года на 2024 год. Погашение долга проводилось своевременно, в соответствии с утвержденными графиками.

В отчетном периоде кредиты от кредитных организаций не привлекались и не погашались.

2. При плановом значении темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Братский район» не менее 102,0%, динамика доходов по отношению к 2021 году составила 107,8%.

Основными причинами роста налоговых и неналоговых доходов явилось:

1) увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в результате роста фонда оплаты труда, регистрации на территории района новых организаций и обособленных подразделений;

2) рост доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (в результате увеличения дифференцированного норматива отчислений (2022 год - 0,182%, 2021 год - 0,096%) в связи с увеличением протяженности автомобильных дорог местного значения);

3) увеличение поступления государственной пошлины (зависит от сумм исков, количества дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, мировыми судьями);

4) рост доходов от использования муниципального имущества и земельных участков в связи с поступлением задолженности в результате претензионной исковой работы, заключением новых договоров аренды;

5) увеличение поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Анализ объема финансирования Программы в 2022 году представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Анализ объема финансирования Программы в 2022 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование подпрограммы | Факт за 2021 год | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования «Братский район» | 158 935,9 | 202 441,3 | 186 821,9 | 92,3 |
| 2. | Повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Братский район» | 408 750,3 | 451 182,7 | 448 192,3 | 99,3 |
| 3. | Повышение эффективности и результативности ведения бюджетного учета и отчетности в муниципальных учреждениях Братского района | 65 448,9 | 71 101,0 | 68 066,5 | 95,7 |
| 4. | Реализация областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 2 426,2 | 2 943,1 | 2 943,1 | 100,0 |
| 5. | Реализация областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 713,8 | 2 173,0 | 2 173,0 | 100,0 |
| 6. | Реализация областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 4 174,8 | 4 666,1 | 4 666,1 | 100,0 |
| 7. | Реализация полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4,8 | 129,2 | 127,4 | 98,6 |
| **ИТОГО:** | | **641 454,7** | **734 636,4** | **712 990,3** | **97,1** |

За 2022 год Программа исполнена в размере 712 990,3 тыс. рублей или 97,1% от плановых назначений, что больше исполнения 2021 года на 71 535,6 тыс. руб. или 11,2%.

По Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Показателями, влияющими на эффективность программы, являются:

- целевые показатели реализации программы (уровень муниципального долга, динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Братский район»);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, а также плановый объем финансовых ресурсов на отчетный период.

По результатам 2022 года критерий оценки эффективности Программы составил 1,61, то есть можно сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы за рассматриваемый период (согласно Положения: если критерий оценки эффективности составил более 1, то программа признается высокоэффективной).

Необходимо отметить, что Министерством финансов Иркутской области проведена оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области за 2022 год, согласно которой МО «Братский район» заняло 2 место среди 42 муниципалитетов.