****

**29.11.2023 года № 493**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации соглашений о социально-экономическом**

**сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проекта социальных**

**программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году**

Заслушав информацию заместителя мэра по экономике и финансам администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по экономике и финансам администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель**

**Думы Братского района С.В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 29.11.2023 года № 493

**О ходе реализации соглашений о социально-экономическом**

**сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проектов социальных**

**программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году**

За отчетный период заключено 4 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых поступления в бюджет муниципального образования «Братский район» составят 5 871,0 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом объем поступлений значительно снижен (в 2022 году – 14 332,7 тыс. руб.), в связи с тем, что реестр благотворительных и иных социальных программ, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Братский район» в 2023 году со стороны филиалов АО «Группа «Илим» в городе Братске и Братском районе до настоящего времени не подписан.

Информация о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве за 2023 год представлена в приложениях № 1 и № 2.

По состоянию на 17.11.2023 года остаток прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, поступивших в бюджет муниципального образования «Братский район» в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве составил 12 546,4 тыс. руб., в том числе остатки прошлых лет – 10 718,6 тыс. руб.

Кроме того, непосредственная помощь оказана прочими хозяйствующими субъектами (ООО СК «Сибирь», ООО «Орион», ООО «Дельта-Плюс», ООО «КБЖБ», ООО «Прочность», ПАО «Сбербанк») на решение следующих социально-значимых задач: участие в организации социальных мероприятий, приобретение игрушек для детей, приобретение оборудования для развития агробизнес-образования, оказание помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

В настоящее время ведется работа о достижении договоренностей между муниципальным образованием «Братский район», филиалом АО «Группа «Илим» в Братском районе, филиалом АО «Группа «Илим» в городе Братске по реализации благотворительных и иных социальных, некоммерческих программ, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Братский район» в 2024 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 1**  **О ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в муниципальном образовании "Братский район"**  **в 2023 году по состоянию на 17.11.2023** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Реквизиты соглашения | Достигнутые договоренности в соглашении на 2023 год | | Поступление прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц в рамках соглашений в бюджет района за 2023 год | Остаток | Назначение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР 11-07/23  от 27.07.2023 | 5 000,0 | | 5 000,0 | 1 792,8 | Приобретение автомобилей марки УАЗ (включая сопутствующие расходы) с целью обеспечения доступности отдаленных поселений Братского района Иркутской области | Муниципальные контракты заключены, полная оплата планируется при поступлении автомобилей (в декабре 20123 года) |
| 2 | ООО "Рассвет" | № 1 от 20.07.2023 | 136,0 | | 136,0 | 0,0 | Приобретение мебели в обеденный зал в школьной столовой МКОУ "Илирская СОШ № 1" |  |
| 3 | ООО "Газпром недра" | № 1558/2022  от 04.10.2022 (доп.соглашение № 2 от 17.10.2023) | 700,0 | | 0,0 | 0,0 | Ремонт здания МКУ ДО "Прибрежнинская ДШИ" | Средства поступят в декабре 2023 года. До 31.08.2024 года будут проведены ремонтные работы согласно утвержденной смете |
| 4 | ООО "Мотель" | № 114  от 09.08.2022 | 35,0 | | 35,0 | 35,0 | Организация социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, экологии, культуры и спорта | Средства будут направлены на проведение мероприятия "Елка мэра" |
| **Итого:** | | | | **5 871,0** | **5 171,0** | **1 827,8** |  |  |

**Приложение № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Остатки прошлых лет в рамках реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в**  **муниципальном образовании "Братский район" по состоянию на 17.11.2023** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Реквизиты соглашения | Назначение | Остаток на 01.01.2023 | Израсходовано в 2023 году на 17.11.2023 | Остаток на 17.11.2023 | Примечание |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-42-08/22 от 30.08.2022 | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | Заключен муниципальный контракт от 19.07.2022, документация проходит государственную экспертизу до 20.12.2023 |
| 2 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-29-06/21 от 17.06.2021 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства спортивных залов на территории МКОУ "Кежемская СОШ" и МКОУ "Большеокинская СОШ" МО "Братский район" | 3 218,6 | 0,0 | 3 218,6 | Заключен муниципальный контракт 24.01.2022 (МКОУ "Кежемская СОШ"). Первый этап (выполнение инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические)) выполнен 20.04.2022, оплата произведена 11.05.2022. В ходе выполнения второго этапа (разработка ПСД) работы по проектированию были приостановлены для предоставления проектировщику всех необходимых исходных данных. На данном этапе все данные предоставлены.  Проектная документация находится в ГАУИО "Ирэкспертиза" для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Идет процедура заключения муниципального контракта на проведение государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в мае 2024 года будет проведена экспертиза сметной документации. |
| Заключен муниципальный контракт 24.01.2022 (МКОУ "Большеокинская СОШ"). Первый этап (выполнение инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические)) выполнен 20.04.2022, оплата произведена 11.05.2022. В ходе выполнения второго этапа (разработка ПСД) возникли вопросы, препятствующие проектированию объекта:1) в с. Большеокинск отсутствует централизованная система водоснабжения, в связи с чем была проведена длительная работа по сбору информации, консультирование со специалистами ГАУИО "Ирэкспертиза" и получены рекомендации по проектированию скважины в рамках разработки ПСД на строительство объекта; продолжительность проведения мероприятий по организации лицензированной скважины не менее 2 лет;2) необходимо увеличение земельного участка для размещения всех необходимых сооружений, данные работы будут проводиться параллельно с выполнением работ по лицензированию скважины. Ведутся работы по расторжению контракта, в связи с неисполнением. |
| 3 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № СПБ-52-12/22  от 15.12.2022 | Разработка проектно-сметной документации и проведения проведение инженерных изысканий для строительства объекта капитального строительства "Детская школа искусств" в с. Покосное Братского района Иркутской области | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 01.03.2023 заключен муниципальный контракт, задержка связана с отсутствием лицензированных скважин на территории с. Покосное (требуется выполнить бурение водозаборной скважины с получением всех исходно-разрешительных документов). Ориентировочная дата получения положительного заключения до 01.08.2024 |
| 4 | ООО "ЛесПромТрейд" | № 10 от 05.06.2020 | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы в п. Прибрежный | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | Перераспределение средств на разработку ПСД на капитальный ремонт детского сада и школы в п. Прибрежный. Получение положительного заключения до марта 2024 года. |
| 5 | ООО "Орион" | № 163 от 30.07.2021 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАУ "Спортивная школа" муниципального образования "Братский район" | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 6 | ООО "Сибэкс" | № 07/05-2022 от 01.05.2022 | Выполнение социальных мероприятий на территории Вихоревского городского поселения | 38,3 | 38,3 | 0,0 |  |
| 7 | ООО "Мотель" | № 114 от 09.08.2022 | Организация социальных мероприятий | 19,8 | 19,8 | 0,0 |  |
| 8 | ООО "Газпром недра" | № 1558/2022 от 04.10.2022 | Ремонт здания МКУ ДО "Прибрежнинская ДШИ" | 700,0 | 700,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО:** | | | | **12 476,7** | **1 758,1** | **10 718,6** |  |