****

**29.11.2023 года № 493**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации соглашений о социально-экономическом**

**сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проекта социальных**

**программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году**

Заслушав информацию заместителя мэра по экономике и финансам администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году, руководствуясь статьями 30, 33, 46 Устава муниципального образования «Братский район», Дума Братского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию заместителя мэра по экономике и финансам администрации муниципального образования «Братский район» Ольги Анатольевны Ширгородской о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проектов социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Братский район» - www.bratsk.raion.ru.

**Председатель**

**Думы Братского района С.В. Коротченко**

Приложение

к решению Думы Братского района

от 29.11.2023 года № 493

**О ходе реализации соглашений о социально-экономическом**

**сотрудничестве в 2023 году и о подготовке проектов социальных**

**программ с привлечением внебюджетных средств в 2024 году**

За отчетный период заключено 4 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых поступления в бюджет муниципального образования «Братский район» составят 5 871,0 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом объем поступлений значительно снижен (в 2022 году – 14 332,7 тыс. руб.), в связи с тем, что реестр благотворительных и иных социальных программ, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Братский район» в 2023 году со стороны филиалов АО «Группа «Илим» в городе Братске и Братском районе до настоящего времени не подписан.

Информация о ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве за 2023 год представлена в приложениях № 1 и № 2.

По состоянию на 17.11.2023 года остаток прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, поступивших в бюджет муниципального образования «Братский район» в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве составил 12 546,4 тыс. руб., в том числе остатки прошлых лет – 10 718,6 тыс. руб.

Кроме того, непосредственная помощь оказана прочими хозяйствующими субъектами (ООО СК «Сибирь», ООО «Орион», ООО «Дельта-Плюс», ООО «КБЖБ», ООО «Прочность», ПАО «Сбербанк») на решение следующих социально-значимых задач: участие в организации социальных мероприятий, приобретение игрушек для детей, приобретение оборудования для развития агробизнес-образования, оказание помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

В настоящее время ведется работа о достижении договоренностей между муниципальным образованием «Братский район», филиалом АО «Группа «Илим» в Братском районе, филиалом АО «Группа «Илим» в городе Братске по реализации благотворительных и иных социальных, некоммерческих программ, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Братский район» в 2024 году.

|  |
| --- |
| **Приложение № 1****О ходе реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в муниципальном образовании "Братский район"** **в 2023 году по состоянию на 17.11.2023** |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Реквизиты соглашения | Достигнутые договоренности в соглашении на 2023 год | Поступление прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц в рамках соглашений в бюджет района за 2023 год | Остаток  | Назначение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" |  № БР 11-07/23 от 27.07.2023 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 792,8 | Приобретение автомобилей марки УАЗ (включая сопутствующие расходы) с целью обеспечения доступности отдаленных поселений Братского района Иркутской области | Муниципальные контракты заключены, полная оплата планируется при поступлении автомобилей (в декабре 20123 года) |
| 2 | ООО "Рассвет" | № 1 от 20.07.2023 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | Приобретение мебели в обеденный зал в школьной столовой МКОУ "Илирская СОШ № 1" |   |
| 3 | ООО "Газпром недра" | № 1558/2022 от 04.10.2022 (доп.соглашение № 2 от 17.10.2023) | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт здания МКУ ДО "Прибрежнинская ДШИ" | Средства поступят в декабре 2023 года. До 31.08.2024 года будут проведены ремонтные работы согласно утвержденной смете |
| 4 | ООО "Мотель" | № 114 от 09.08.2022 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Организация социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, экологии, культуры и спорта | Средства будут направлены на проведение мероприятия "Елка мэра" |
| **Итого:** | **5 871,0** | **5 171,0** | **1 827,8** |  |  |

**Приложение № 2**

|  |
| --- |
| **Остатки прошлых лет в рамках реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в** **муниципальном образовании "Братский район" по состоянию на 17.11.2023** |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Реквизиты соглашения | Назначение  | Остаток на 01.01.2023 | Израсходовано в 2023 году на 17.11.2023 | Остаток на 17.11.2023 | Примечание |
| 1 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-42-08/22 от 30.08.2022 | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | Заключен муниципальный контракт от 19.07.2022, документация проходит государственную экспертизу до 20.12.2023 |
| 2 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № БР-29-06/21 от 17.06.2021 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства спортивных залов на территории МКОУ "Кежемская СОШ" и МКОУ "Большеокинская СОШ" МО "Братский район"  | 3 218,6 | 0,0 | 3 218,6 | Заключен муниципальный контракт 24.01.2022 (МКОУ "Кежемская СОШ").Первый этап (выполнение инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические)) выполнен 20.04.2022, оплата произведена 11.05.2022.В ходе выполнения второго этапа (разработка ПСД) работы по проектированию были приостановлены для предоставления проектировщику всех необходимых исходных данных. На данном этапе все данные предоставлены. Проектная документация находится в ГАУИО "Ирэкспертиза" для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Идет процедура заключения муниципального контракта на проведение государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в мае 2024 года будет проведена экспертиза сметной документации.  |
| Заключен муниципальный контракт 24.01.2022 (МКОУ "Большеокинская СОШ"). Первый этап (выполнение инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические)) выполнен 20.04.2022, оплата произведена 11.05.2022. В ходе выполнения второго этапа (разработка ПСД) возникли вопросы, препятствующие проектированию объекта:1) в с. Большеокинск отсутствует централизованная система водоснабжения, в связи с чем была проведена длительная работа по сбору информации, консультирование со специалистами ГАУИО "Ирэкспертиза" и получены рекомендации по проектированию скважины в рамках разработки ПСД на строительство объекта; продолжительность проведения мероприятий по организации лицензированной скважины не менее 2 лет;2) необходимо увеличение земельного участка для размещения всех необходимых сооружений, данные работы будут проводиться параллельно с выполнением работ по лицензированию скважины. Ведутся работы по расторжению контракта, в связи с неисполнением.  |
| 3 | Благотворительный фонд "Илим-Гарант" | № СПБ-52-12/22от 15.12.2022 | Разработка проектно-сметной документации и проведения проведение инженерных изысканий для строительства объекта капитального строительства "Детская школа искусств" в с. Покосное Братского района Иркутской области | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 01.03.2023 заключен муниципальный контракт, задержка связана с отсутствием лицензированных скважин на территории с. Покосное (требуется выполнить бурение водозаборной скважины с получением всех исходно-разрешительных документов). Ориентировочная дата получения положительного заключения до 01.08.2024 |
| 4 | ООО "ЛесПромТрейд" | № 10 от 05.06.2020 | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы в п. Прибрежный  | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | Перераспределение средств на разработку ПСД на капитальный ремонт детского сада и школы в п. Прибрежный. Получение положительного заключения до марта 2024 года. |
| 5 | ООО "Орион" | № 163 от 30.07.2021 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАУ "Спортивная школа" муниципального образования "Братский район" | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |   |
| 6 | ООО "Сибэкс" | № 07/05-2022 от 01.05.2022 | Выполнение социальных мероприятий на территории Вихоревского городского поселения | 38,3 | 38,3 | 0,0 |   |
| 7 | ООО "Мотель" | № 114 от 09.08.2022 | Организация социальных мероприятий  | 19,8 | 19,8 | 0,0 |   |
| 8 | ООО "Газпром недра" | № 1558/2022 от 04.10.2022 | Ремонт здания МКУ ДО "Прибрежнинская ДШИ" | 700,0 | 700,0 | 0,0 |   |
| **ИТОГО:** | **12 476,7** | **1 758,1** | **10 718,6** |   |